Anexa 1

Plan de activitate al ADR Sud, anul  2012

| Nr. d/o | Obiective | Acțiuni | Subacțiuni | Termene de realizare | Responsabil | Indicatori de monitorizare | Sursa de finanțare | Cost (mdl) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Consolidarea procesului de planificare strategică şi programare |
|  | Consolidarea procesului de planificare strategică şi programare | Actualizarea POR 2010-2012 | Actualizarea listei de proiecte şi activităţi prioritare pentru implementarea SDR Sud incluse în POR. | Tr. I | Secţia planificare strategică şi programare | Program revizuit; Nr.de activităţi incluse/ecscluse din POR | FNDR |  |
|  |  |  | Aprobarea la şedinţa CRD a Planului Operaţional Regional Sud actualizat. | Tr. I | Secţia planificare strategică şi programare | POR modificat și aprobat | FNDR |  |
|  |  | Elaborarea studiilor, analizelor pentru Regiunea de Dezvoltare Sud | Crearea bazelor de date privind capacităţile şi necesităţile localităţilor din RDS cu scop de identificare a ideilor de proiecte cu impact regional. | Tr. I-II | Secţia planificare strategică şi programare | Bază de date creată, Nr. de idei de proiecte generate | FNDR |  |
|  |  |  | Finisarea procedurii de actualizare a Strategiei Socio-Economice a r-lui Cahul, capitolul „Aprovizionare cu apa și canalizare“ şi înaintarea spre aprobare la şedinţa Consiliului raional Cahul. | Tr. I-II | Consultant GIZ Secţia planificare strategică şi programare | 1 plan aprobat | GIZ |  |
|  |  |  | Elaborarea unui studiu de fezabilitate în baza Strategiei Socio-Economice a r-lui Cahul, capitolul ,,Aprovizionare cu apa și canalizare” . | Tr. II-IV | Consultant GIZ | 1 studiu elaborat | GIZ |  |
|  |  |  | Actualizarea/elaborarea a 2 planurui strategice de dezvoltare raionale pe domeniul “Apă şi canalizare ” în 2 raioane din RDS (extinderea experienţei de la Cahul) | Tr. II-IV |  | 2 planuri elaborate | FNDR GIZ | 4500 |
|  |  |  | Executarea cercetărilor privind situaţia actuală în domeniul Eficienței Energetice în instituţiile publice din RDS. | Tr. II-IV | Secţia planificare strategică şi programare | Notă informativă elaborată | FNDR GIZ | 2000 |
|  |  |  | Elaborarea unui studiu de fezabilitate în baza Strategiei regionale de gestionare a deşeurilor în RDS | Tr. II-IV | Secţia planificare strategică şi programare, consultant EPTISA | Studiu elaborat | EPTISA |  |
|  |  | Corelarea SDR Sud cu documentele de politici în vigoare | Studierea şi identificarea în documentele de politici sectoriale de nivel naţional a priorităţilor,obiectivelor şi acţiunilor relevante politicii(priorităţilor) de dezvoltare a RDS | Pe tot parcursul anului | Secţia planificare strategică şi programare | Nr.de documente studiate, modificări identificate | FNDR |  |
|  |  |  | Revizuirea SDR şi completarea cu priorități relevante, obiective specifice, în corelare cu strategiile naționale sectoriale în vigoare. | Pe tot parcursul anului | Secţia planificare strategică şi programare | Date actualizate, priorităţi incluse, obiective stabilite | FNDR |  |
|  |  |  | Elaborarea Planului de acţiuni pentru includerea priorităţii 4 (Asigurarea Eficienţei Energetice în regiune) în SDR Sud şi demararea implementării acestuia. | Tr. II-IV | Secţia planificare strategică şi programare | Plan de acţiuni elaborat, grup de lucru creat, nr.de activităţi realizate | FNDR |  |
|  |  | Elaborarea POR Sud 2013-2015 | Identificarea activităţilor prioritare care urmează să fie incluse în POR 2013-2015 | Tr. II-III | Secţia planificare strategică şi programare; Secţia management proiecte | Nr.de activităţi identificate | FNDR |  |
|  |  |  | Elaborarea POR (integral) 2013-2015 | Tr. III | Secţia planificare strategică şi programare; Secţia management proiecte | POR elaborat | FNDR |  |
|  |  |  | Aprobarea la şedinţa CRD a Planului Operaţional Regional Sud 2013-2015 | Tr. III | Secţia planificare strategică şi programare; Secţia management proiecte. | POR aprobat | FNDR |  |
|  |  | Asigurarea secretariatului pentru activitatea CRD Sud | Oferirea suportului necesar pentru organizarea ședințelor CRD (logistic, informaţional, metodologic şi consultativ) | Pe tot parcursul anului | Echipa ADR | Număr de şedinţe CRD organizate | FNDR |  |
|  |  | Monitorizarea şi evaluarea implementării SDR şi POR Sud, raportarea către MDRC | Elaborarea şi prezentarea către MDRC şi CRD a rapoartelor semestriale și anuale asupra implementării SDR, POR | Semestrial , Anual | Secţia planificare strategică şi programare; | Număr rapoarte | FNDR |  |
|  |  |  | Şedinţe trimestriale şi anuale pentru evaluarea mersului şi gradului de implementare a planului anual de activitate al ADR Sud | Trimestrial | Secţia planificare strategică şi programare; | 4 şedinţe trimestriale, 1 şedinţă anuală | FNDR |  |
|  |  |  | Elaborarea şi prezentarea către MDRC a planurilor anuale şi lunare de activitate ale ADR Sud | Anual Lunar | Secţia planificare strategică şi programare; | 1 plan anual 12 planuri lunare | FNDR |  |
|  |  |  | Raportarea lunară şi săptămînală privind implementarea planului de activităţi al ADR Sud | Pe tot parcursul anului | Secţia planificare strategică şi programare; | 12 rapoarte lunare, 55 rapoarte săptămînale | FNDR |  |
| Asigurarea unui management eficient al procesului de implementare, dezvoltare şi identificare a proiectelor de dezvoltare regională în RDS. |
|  | Asigurarea unui management eficient al procesului de implementare,dezvoltare şi identificare a proiectelor de dezvoltare regională în RDS. | Implementarea proiectelor de dezvoltare regională în RDS. | Implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în anul 2011 | Pe tot parcursul anului | Secţia management proiecte | 7 proiecte implementate cu success, | FNDR |  |
|  |  |  | Încheierea acordurilor de parteneriat în vederea implementării proiectelor de dezvoltare regională aprobate spre finanţare în anul 2012 | Pe tot parcursul anului | Director ADR | Nr. acorduri de parteneriat încheiate | FNDR |  |
|  |  |  | Angajarea şi instruirea managerilor de proiecte | Pe tot parcursul anului | Secţia management proiecte, Resurse umane. | Manageri angajati,Nr. de instruiri desfaşurate | FNDR |  |
|  |  |  | Elaborarea planurilor de implementare pe proiecte aprobate spre finanţare în anul 2012 | Pe tot parcursul anului | Secţia management proiecte | Nr.de planuri elaborate | FNDR |  |
|  |  |  | Monitorizarea procesului de implementare a proiectelor în derulare . | Pe tot parcursul anului | Secţia management proiecte | Nr. Şedinţe; Nr. vizite de monitorizare; nr.proiecte implemenate cu success. | FNDR |  |
|  |  |  | Trecerea în gestiunea aplicantului a bunurilor obţinute în cadrul proiectelor | Pe tot parcursul anului | Director ADR Sud | Nr. De bunuri transmise în gestiune | FNDR |  |
|  |  | Asistarea la nivelul RDS a lansării noului Apel de propuneri de proiecte | Plasarea anunţurilor cu privire la APP pe pagina web a ADR Sud, pe pagina web a Consiliilor Raionale, sursele mass-media regionale şi locale, cît şi în instituţiile publice | Tr. II-III | Specialist în comunicare | 32 anunţuri plasate | FNDR |  |
|  |  |  | Organizarea a 8 şedinţe de lansare a APP în localităţile Regiunii de Sud şi facilitarea parteneriatelor pentru proiecte regionale | Tr. II-III | Secţia management proiecte | 8 sed x 65 pers. x 1 zi | FNDR | 13000 |
|  |  |  | Asistenţă localităţilor din zona de securitate pentru definitivarea ideilor de proiecte cu impact regional şi facilitarea creării de parteneriate în elaborarea şi înaintarea proiectelor spre finanţare. | Tr. II-III | Secţia management proiecte | 1 atelier de lucru x 35 participanţi | FNDR | 875 |
|  |  |  | Oferirea de consultaţii individuale instituţiilor şi comunităţilor interesate | Tr. II-III | Secţia management proiecte | Nr. de persoane consultate | FNDR |  |
|  |  |  | Recepţionarea propunerilor de proiecte | Tr. II-III | Secţia management proiecte | Nr. roiecte recepţionate | FNDR |  |
|  |  |  | Evaluarea administrativă a propunerilor de proiecte | Tr. II-III | Grupul de lucru | Nr. proiecte evaluate | FNDR |  |
|  |  |  | Evaluarea tehnică a proiectelor | Tr. II-III | Secţia management proiecte | Nr. proiecte evaluate | FNDR |  |
|  |  |  | Şedinţa CRD Sud pentru evaluarea propunerilor de proiecte prezentate şi aprobarea celor ce urmează a fi incluse în POR | Tr. III | Echipa ADR | Nr. proiecte incluse în POR; Nr. proiecte transmise CNCDR | FNDR |  |
|  |  |  | Elaborarea notelor informative pentru propunerile de proiecte şi ajustarea bugetelor | Tr. III | Secţia management proiecte | Nr. Note informative; nr. bugete ajustate | FNDR |  |
|  |  | Monitorizarea, evaluarea şi raportarea asupra proiectelor implementate în RDS | Analiza mersului şi gradului de implementare a proiectelor, a gradului de valorificare a mijloacelor financiare destinate implementarii proiectelor. | Pe tot parcursul anului | Secţia management proiecte | Nr.notelor informative. Decizii luate | FNDR |  |
|  |  |  | Elaborarea rapoartelor lunare interne privind valorificarea bugetului proiectului individual | Pe tot parcursul anului | Secţia management proiecte, Secţia Finanţe | 12 rap x nr.de proiecte | FNDR |  |
|  |  |  | Elaborarea şi transmiterea MDRC a rapoartelor trimestriale: -privind monitorizarea proiectului individual; -privind monitorizarea mijloacelor financiare | Pe tot parcursul anului | Secţia management proiecte, Secţia Finanţe | 4 rap x nr.de proiecte 4rap x nr. de proiecte | FNDR |  |
| III. Planificarea ,organizarea şi administrarea procedurilor de achiziţii publice |
|  | Planificarea ,organizarea şi administrarea procedurilor de achiziţii publice | Planificarea, desfăşurarea şi asigurarea transparenţei achiziţiilor publice | Elaborarea planurilor anuale şi trimestriale de organizare a achiziţiilor publice pentru proiectele în curs de implementare şi plasarea lor pe site ADR | Trimestrial | Specialist în achiziţii publice | 5 planuri elaborate | FNDR |  |
|  |  |  | Planificarea cheltuielilor operaţionale ale ADR, care necesită trecerea prin procedura de achiziţii publice. | Pe tot parcursul anului | Grupul de lucru | Buget ADR elaborat | FNDR |  |
|  |  |  | Elaborarea caietelor de sarcini şi a documentelor de licitaţie pentru proiectele în implementare şi pentru necesităţile operaţionale ale ADR. | Pe tot parcursul anului | Specialist în achiziţii publice, specialist pe proiecte | Nr. pachete de documente pentru licitaţie | FNDR |  |
|  |  |  | Publicarea în Buletinul achiziţiilor publice şi în alte surse de informare (pagina web ADR, presa regională) a anunțului de intenție, a invitaţiilor pentru participare la licitaţie / concursul cererii ofertelor de preţuri, a anunțului de atribuire a contractelor de achiziții publice, precum şi informarea operatorilor economici. | Pe tot parcursul anului | Specialist în achiziţii publice | Nr. anunţuri publicate | FNDR |  |
|  |  |  | Desfăşurarea achiziţiilor publice, evaluarea ofertelor, desemnarea cîştigătorului şi încheierea contractelor de achiziţii publice. | Pe tot parcursul anului | Grupul de lucru | Nr. achiziţii desfăşurate, nr. contracte semnate | FNDR |  |
|  |  |  | Monitorizarea corectitudinii realizării procedurilor de achiziţie şi executării contractelor. | Pe tot parcursul anului | Grupul de lucru | Nr. acte de primire- predare, de recepţionare a lucrăr. semnate | FNDR |  |
|  |  |  | Perfectarea şi păstrarea dosarelor de achiziţie publică | Pe tot parcursul anului | Specialist în achiziţii publice | Nr. de dosare perfectate | FNDR |  |
| IV. Asigurarea managementului financiar eficient în activitatea ADR Sud şi implementarea mecanismelor de finanțare a programelor şi proiectelor de dezvoltare regională |
|  | Asigurarea managementului financiar eficient în activitatea ADR Sud şi implementarea mecanismelor de finanțare a programelor şi proiectelor de dezvoltare regional | Planificarea Financiară | Analiza activităţilor din Planul Operaţional Regional şi identificarea cheltuielilor necesare (costurilor) pentru finanțare. | Tr. I | Specialiştii în finanțe și contabilitate | Nr. activităţi analizate | FNDR |  |
|  |  |  | Structurarea necesităților de finanțare pe articole de cheltuieli şi pe surse de finanțare. | Tr. I | Specialiştii în finanțe și contabilitate | Nr. necesităţi structurate | FNDR |  |
|  |  |  | Elaborarea, în baza graficului de îndeplinire a volumului de lucrări si servicii, procurare de bunuri, a planului de finanțare pe proiecte | Tr. I | Specialiştii în finanțe și contabilitate | Planul de finanţare pe proiecte elaborat | FNDR |  |
|  |  |  | Elaborarea notei explicative la planurile de finanțare | Tr. I | Specialiştii în finanțe și contabilitate | Notă explicativă elaborată | FNDR |  |
|  |  |  | Elaborarea planului general consolidat de finanțare pe ADR | Tr. I-II | Specialiştii în finanțe și contabilitate | Plan general de finanțare elaborat | FNDR |  |
|  |  |  | Aprobarea bugetelor ADR de către CRD şi ulterior de MDRC | Tr. II | Specialiştii în finanțe și contabilitate | Buget aprobat | FNDR |  |
|  |  | Recepționarea, verificarea şi prelucrarea documentelor primare | Procesarea documentelor primare prezentate şi verificarea lor (operațional + proiecte ) | Pe tot parcursul anului | Specialiştii în finanțe și contabilitate | Nr. rapoarte elaborate pe proiecte | FNDR |  |
|  |  |  | Elaborarea avizului intern de debursare a mijloacelor bănești pe proiecte în derulare (cu includerea documentelor obligatorii pentru prezentare) şi inaintarea MDRC pentru finanţare. | Pe tot parcursul anului | Specialiştii în finanțe și contabilitate | Nr. devize de cheltuieli elaborate,nr.avize de debursare transmise MDRC | FNDR |  |
|  |  | Evidenţa contabilă şi valorificarea mijloacelor financiare | Transferul mijloacelor băneşti în corespundere cu volumul de lucrări, servicii ,bunuri achiziţionate, inclusiv necesităţile operaționale contractate | Pe tot parcursul anului | Specialiştii în finanțe și contabilitate | Nr. transferuri efectuate | FNDR |  |
|  |  |  | Actualizarea informației ce ţine de finanțarea proiectelor şi coordonarea cu managerul de proiecte | Pe tot parcursul anului | Specialiştii în finanțe și contabilitate | Nr. rapoarte executare a bugetului pe proiecte | FNDR |  |
|  |  |  | Inventarierea creanţelor, activelor şi datoriilor în cadrul ADR | Tr. IV | Specialiştii în finanțe și contabilitate | Nr. de acte perfectate | FNDR |  |
|  |  | Raportarea şi analiza financiară a activității ADR Sud | Elaborarea rapoartelor interne şi externe şi prezentarea lor la organele de resort. | Pe tot parcursul anului | Specialiştii în finanțe și contabilitate | Nr. rapoarte financiare elaborate | FNDR |  |
|  |  |  | Analiza îndeplinirii volumului de lucrări pe proiecte şi activităţi operaționale şi verificarea corespunderii cheltuielilor efective cu planul de finanțare | Pe tot parcursul anului | Specialiştii în finanțe și contabilitate | Nr. rapoarte financiare | FNDR |  |
|  |  |  | Raportarea privind depistarea abaterilor către MDRC | Pe tot parcursul anului | Specialiştii în finanțe și contabilitate | Nr. rapoarte financiare | FNDR |  |
|  |  |  | Analiza utilizării mijloacelor financiare pe articole de cheltuieli şi înaintarea demersurilor pentru modificarea Planului anual de finanţare. | Pe tot parcursul anului | Specialiştii în finanțe și contabilitate | Nr. propuneri de modificare a planului elaborate | FNDR |  |
|  |  |  | Actualizarea politicii de contabilitate pentru anul 2013. | Tr. IV | Specialiştii în finanțe și contabilitate | Nr. modificări întroduse | FNDR |  |
| V. Promovarea imaginii Regiunii de Dezvoltare Sud şi realizarea principiilor de asigurare a transparenţei în activităţile ADR Sud |
|  | Promovarea imaginii RDS și realizarea principiilor de asigurare a transparenței în activitățile ADR Sud. | Promovarea imaginii RDS | Organizarea campaniilor de conştientizare în perioada implementării proiectelor în RDS | Tr. II-III | Specialist în comunicare | Nr de activităţi realizate | FNDR |  |
|  |  |  | Realizarea emisiunilor TV despre activităţile ADR Sud. | Tr. II-IV | Specialist în comunicare | Nr.de emisiuni realizate | FNDR | 12150 |
|  |  |  | Realizarea comunicatelor de presă pentru ziarele Regionale cu privire la activităţile ADR Sud | Pe tot parcursul anului | Specialist în comunicare | Nr.de articole publicate | FNDR |  |
|  |  |  | Editarea broşurii „Regiunea Sud” în limba de stat, l. rusă şi l. Engleză. Editarea pliantelor promoţionale pentru distribuire în cadrul campaniei de conştientizare | Pe tot parcursul anului | Specialist în comunicare | 1200de broșuri multiplicate/editate. | FNDR |  |
|  |  |  | Identificarea istoriilor de succes din regiune și plasarea lor în rubrica respectivă pe www.adrsud.md | Pe tot parcursul anului | Specialist în comunicare | 8 vizite în orasele RDS | FNDR |  |
|  |  |  | Extinderea spaţiului pe serverul Trimaran pentru contul www.adrsud.md şi modernizarea acestuia | Pe tot parcursul anului | Specialist în comunicare | Nr.de operaţii efectuate pe site | FNDR | 4500 |
|  |  |  | Elaborarea, editarea și difuzarea materialelor promoționale și informative: buclete, pliante, calendare în cadrul evenimentelor organizate de ADR. | Pe tot parcursul anului | Specialist în comunicare | Nr. de calendare, agende, etc. Editate | FNDR | 27450 |
|  |  | Asigurarea transparenţei activităţilor ADR Sud | Actualizarea şi aprobarea planului de informare și comunicare al ADR Sud pentru anul 2012 | Tr. I | Specialist în comunicare | Nr. de propuneri. Plan de informare actualizat | FNDR |  |
|  |  |  | Întreţinerea şi actualizarea periodică a paginei web a ADR Sud şi a conturilor ADR Sud pe paginile reţelelor de socializare şi paginile de informare în masă | Pe tot parcursul anului | Specialist în comunicare | Pagină web actualizată | FNDR |  |
|  |  |  | Elaborarea şi distribuirea Buletinului informaţional electronic | Pe tot parcursul anului | Specialist în comunicare | 12 ediţii BE 300 beneficiari | FNDR |  |
|  |  |  | Plasarea pe site şi pe panourile informative din incinta Consiliilor raionale a comunicatelor de presă, știrilor ce reflectă activitatea agenției, a planului anual de activitate al ADR, a raportelor semestriale şi anuale de activitate ale ADR, anunţuri,etc. | Pe tot parcursul anului | Specialist în comunicare | Număr comunicate plasate Număr de ştiri 2 rapoarte semestriale, 1 raport anual | FNDR |  |
|  |  |  | Comunicarea permanentă cu membrii CRD Sud, APL şi alţi actori regionali | Pe tot parcursul anului | Specialist în comunicare | 12 buletine, nr. comunicate de presă, note informative, etc | FNDR |  |
|  |  | Asigurarea vizibilităţii proiectelor | Lansarea oficiala a proiectelor din RDS | Pe tot parcursul anului | Specialist în comunicare | Nr. lansări. Nr. persoane invitate | FNDR |  |
|  |  |  | Mediatizarea pe parcurs a rezultatelor proiectelor de dezvoltare regională | Pe tot parcursul anului | Specialist în comunicare | Informaţie preluată de presa regională şi naţională | FNDR |  |
|  |  |  | Evenimente de dare în exploatare a obiectelor construite/reabilitate în cadrul proiectelor de dezvoltare regională cu finanţare din FNDR | Pe tot parcursul anului | Specialist în comunicare | Nr.evenimente realizate. Nr. participanti | FNDR |  |
| VI. Colaborarea cu partenerii de dezvoltare şi atragerea investiţiilor în vederea implementării proiectelor în RDS |
|  | Colaborarea cu partenerii de dezvoltare şi atragerea investiţiilor în vederea implementării proiectelor în RDS | Identificarea surselor alternative de finanțare pentru proiecte regoinale | Instituirea relaţiilor cu noi parteneri de dezvoltare şi întărirea colaborării cu partenerii deja existenţi ai ADR | Pe tot parcursul anului | Echipa ADR | Nr.parteneri identificaţi; Nr.activitaţi realizate in comun | FNDR, Alte surse |  |
|  |  |  | Identificarea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de dezvoltare regională sau locală şi transmiterea informaţiei către beneficiari. | Pe tot parcursul anului | Secţia manament proiecte | Lista de donatori actualizata Nr. de informaţii transmise beneficiarilor | Alte surse |  |
|  |  |  | Elaborarea la nivel de ADR Sud a 2 proiecte de dezvoltare regională şi înaintarea lor potenţialilor finanţatori | Pe tot parcursul anului | Echipa ADR | 2 proiecte elaborate şi înaintate | Alte surse |  |
|  |  |  | Informarea și consultanța privind programele UE. | Pe tot parcursul anului | Secţia management proiecte | Nr. de beneficiari informați | GIZ |  |
|  |  |  | Facilitarea procesului de creare a parteneriatelor în elaborarea proiectelor transfrontaliere. | Pe tot parcursul anului | Secţia management proiecte | Nr. de parteneri identificați | GIZ |  |
|  |  | Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională | Facilitarea procesului de dezvoltare a capacităţilor actorilor regionali prin asistarea în organizarea diverselor instruiri desfaşurate în RDS cu suportul partenerilor de dezvoltare şi altor instituţii şi organizaţii. | Pe tot parcursul anului | Echipa ADR | Nr.de evenimente organizate | Alte surse |  |
|  |  |  | Sesiuni de instruire privind elaborarea proiectelor transfrontaliere. | Tr. I | Secţia management proiecte | 2 sesiuni organizate și 60 de participanți | GIZ |  |
|  |  |  | Masa rotunda „Regionalizare serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din Republica Moldova: condiţii, probleme, forme şi mecanisme” | Tr. II | Specialist Resurse Umane, consultant GIZ | 1 eveniment x 40 pers.x 2 zile | GIZ |  |
|  |  | Preluarea bunelor practici prin intermediul vizitelor de studiu | Vizită de studiu pe domeniul apă şi canalizare | Tr. III | Specialist Resurse Umane Consultant GIZ | 2 vizite x 10 persoane x 3 zile | GIZ |  |
|  |  |  | Vizită de studiu în UE privind practica creării unui cadru adecvat al gestionării deşeurilor. | Tr. III | Specialist Resurse Umane EPTISA | 1 vizită x 10 persoane x 2 zile | EPTISA |  |