MINISTERUL

DEZVOLTĂRII  REGIONALE ȘI

CONSTRUCȚIILOR

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ  SUD

R A P O R T

privind implementarea Planului de activitate pentru anul 2011

Ianuarie 2012

CUPRINS

Abrevieri	3

Sumar executiv	4

Obiectivul 1. Consolidarea procesului de planificare strategică şi  programare	6

Actualizarea Planului Operațional Regional Sud 2010-2012	6

Elaborarea studiilor şi analizelor pentru Regiunea de Dezvoltare Sud	6

Asigurarea secretariatului pentru activitatea Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud	11

Monitorizarea și evaluarea SDR şi POR	12

Obiectivul 2:  Identificarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor  de dezvoltare regională.	14

Identificarea şi dezvoltarea noilor idei de propuneri de proiecte	14

Dezvoltarea proiectelor incluse în POR	15

Implementarea și monitorizarea proiectelor de dezvoltare regională aprobate spre finanțare	18

Obiectivul 3. Dezvoltarea  capacităților actorilor regionali în implementarea cu succes a Strategiei Regionale de Dezvoltare.	24

Obiectivul 4. Promovarea imaginii Regiunii de Sud și realizarea principiilor de asigurare a transparenței în activitățile ADR Sud	28

Asigurarea tansparenței activităților ADR Sud	28

Promovarea activităților Agenției	29

Asigurarea vizibilității proiectelor	30

Faclitarea semnării Acordurilor de colaborare cu sursele de informare în masă, regionale.	32

Obiectivul 5. Cooperare cu partenerii de dezvoltare	33

Cooperarea cu DFID/SIDA	33

Cooperarea cu GIZ	34

Cooperarea cu EPTISA	38

Obiectivul 6. Schimb de experienţă internaţională	40

Schimb de experienţă în Turcia	40

Schimb de experienţă în Federaţia Rusă	40

Schimb de experiență în România	41

Vizită de Studiu în Olanda	41

Vizită de Studiu în România şi Germania privind alimentarea cu apă şi canalizare şi procesul de regionalizare al acestor servicii	42

Preluarea practicilor de succes în dezvoltarea regională din Republica Cehă	43

Reprezentanţii Republicii Moldova prezenţi la Open Days în Bruxelles și vizita în Letonia	43

Vizită de studiu în Ucraina	44

Vizita de studiu în România organizată de Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei	45

Concluzii	47

Anexe	49

# Abrevieri

ADR 		– Agenția de Dezvoltare Regională

AAC		– Aprovizionarea cu Apă şi Canalizare

APL 		– Administrația Publică Locală

APP 		– Apel de Propuneri de Proiecte

CALM		– Consiliul Administraţiei Locale din Moldova

CNCDR 	– Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale

CR		– Consiliul Raional

CRD 		– Consiliul Regional pentru Dezvoltare

DFID 		– Departamentul Pentru Dezvoltare Internațională a Marii Britanii

DGDR		– Direcția Generală Dezvoltare Regională

DMS		– Deşeuri Menajere Solide

DR 		– Dezvoltare Regională

DUP 		– Documentul Unic de Program

EE		– Eficienţă Energetică

EPTISA	– Companie Spaniolă Internaţională de Consultanţă

FNDR 		– Fondul Național de Dezvoltare Regională

GIZ 		– Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei în Republica Moldova

IDAM		– Indicatorii de Deprivare a Ariilor Mici

ÎM		– Întreprindere Municipală

ÎMGCL	– Întreprinderea Municipală Gospodăria Comunal- Locativă

MDRC 	– Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

ONG 		– Organizație Non – Guvernamentală

POR 		– Planul Operațional al Regiunii

RDS 		– Regiunea de Dezvoltare Sud

SDR 		– Strategia de Dezvoltare Regională

SDSE		– Strategia de Dezvoltare Socio-Economică

SNDR 		– Strategia Națională de Dezvoltare Regională

# Sumar executiv

Prezentul raport este o trecere sumară în revistă a principalelor activităţi realizate de ADR Sud în perioada ianuarie - decembrie 2011 conform planului de activitate aprobat, precum și a rezultatelor obţinute în această perioadă.

Activitatea agenției pe parcursul anului a fost îndreptată spre realizarea cu succes a SDR Sud ca parte integrantă a politicii de dezvoltare regională a Republicii Moldova, asigurînd promovarea şi îndeplinirea celor 3 priorităţi de bază în dezvoltarea RDS, şi anume:

- Reabilitarea infrastructurii fizice

- Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privat

- Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice.

Întru atingerea obiectivului general stabilit în SDR Sud, care prevede asigurarea implementării politicii naţionale de dezvoltare regională pe teritoriul RDS, pentru anul 2011 ADR Sud și-a propus spre realizare următoarele obiective:

- Consolidarea procesului de planificare strategică şi programare;

- Identificarea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare regională;

- Dezvoltarea  capacităţilor actorilor regionali în implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare regională;

- Promovarea imaginii regiunii şi realizarea principiilor de asigurare a transparenţei în activităţile ADR Sud;

- Cooperarea cu partenerii de dezvoltare;

- Schimb de experiență internațională.

Mobilizîndu-și eforturile, ADR Sud, cu suportul partenerilor de dezvoltare DFID, GIZ, EPTISA, în cooperare cu partenerii regionali de dezvoltare, ghidată de politicile şi deciziile CRD Sud, în coordonare cu ordonanţele şi recomandările DGDR din cadrul MDRC, au conlucrat în direcția realizării obiectivelor stabilite pentru perioada ianuarie-decembrie 2011 și a obținut următoarele rezultate:

      - A fost extins şi dotat cu echipament spaţiul de oficiu al ADR Sud, mărit şi corespunzător instruit personalul agenţiei;

- A fost lansat procesul de implementare a celor 7 proiecte de dezvoltare regională aprobate spre finanţare din FNDR în anii 2010-2011 pentru Regiunea Sud şi un proiect de dezvoltare finanţat din surse externe, implementat cu suportul partenerului de dezvoltare GIZ;

- Au fost organizate şi desfăşurate 13 proceduri de achiziţii publice pentru proiectele de dezvoltare regională în implementare;

- Lucrările în cadrul unui proiect de dezvoltare regională au fost deja finisate;

- Au fost valorificate 43,6 mln lei pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională în Regiunea Sud.

- Au fost consolidate relaţiile de colaborare cu partenerii de dezvoltare GIZ şi EPTISA, ADR Sud beneficiind de asistenţă tehnică în cadrul a 2 proiecte de dezvoltare regională şi suport la realizarea în comun a activitaţilor de consolidare a capacităţilor actorilor regionali.

- Cu suportul partenerului de dezvoltare EPTISA a fost elaborată Strategia de gestionare integrată a deşeurilor solide în RDS şi aprobată la şedinţa CRD Sud.

- Cu suportul GIZ, ADR Sud a organizat şi desfăşurat procesul participativ de actualizare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul, compartimentul „Aprovizionare cu apă şi canalizare”.

- A fost organizat şi desfăşurat procesul de reconstituire a CRD Sud.

- Circa 900 actori regionali interesaţi, au beneficiat de activităţi de instruire şi schimb de experienţă.

- S-a promovat imaginea Regiunii de Dezvoltare Sud şi s-a asigurat transparența activităților agenţiei prin actualizarea regulată a paginii oficiale web a instituţiei, distribuirea buletinului informativ şi a comunicatelor de presă tuturor celor interesaţi.

# Obiectivul 1. Consolidarea procesului de planificare strategică şi  programare

Actualizarea Planului Operațional Regional Sud 2010-2012

Pentru a asigura o planificare strategică eficientă este importantă revizuirea periodică a programelor şi proiectelor incluse în Planul Operaţional Regional(POR).

ADR Sud şi-a propus în 2011 să înceapă actualizarea POR 2010-2012, aprobat în iunie 2010.

În scopul analizei proiectelor incluse în POR 2010 – 2012 pentru Regiunea de Dezvoltare Sud,  în cadrul  ADR Sud a fost organizată o  şedinţă de lucru  privind actualizarea Documentului Unic de Program (DUP) şi a POR. În cadrul ședinței, angajații ADR Sud împreună cu reprezentanții MDRC au analizat proiectele incluse în POR Sud după aspectul gradului de pregătire pentru implementare în anul 2012. În rezultatul analizei efectuate, 12 proiecte au fost calificate ca avînd un grad redus de pregătire şi respectiv propuse spre excludere din plan.

În perioada de referinţă au fost analizate şi activităţile prioritare din POR pentru anul 2011-2012, fiind evaluată probabilitatea realizării acestora în termenii stabiliţi şi cu resursele disponibile ADR Sud. Activităţile au fost ierarhizate conform necesităţilor regiunii şi posibilităţilor de implementare.

Au fost excluse, activităţile irelevante propuse în 2010 şi completată lista cu activităţi prioritare neprevăzute în planul iniţial. Varianta finală a POR actualizat va fi propusă spre aprobare CRD Sud în ședința din ianuarie 2012.

Elaborarea studiilor şi analizelor pentru Regiunea de Dezvoltare Sud

O planificare strategică adecvată a regiunii necesită operarea cu date concrete, care pot fi obținute prin elaborare de studii și analize pe domenii conexe priorităților incluse SDR Sud. În acest sens în anul 2011 s-a reușit:

    - Elaborarea Strategiei de gestionare integrată a deşeurilor solide pentru Regiunea Sud în cadrul proiectului „Guvernarea Deşeurilor - IEVP Est", finanţat de Uniunea Europeană.

Proiectul „Guvernarea deşeurilor - IEVP Est", implementat în parteneriat cu ADR Sud, finanţat de UE în cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP), are scopul de a optimiza sistemul de gestionare a deşeurilor în Regiunea Sud, experienţă, care realizată cu succes va fi în viitor multiplicată şi în alte zone ale ţării. Sistemul propus va îmbunătăţi starea mediului în regiune, fortificînd capacităţile legislative şi instituţionale întru administrarea eficientă a deşeurilor la nivel regional.

Printre principalele activităţi ale proiectului este şi elaborarea Strategiei de gestionare integrată a deşeurilor solide pentru Regiunea Sud, rezultat obţinut în baza realizării mai multor acţiuni importante premergătoare acesteia:

- Realizarea unui studiu privind situaţia depozitelor de deșeuri în RDS (inventarierea cartografică a depozitelor, elaborarea hărţilor de amplasare a depozitelor)

Inventarul depozitelor de deşeuri a fost realizat prin efectuarea vizitelor în teren, completarea fișei depozitului, foto-documentare, cartografierea si măsurarea acestora prin puncte de referinţă de observare spaţială. Au fost elaborate hărţi privind amplasarea depozitelor de deşeuri menajere solide şi registrul de depozite ce conţine informaţii cu privire la impactul asupra sănătăţii umane şi/sau a mediului. Studiul prezintă o situaţie clară a depozitelor de gunoi existente în regiune şi intervenţiile necesare a fi efectuate pentru îmbunătăţirea acesteia.

- Elaborarea Studiului de Referinţă privind situaţia managementului deşeurilor în RDS

Studiul a arătat că o abordare integră a problemei deşeurilor în întreaga regiune ar putea fi atinsă printr-un efort comun şi integrat al raioanelor din regiune, axîndu-se pe un cadru instituţional acceptat, coordonat la nivel inter-raional, fapt ce va face zona mult mai atractivă pentru potenţialii investitori, avînd în vedere viziunile strategice clare în planificarea gestionării deşeurilor.

- Ateliere de lucru privind elaborarea strategiei regionale de gestionare a deşeurilor pentru Regiunea Sud

O treaptă de bază la elaborarea Strategiei regionale pentru gestionarea deşeurilor a fost realizarea mai multor şedinţe şi ateliere de lucru cu implicarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale de nivel I şi II, reprezentanţi ai ÎMGCL, inspecţiilor de mediu şi ONG-uri în domeniu din toate 8 centre raionale ale Regiunii Sud.

În urma şedinţelor şi atelierelor de lucru efectuate în cadrul proiectului s-a stabilit că gestionarea deşeurilor va fi mai eficientă dacă va fi planificată la nivelul a 3-4 raioane şi va fi îndeplinită de către Asociaţii cu funcţii şi responsabilităţi faţă de managementul deşeurilor, delegate de raioane. Asociaţiile vor fi financiar durabile doar pentru o acoperire teritorială de 200-300 mii persoane, lucru confirmat şi de experienţa examinată a ţărilor dezvoltate.

În Regiunea de Sud s-a propus planificarea gestionării deşeurilor la nivelul a 3 zone: 1 zonă – raioanele  Căuşeni şi Ştefan Vodă, 2-a zonă - raioanele Cimişlia, Leova și  Basarabeasca şi a 3 zonă raioanele Cantemir,  Cahul şi Taraclia. Pentru fiecare zonă au fost stabilite locaţiile, unde se vor construi depozite intercomunale. De asemenea s-a decis crearea unei Asociaţii de gestionare a Deşeurilor pentru întreaga Regiune de Sud.

Concluziile obţinute în urma acestor acţiuni au fost incluse în Strategia regională pentru gestionarea deşeurilor, care după realizarea consultărilor publice a fost aprobată la şedinţa extraordinară a CRD Sud din 27 decembrie 2011.

- Organizarea şi desfăşurarea procesului de actualizare a SDSE, componenta apă şi canalizare a r-lui Cahul.

Fiind susţinută de proiectul GIZ “Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”(MSPL), ADR Sud a iniţiat procesul de identificare a modalităţilor de eficientizare a servicilor de aprovizionare cu apă din regiune. În acest scop a fost demarat procesul de actualizare a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică(SDSE) a raionului Cahul, componenta ”Aprovizionare cu apă și canalizare”, activitate realizată de către Consiliul Raional Cahul cu suportul GIZ şi a ADR Sud.

GIZ şi ADR au avut ca sarcină să sprijine administraţia raionului Cahul la îmbunătăţirea Strategiei de Dezvoltare Socio - Economică (SDSE) existentă, capitolul aprovizionare cu apă şi canalizare şi să aplice în practică metodologia privind identificarea priorităţilor de investiţii în aprovizionarea cu apă şi canalizare, elaborată în cadrul proiectului Guvernului Republicii Moldova ”Susținerea elaborării unui plan de investiții/acțiuni întru facilitarea implementării noii strategii de aprovizionare cu apă și canalizare”.

Procesul de actualizare a SDSE a raionului Cahul cuprinde mai multe etape:

- Documentarea (studierea) situaţiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizare în toate localităţile raionului Cahul

Procesul a durat din iulie pînă în decembrie 2011, perioadă în care s-a făcut o analiză exhaustivă a situaţiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizare în r-l. Cahul. Analiza a fost efectuată în baza datelor colectate prin intermediul vizitelor în teritoriu, interviurilor şi focus grupurilor cu persoanele interesate în domeniu, chestionarelor privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor şi altor date colectate de la instituţiile de stat locale şi naţionale. În acest proces au fost implicaţi mai mulţi experţi naţionali şi internaţionali, contractaţi de GIZ.

- Crearea grupului de lucru pentru actualizarea SDSE.

Consiliul raional Cahul a emis un ordin de creare a grupului de lucru local format din 27 de membri pentru participare la identificarea priorităţilor raionului Cahul în domeniul alimentării cu apă şi canalizare.

- Organizarea şi desfăşurarea unui dialog participativ între grupul de lucru şi părţile interesate, realizat prin intermediul a 3 mese rotunde:

Masa rotundă 1, care a avut loc pe 19 august 2011, a cuprins prezentarea priorităţilor de nivel naţional (selectate de experţi) în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare, care împreună cu priorităţile stabilite la nivel local au stat la baza procesului de prioritizare a necesităţilor locale.

Masă rotundă 2, desfășurată la data de 25 august 2011 a inclus prezentarea analizei preliminare a situaţiei în domeniul apei şi canalizării în raionul Cahul, iar participanţii au definit priorităţile raionale pentru viitoarele investiţii în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare, astfel completînd setul de priorităţi naţionale şi oferind posibilitatea de a determina cele mai urgente necesităţi pentru populaţie.

Masă rotundă 3, din 21 septembrie 2011, a avut drept scop reconsiderarea priorităţilor locale identificate pe parcursul celei de a doua mese rotunde, selectîndu-se priorităţile cele mai relevante după importanţă şi complementaritatea lor pentru priorităţile naţionale. Astfel, în sensul adaptării priorităţilor naţionale la nivel local, în direcţia satisfacerii necesităţilor populaţiei raionului Cahul, grupul de lucru a considerat esenţiale următoarele trei priorităţi:

- Asigurarea populaţiei cu servicii înbunătăţite de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile unde există potenţial de creştere economică

- Asigurarea cu servicii înbunătăţite de alimentare cu  apă şi canalizare a localităţilor cu un număr al populaţie mai mare

- Asigurarea cu servicii înbunătăţite de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor  în care instituţiile publice nu sunt aprovizionate cu apă şi canalizare (ex. Centrele Medicilor de Familie, gradiniţele şi şcolile sunt incluse în priorităţile naţionale)

- Vizite de studiu în România şi Germania

În perioada august-septembrie 2011, în vederea preluării bunelor practici europene în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare, pentru echipa implicată în realizarea studiului au fost organizate cîte o vizită de studiu în România şi Germania. Împreună cu experţii, participanţii au evaluat beneficiile şi posibilităţile de regionaliazare a serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare în Moldova în baza experienţelor văzute în cele două ţări europene.

- Identificarea posibilităţilor de clusterizare a localităţilor (regionalizare a serviciilor de alimantare cu apă şi canalizare)

Momentan experţii lucrează la ultima parte a acestei activităţi: analiza posibilităţilor de clusterizare a localităţilor raionului Cahul. Soluţiile propuse vor fi incluse în capitolul de aprovizionare cu apă şi canalizare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul, elaborat cu suportul experţilor contractaţi de GIZ, iar capitolul actualizat va fi supus consultărilor publice şi ulterior înaintat spre aprobare Consiliului raional Cahul.

- Elaborarea unui manual de instruire privind aplicarea metodologiei testate la Cahul pentru actualizarea SDSE, componenta apă şi canalizare

În vederea multiplicării în alte raioane dar şi pe alte priorităţi ale regiunii a practicii obţinute în urma procesului de actualizare a componentei apă şi canalizare a SDSE a raionului Cahul, experţii GIZ vor elabora un manual, drept suport consultativ privind aplicarea la nivel naţional, regional şi local a metodologiei testate. Manualul va fi disponibil publicului începînd cu februarie 2012.

- Elaborarea bazelor de date necesare şi relevante pentru activitatea ADR Sud.

În vederea completării bazei de date a ADR Sud, au fost stocaţi Indicatorii de Deprivare a Ariilor Mici pentru Regiunea Sud. Aceştia vor folosi la planificarea strategică pentru următorii ani, ajustarea, actualizarea şi monitorizarea SDR Sud.

În martie – aprilie 2011, cu suportul partenerului de dezvoltare GIZ, a fost efectuat diagnosticul economic al Î.M. Apă-Canal Cahul. Studiul serveşte drept suport consultativ pentru ADR Sud la analiza situaţiei managementului acvatic în regiune şi la actualizarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cahul, componenta „Aprovizionare cu apă și canalizare”.

În perioada de raportare, în vederea ajustării SDR Sud au fost elaborate 2 chestionare (în limba română/rusă) menite să identifice necesităţile şi capacităţile localităţilor din Regiunea Sud și distribiute APL de nivel I din regiune.  Pînă în prezent s-a reuşit colectarea a circa 200 de chestionare şi prelucrarea datelor din 150 din ele. In anul 2012 va continua colectarea de date primare,  informaţia sistematizată va sta la baza elaborării unor hărţi regionale pe domenii, oferind o imagine mai clară despre starea localităţilor din RDS pe domenii specifice.

În 2011, ADR Sud şi-a reînoit baza de date privind planurile strategice raionale, planurile urbanistice si planurile generale de dezvoltare a raioanelor din RDS. S-a concluzionat  că, Strategiile de Dezvoltare Socio-Economică a raioanelor din Regiunea Sud, în marea lor majoritate, necesită a fi actualizate, dat fiind faptul că perioada pentru care au fost prevăzute a expirat. În acest sens, ADR Sud a decis să depună eforturi pentru a găsi posibilităţi de susţinere a APL în elaborarea noilor Strategii de Dezvoltare Socio-Economică.

Pentru 2012 sunt preconizate activităţi de actualizare/elaborare a SDR Sud şi dezvoltarea capacităţilor ADR Sud şi a actorilor regionali la elaborarea documentelor de planificare strategică prin intermediul unui proiect finanţat de Comisia Europeană.

Asigurarea secretariatului pentru activitatea Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud

Pe parcursul perioadei de raportare ADR Sud a asigurat convocarea şi activarea CRD Sud, structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării şi monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud, oferindu-i tot suportul necesar (logistic, informaţional, metodologic şi consultativ).

În anul 2011 CRD Sud a fost convocat în 3 şedinţe.

Astfel, la 21 ianuarie 2011 a fost organizată şi desfăşurată prima şedinţă a CRD Sud din acest an. La şedinţă au fost prezenţi 24 din cei 32 de membri, fapt ce a permis desfăşurarea şedinţei şi aprobarea planului de activitate şi a bugetului ADR Sud pentru anul 2011.

Întrucît, în lunile iunie-iulie 2011,  au avut loc alegeri locale şi mulţi dintre preşedinţii de raioane şi primari ai localităţilor din RDS, foști membri CRD, au fost schimbaţi, a fost necesar realegerea unei componențe noi a CRD Sud.

În luna august 2011, MDRC a inițiat procedura de constituire a noii componențe a CRD Sud. În acest sens ADR Sud a asistat procesul de selectare a noilor membri CRD, prin anunțarea concursului de selectare a membrilor CRD, reprezentanți ai sectorului privat și asociativ şi colectarea dosarelor de participare la concurs. La fel,  Agenţia a participat şi în cadrul ședințelor  asociaților de primari și a colectat procesele verbale de desemnare a primarilor în CRD Sud. ADR a fost pe rol de secretar în cadrul concursului pentru selectare a membrilor CRD, reprezentanți ai sectorului privat și asociativ.

Ședința de constituire CRD Sud s-a desfășurat la data de 14 septembrie 2011, în cadrul acestei ședințe noii membrii CRD au fost informaţi despre regulamentul CRD, regulamentul ADR, politica de dezvoltare regională, etc.  La şedinţa de constituire au fost aleşi preşedintele, vicepreşedintele CRD Sud şi delegaţii CRD Sud drept membri ai CNCDR.

La 27 decembrie, Consiliul Regional de Dezvoltare Sud s-a întrunit într-o şedinţă extraordinară pentru aprobarea Strategiei de gestionare integrată a deşeurilor solide pentru Regiunea Sud. CRD Sud aprobînd Strategia şi-a luat angajamentul de a monitoriza şi evalua anual implementarea acesteia rezervîndu-şi în acelaşi timp dreptul de a efectua unele modificări în document, atunci cînd va considera de cuviinţă pe parcursul implementării Strategiei regionale de gestionare integrată a deşeurilor solide.

În contextul dezvoltării capacităților membrilor CRD Sud, ca organ decizional în activitatea agenției, la data de 16 decembrie 2011, ADR Sud în colaborare cu CONTACT Cahul a organizat un seminar  de instruire în cadrul căruia experți naționali au informat membrii CRD despre: actelele normative și legislative care reglementează domeniul dezvoltării regionale în RM,  suportul instituţional în dezvoltarea regională, rolurile CRD şi al ADR în arhitectura generală instituţională ca promotori ai proiectelor investiţionale în regiune, etapele de elaborare şi esenţa documentelor de politici în dezvoltarea regională SDR, POR și DUP.

Pe tot parcursul anului a fost asigurată informarea membrilor CRD despre activitățile realizate, fiind distibuit lunar buletinul informativ ,,Dezvoltarea Regională”

Monitorizarea și evaluarea SDR şi POR

Întru asigurarea unei productivităţi înalte şi realizarea cu succes a obiectivelor propuse, Agenţia necesită o planificare eficientă a activităţilor sale. În această ordine de idei, în luna ianuarie 2011 a fost finalizat procesul de elaborare a Planului anual de activitate al ADR Sud pentru anul 2011 şi ulterior aprobat de CRD Sud. Planul de activitate aprobat a stabilit toate activitățile pe care urmează să le realizeze agenția în anul 2011, termenii și responsabilii de realizare, indicatorii de evaluare a rezultatelor.

Procesul de implementare a planului aprobat pentru 2011 a fost evaluat trimestrial în cadrul unor şedinţe interne. În perioada de raportare au fost efectuate 4 şedinţe trimestriale de evaluare a mersului şi gradului de implementare a planului anual de activitate al ADR Sud, în cadrul cărora erau revizuite activitățile care necesită fortificare de capacități pentru realizare în termen. După caz, se stabileau termeni reeșalonați de executare, nominalizați specialiștii responsabili.

Cu regularitate, MDRC este informat despre activităţile preconizate a fi realizate de ADR Sud prin intermediul planurilor lunare de activitate. Planurile prezintă acţiunile mai detaliate care urmează a fi realizate pe parcursul lunii, și reiese din planul anual de activitate al ADR.

Despre realizarea activităţilor planificate, Ministerului îi sunt prezentate periodic rapoarte săptămînale, lunare, trimestriale şi semestriale.

În decembrie 2011 a fost definitivat și prezentat spre coordonare MDRC Planul de activitate al agenţiei pentru anul 2012, care urmează a fi înaintat spre aprobrare CRD Sud în ședința din ianuarie 2012.

# Obiectivul 2:  Identificarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor  de dezvoltare regională.

Identificarea şi dezvoltarea noilor idei de propuneri de proiecte

În scopul pregătirii actorilor locali pentru un nou apel de propuneri de proiecte, precum și pentru a studia situația din regiune privind perspectivele de dezvoltare regională, pe parcursul anului 2011 o atenție deosebită a fost acordată activităților de identificare a ideilor de proiecte regionale. Activitățile date au fost materializate prin organizarea și desfășurarea a 8 ateliere de lucru privind identificarea și prioritizarea ideilor de proiecte regionale, care s-au desfășurat în toate centrele raionale din Regiunea de Dezvoltare Sud.

În cadrul atelierelor au fost create condiții pentru implicarea actorilor dezvoltării regionale - APL nivel I şi II, ONG, instituţii publice ş.a. în identificarea ideilor de proiecte regionale, direcţionarea eforturilor lor de la elaborarea de proiecte cu impact local spre proiecte cu impact semnificativ asupra dezvoltării regiunii, promovarea parteneriatelor în elaborarea și implementarea proiectelor regionale.

Participanți la atelierele menționate - 293 persoane, identificate -180 idei de proiecte. Ponderea cea mai mare o au ideile de proiectele cu orientare spre reabilitarea infrastructurii fizice, 53 la sută, 39 la sută sunt idei de proiecte din domeniul turismului și mediului și numai 8 la sută sunt orientate spre diversificarea sectorului economic.                                       Este de menționat faptul, că în cadrul activităților respective, au fost înaintate și idei de proiecte în domeniul eficienței energetice, domeniu care cu regret nu se regăsește în prioritățile incluse în SDR Sud, dar de care urmează să se țină cont la etapa de actualizare a Strategiei, activitate planificată pentru anul 2012.

Ca continuitate a activităților de identificare  a ideilor de proiecte regionale și cu scop de expertizare și dezvoltare a ideilor colectate, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud a organizat în perioada de raportare 5 mese rotunde cu iniţiatorii propunerilor de proiecte pe domenii prioritare SDR Sud: drumuri, apa și canalizarea, turism, mediu și economie.

Obiectivul principal al meselor rotunde desfășurate:  întărirea capacităţilor actorilor locali şi  facilitarea elaborării unor proiecte regionale calitative și viabile.

Participanţii, 227 reprezentanți ai autoritaților publice locale, au fost informaţi despre legislaţia naţională, etapele de elaborare a unui proiect regional pe domeniile vizate, sursele posibile de finanţare,  informaţii cu privire la istoriile de succes din unele  state vecine şi posibilitatea de a reaplica exemplul acestora la noi acasă.

Experții naționali contractați de agenție, au venit cu recomandări concrete pentru proiectele considerate de ei oportune dezvoltării regionale.

În concluzie, menţionăm că astfel, cei prezenţi au avut posibilitatea să-şi schiţeze proiectele conform cerinţelor Fondului Naţional de Dezvoltare Regională şi să excludă componentele irelevante sau care nu corespund nevoilor comunităţii.

Dezvoltarea proiectelor incluse în POR

În urma primului apel de propuneri de proiecte desfășurat în luna mai 2010 au fost recepționate din RDS 29 de proiecte, care ulterior prin decizia CRD Sud au fost  incluse în POR 2010-2012. Paisprezece din acestea prin decizia CNCDR au fost incluse în DUP pentru finanțare din FNDR în perioada  2010 - 2012 .

Pe parcursul anului 2011 au avut loc  mai multe activități îndreptate spre dezvoltarea proiectelor incluse în POR, în vederea pregătirii acestora spre finanțare. Astfel în perioada ianuarie – martie 2011 au avut loc un șir de ședințe de lucru cu participarea aplicanților din RDS. Scopul ședințelor a fost evaluarea gradului de pregătire a proiectelor pentru finanțare. Au fost examinate 7 proiecte incluse în POR, dintre care 4 proiecte cu un grad de pregătire mai avansat au fost aprobate de către CNCDR spre finanțare în anii 2011 - 2012 și implementarea cărora deja a fost lansată în 2011.

În semestrul II al anului 2012 în cadrul ADR Sud au continuat activitățile legate de dezvoltarea proiectelor incluse în POR și DUP. Astfel, în luna octombrie 2011 în cadrul ADR Sud a fost organizată o şedinţă de lucru privind actualizarea Documentului Unic de Program şi a Planului Operaţional Regional. În cadrul ședinței angajații ADR Sud în comun cu reprezentanții  MDRC au analizat proiectele incluse în POR Sud sub aspectul gradului de pregătire pentru implementare în anul 2012. În rezultatul analizei efectuate, au fost selectate 12 proiecte, care au un grad redus de pregătire. Urmează ca în ședința CRD Sud din ianuarie curent să se decidă asupra  excluderii din POR a proiectelor selectate, care ulterior vor fi  remise aplicanților pentru îmbunătățire.

Specialiștii ADR Sud vor acorda în perioada imediat următoare consultații individuale aplicanților care vor decide reactualizarea proiectelor. Proiectele ajustate urmează a fi depuse la următorul apel de propuneri de proiecte de dezvoltare regională.

În acelaș timp 2 proiecte din POR, asupra cărora aplicanții au lucrat în vederea pregătirii proiectelor tehnice, au fost selectate și propuse CRD, corespunzător  CNCDR, pentru a fi incluse în DUP. Este vorba de un proiect de reabilitare a infrastructurii drumului din s. Carahasani, r-nul Ștefan Vodă cu un buget total de 8,7 mln. lei și un proiect ce ține de efectuarea unor lucrări antierozionale și ameliorative în bazinele hidrografice ale rîurilor Salcia Mare şi Salcia Mică în hotarele administrativ-teritoriale ale raionului Cahul. Bugetul proiectului este de 5,7 mln. lei. Proiectul de decizie urmează să fie examinat în cadrul primei ședințe a CRD Sud din anul 2012.

O altă activitate din cadrul acestui compartiment este elaborarea proiectelor transfrontaliere și identificarea surselor alternative de finanțare pentru proiectele elaborate de autoritățile publice locale,  și care nu au obținut finanțare din FNDR.

În perioada de referinţă, ADR Sud a acceptat rolul de partener direct în două propuneri de finanțare și de partener asociat în cadrul unui proiect.

În cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră „Bazinul Mării Negre", ADR Sud vine ca partener în proiectul „Rețele pentru dezvoltare durabilă în bazinul  Mării Negre", aplicant Centrul de Asistență a Autorităților Publice din Chișinău. Scopul acestei aplicații este dezvoltarea capacităţilor administrative pentru elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare locală și regională prin crearea şi dezvoltarea unei reţele integrate a ADR-urilor din bazinul Mării Negre și  reproducerea celor mai bune practici și inovații.

Un component al acestui proiect este dezvoltarea capacității de management în asistența donatorilor externi și promovarea parteneriatului public-privat în proiectele de dezvoltare economică a regiunii.

Beneficiari în cadrul proiectului: angajații ADR Sud, Nord și Centru, reprezentanți ai autorităților publice și ONG din regiune. Aria de extindere a proiectului - patru țări din bazinul Mării Negre.

În cadrul  proiectului "Promovarea capacităţilor administrative în lucrul cu grupurile social dezavantajate",  aplicant Agenţia de Dezvoltare Nord-Vest a regiunii Thessaloniki, Grecia, vor fi dezvoltate capacitățile  reprezentanților  autorităților publice locale în domeniul ce vizează lucrul cu grupurile social dezavantajate. Proiectul vine să sprijine parteneriatele  transfrontaliere pentru dezvoltarea economică şi socială bazată pe resursele combinate. Aria de extindere a proiectului - șase țări din bazinul Mării Negre.

În caz dacă aplicanții obțin finanțare pentru aceste două proiecte partea de contribuție a ADR Sud (suma integrală a contribuției pe ambele proiecte - 15,6 mii euro, ceia ce constituie 10 la sută din bugetul proiectului pentru ADR Sud ) urmează să fie solicitată din FNDR.

În cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră  „Sud Estul Europei – al 4-lea apel”. ADR Sud a colaborat cu instituţia „Via Donau”  din Austria pentru proiectul “Convenţia privind gestionarea deşeurilor pentru navigaţia interioară pe Dunăre”. Toate măsurile proiectului vizează dezvoltarea unei Convenţii internaţionale de transportare a deşeurilor pe Dunăre, care va armoniza gestionarea deşeurilor  navale de-a lungul Dunării. Ținînd cont de faptul, că în RDS activează portul internațional Giurgiulești, Agenția a considerat oportun obținerea de abilități în acest domeniu. În cadrul proiectului nominalizat Agenţia de Dezvoltare Regională Sud va fi în calitate de partener asociat.

În contextul identificării potențialilor finanțatori pentru proiectele din RDS, agenția a facilitat accesul administrațiilor publice locale  în cadrul concursului de proiecte anunțat de ambasada Poloniei în perioada 01septembrie - 01noiembrie 2011. În calitatea sa de facilitator, ADR Sud a diseminat informația de anunț a concursului, condițiile de participare și criteriile de eligibilitate pentru aplicanți și în final a colectat 38 proiecte din 5 raioane ale Regiunii de Sud, care au fost depuse spre finanțare. Termenul de examinare a cererilor de finanțare – luna martie 2012.

În anul 2011 Ministerul Economiei a avut finanţare deschisă pentru proiectele de implementare a măsurilor de eficienţă  energetică şi valorificare a surselor regenerabile de energie pentru obiective publice. În această direcţie ADR Sud a organizat la data de 26 septembrie 2011 o întrevedere a specialiştilor din cadrul Ministerului Economiei cu reprezentanţii Autorităţilor publice locale (APL) de nivelul I şi II din Regiunea de Sud, în cadrul careia potenţialii aplicanţi au fost informați despre criteriile generale de selectare a proiectelor, setul de documente necesare şi domeniile eligibile spre finanţare. Ca rezultat, din Regiunea Sud au fost înaintate 84 proiecte, 20 din ele obținînd finanțare. Suma totală  spre absorbție în cadrul proiectelor acceptate -7620 mii lei.

Implementarea și monitorizarea proiectelor de dezvoltare regională aprobate spre finanțare

Anul 2011 este anul, în care a fost testat mecanismul de finanţare şi implementare a primelor proiecte de dezvoltare regională şi au fost obţinute primele rezultate durabile.

Pe parcursul anului ADR Sud a dat startul implementării a 8 proiecte regionale, 7 din ele fiind finanțate din FNDR și un proiect finanțat de Guvernul Romaniei  prin intermediul GIZ Moldova.

În acest context menționăm că au fost încheiate acorduri de parteneriat în vederea implementării proiectelor, s-au desfășurat concursuri de angajare a managerilor pe proiecte şi ulterior instruirea lor, a fost încheiat Acordul de finanțare cu GIZ în vederea implementării proiectului “Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor s. Roșu, r-ul Cahul”.

Activități privind elaborarea planurilor de implementare a proiectelor aprobate spre finanțare.

Pentru a asigura un proces stabil și echilibrat de implementare a proiectelor  și a   garanției de finanțare pe parcursul anului din FNDR, au fost elaborate planurile de implementare pentru toate proiectele regionale care au obținut finanțare în anul 2011.

Elaborarea planurilor date a fost succedată de ședințe de lucru și vizite în teritoriu la locul realizării proiectelor. Planurile de implementare a proiectelor prevăd responsabilitățile partenerilor în procesul de implementare, termenii de executare a lucrărilor și graficele procurării de bunuri.  Planurile elaborate  au fost aprobate de directorul agenției și au stat la baza elaborării, la rîndul său, a planurilor de finanțare pe proiecte aprobate spre finanțare.

Elaborarea planurilor de finanțare pentru proiectele aprobate spre finanţare din FNDR a fost consultată metodologic de DGDR din cadrul MDRC. Inițial a fost elaborat devizul de cheltuieli pentru fiecare proiect în parte, structurat pe articole de cheltuieli. În baza calculelor efectuate a fost stabilită suma anuală de finanțare pe proiecte individuale. Planurile de finanțare au fost transmise MDRC pentru coordonare și ulterior au fost aprobate de CRD Sud şi CNCDR.

Organizarea achizițiilor publice, inclusiv elaborarea documentelor de licitație  a fost asigurată de ADR Sud prin executarea întocmai a prevederilor Legii privind achiziţiile publice nr.96 din 13.04.2007, a actelor normative în vigoare pe domeniul vizat şi a instrucțiunilor specificate în Manualul Operațional al ADR Sud.

A fost asigurată succesivitatea în etapele de organizare şi desfășurare a proceduriii de achiziții publice care prevede:

- elaborarea planurilor de achiziții, anunțului de intenție, documentației de licitație, caietelor de sarcini, parametrilor tehnici şi a invitațiilor  de participare la concursul privind cererea ofertelor de prețuri;

- crearea prin ordinul directorului agenției a grupului de lucru privind achizițiile publice şi asigurarea funcţionalității acestuia;

- publicarea în Buletinul achiziţiilor publice şi în alte surse de informare (pagina web ADR, presa regională) a anunțului de intenție, a invitaţiilor pentru participare la licitaţie/concursul cererii ofertelor de preţuri, precum şi informarea operatorilor economici;

- înregistrarea documentelor de licitație la Agenția de Achiziții Publice;

- deschiderea ofertelor şi evaluarea acestora de către grupul de lucru, desemnarea cîştigătorului şi încheierea contractelor de achiziţii publice;

- perfectarea şi păstrarea dosarelor de achiziţie publică.

Astfel, pe parcursul anului 2011 au fost organizate şi desfăşurate 13 de proceduri de achiziţii publice în cadrul a 5 proiecte aprobate spre finanţare din FNDR. Au fost încheiate contracte în valoare totală de 59,9 mln lei.

S-a respectat procedura de achiziţii publice prevăzută de Legea nr. 96 din 13.04.2007 şi în cadrul proiectului susţinut financiar de Guvernul României prin intermediul GIZ Moldova. Suma contractului de achiziţii în cadrul acestui proiect - 2 089, 995 mii lei (fară TVA).

Monitorizarea implementării proiectelor în RDS se încadrează în procedura standard de implementare a proiectelor și este atribuția nemijlocită a ADR.

În acest context sunt elaborate planurile de monitorizare pentru fiecare proiect în derulare, este stabilită periodicitatea vizitelor la locul desfășurării proiectelor și responsabilii de aceasta.

Asfel, pe parcursul anului 2011 au fost întreprinse regulat vizite de monitorizare în teritoriu. Responsabilii de implementare pe proiecte și specialiștii ADR Sud s-au întrunit în mai multe  ședințe de evaluare a mersului și gradului de implementare a proiectelor, activitate ce asigură intervenția urgentă, după caz, pentru desfășurarea calitativă și în termen a tuturor lucrărilor pe proiecte în derulare.

Procedura de monitorizare se finalizează prin elaborarea de note informative și rapoarte periodice, care au fost întocmite și prezentate MDRC în termenii stabiliți.

Sub aspect financiar procedura de monitorizare a proiectelor în implementare s-a executat printr-un șir de activități care prevăd:

- elaborarea planurilor de finanțare pe proiecte individuale în corespundere cu graficele de executare a lucrărilor, serviciilor;

- verificarea corespunderii documentelor primare de finanțare cu volumul de lucrări efectuate, servicii prestate și costuri aferente bunurilor procurate;

- analiza îndeplinirii volumului de lucrări pe proiecte şi verificarea corespunderii cheltuielilor efective cu planul de finanțare;

- stabilirea economiilor/supracheltuielilor pe proiecte individuale și înaintarea propunerilor de modificare a planului anual de finanțare;

- elaborarea de rapoarte privind valorificarea surselor financiare pe proiecte individuale și prezentarea acestora MDRC.

Pentru anul 2011 CRD Sud şi CNCDR a aprobat iniţial un buget de 58262,8 mii lei,  inclusiv 56080,2 mii lei pentru implementarea a 7 proiecte de dezvoltare regionala în RDS  şi 2182,6 mii lei cheltuieli operaţionale ale agenţiei.

De facto a demarat procesul de implementare a 7 proiecte, două din ele la etapa de perfectare a documentaţiei.

Bugetul ajustat în cadrul proiectelor în derulare constituie 48178,4 mii lei. Ponderea valorificării bugetelor alocate pe proiecte individuale variază între 67 şi 99 la sută, media înregistrată fiind de 90,56%

Valorificarea mijloacelor financiare pe proiectele implementate în RDS în anul 2011 şi sursele solicitate pentru anul 2012.

| Nr | Denumirea proiectului | Suma totala aprobata din FNDR | Alocat 2011 | Valorificat 2011 | Valorificat % | Solicitat 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eficientizarea managementului deşeurilor solide RDS | 18938920 | 14470170 | 13745176.32 | 94.99% | 935110.56 |
| 2 | Apă curată pentru comunităţile bazinului r. Prut. | 18688350 | 16149170 | 15668550 | 97.02% | 1253614.02 |
| 3 | Reparație capitală a sistemului de canalizare, staţiilor de pompare şi a staţiei de purificare din or. Cimişlia. Construcţia sistemelor de canalizare, staţiilor de pompare şi reconstrucţia sistemelor de aprovizionare cu apă a sat. Ecaterinovca | 21647690 | 5622860 | 5489188.34 | 97.62% | 16133514.10 |
| 4 | Reabilitatea zonei de odihnă şi agrement "Lacul Sărat" or. Cahul. | 9676450 | 27790 | 27700.85 | 99.68% | 9624852.00 |
| 5 | Turismul sportiv în promovarea imaginii regiunii | 21301850 | 9814260 | 6610266.45 | 67.35% | 14691574.55 |
| 6 | Construcția drumului de acces Dimitrova-Acui | 17647830 | 0 | 0 | 0.00% | 17596350.00 |
| 7 | Reparația podului peste r. Cogîlnic de pe str. Matrosov și secțiunea de drum adiacentă autostrăzii internaţionale Chişinău-Tarutino - Odesa, din or. Basarabeasca | 2094490 | 2094490 | 2089339.25 | 99.75% | 0.00 |
|  | Total | 109995580 | 48178740 | 43630221.21 | 90.56% | 60235015.23 |

Este de menţionat că, proiectul "Eficientizarea managementului deşeurilor menajere solide în RDS", care se implementează în toate 8 centre raionale ale RDS are o contribuţie financiară acordată de EPTISA în mărime de 120,6 mii lei destinată componentei de conştientizare a populaţiei, care urmează să se realizeze în anul 2012.

Concomitent în fază de implementare în RDS se află proiectul investiţional susţinut financiar de Guvernul Romaniei prin intermediul GIZ Moldova "Asigurarea cu apă potabilă a locuitorilor satului Roşu, r-l Cahul". Costul proiectului în urma achiziţiilor publice este de 2089,9 mii lei.Valorificat în 2011- 495 mii lei.

După cum a fost menţionat anterior, anul 2011 este primul an în care a fost testat mecanismul de finanţare în cadrul proiectelor de dezvoltare regională, în acest context putem să concluzionăm că ADR Sud a trecut un examen de calificare, valorificînd un buget de 45,5mln lei, inclusiv 43,6 mln lei pentru proiectele implementate în anul 2011 în RDS.

Indiferent de obstacolele întîmpinate, s-a reuşit de a obţine în cadrul proiectelor în implementare un şir de rezultate durabile:

- s-a finalizat integral proiectul ''Reparaţia podului peste rîul Cogîlnic de pe str. Matrosov şi secţiunea de drum local adiacentă autostrăzii internaţionale Chişinău Tarutino - Odesa, din oraşul Basarabeasca.", iar ca rezultat avem un pod peste rîul Cogîlnic şi 320m de drum renovat;

- s-a finalizat parţial, partea de proiect ce ţine de satul Ecaterinovca, în cadrul  proiectului  "Reparaţia capitală a sistemului de canalizare, staţiilor de pompare şi a staţiei de purificare din or. Cimişlia. Construcţia sistemelor de canalizare, staţiilor de pompare şi reconstrucţia sistemelor de aprovizionare cu apă a satului Ecaterinovca.", în rezultat avem construite: 9,51 km de rețea de apeduct, 7,5 km de rețea de canalizare, 2 stații de pompare cu capacitatea de 32m3/oră fiecare;

- 59 km de rețea de apeduct în satele Manta şi Crihana Veche construite în cadrul proiectului "Apă curată pentru comunităţile bazinului rîului Prut" din r-l Cahul;

- 8 întreprinderi municipale din RDS dotate cu:  tehnică specială (5 autocamioane şi 3 buldozere), 1070 containere de colectare separată a deşeurilor, 8 calculatoare, 250 platforme construite, materiale pentru campania de conştientizare achiziţionate, toate acestea în cadrul proiectului "Eficientizarea managementului deşeurilor menajere solide în RDS"

- efectuate lucrări de construcţie în valoare totală de 6,6 mln lei (31,1 la sută din costul total al proiectului) în cadrul proiectului Turismul sportiv în promovarea imaginii regiunii (Căușeni).

- 3,7 km de reţea de apeduct instalată (din 12,5 conform proiectului), 18 cămine de vizitare (din 36 planificate) construite, toate acestea în cadrul proiectului "Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor satului Roşu, r-l Cahul" susţinut financiar de GIZ şi implementat de ADR Sud.

Prin mobilizare consolidată a eforturilor ADR Sud, a autorităţilor publice aplicante, a partenerilor de proiect şi a tuturor instituţiilor şi organizaţiilor implicate în procesul de implementare a proiectelor, urmează în anul 2012 finalizarea cu succes a proiectelor în derulare din 2011 întru prosperarea Regiunii de Dezvoltare Sud.

# Obiectivul 3. Dezvoltarea  capacităților actorilor regionali în implementarea cu succes a Strategiei Regionale de Dezvoltare.

Dezoltarea regională este o prioritate a Strategiei Naţionale de Dezvoltare, care abia îşi ia amploare. Reuşita implementării cu success a acestei priorităţi depinde în mare măsură de capacităţile actorilor implicaţi în procesul de dezvoltare regională: APL, CRD, ADR, societatea civilă, etc.

Pe parcursul anului 2011 ADR Sud a asigurat un cadru consolidat de cooperare între actorii implicaţi în dezvoltarea regională și instituțiile și organizațiile de consultanță, cu scop de fortificare a capacității acestora în identificarea, formularea și implementarea proiectelor regionale, corespunzător pentru a asigura o mai bună absorbție a fondurilor naționale și internaționale pe domeniul vizat.

Întru fortificarea capacităţilor ADR, ca instituţie nucleu în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională în teritoriu, şi cu scop de a motiva perfecţionarea continuă a personalului agenţiei, la începutul anului curent au fost evaluate performanţele specialiștilor ADR Sud, angajaţi în anul 2010 şi stabilite obiectivele individuale pentru anul 2011.

Tot în acest context în luna mai curent au fost suplinite statele de personal ale ADR Sud cu specialişti în domeniile planificare strategică şi programare, managementul proiectelor, comunicare, contabilitate, care pe parcursul anului 2011 au fost instruiţi ca la rîndul lor să poată consulta alţi actori implicaţi în procesul de DR (APL de nivelul I și II, membrii CRD, societatea civilă).

Pe întreaga perioadă a anului 2011 angajaţii agenţiei au beneficiat de instruiri sub formă de seminare informative, ateliere de lucru, mese rotunde, vizite de studiu organizate de MDRC, ministerele din ţară cu domenii conexe dezvoltării regionale, partenerii de dezvoltare DFID, GIZ, EPTISA, organizaţii obşteşti,etc.

Astfel în perioada de referință angajații ADR Sud au fost implicați în mai multe sesiuni de instruire organizate de IDIS VIITORUL cu tematici ce țin de dezvoltarea capacităților de absorbție a asistenței externe, instrumente de finanțare ale UE privind elaborarea și administrarea proiectelor în conformitate cu cerințele europene, evaluarea atitudinilor, capacităților și nevoilor autorităților în contextul proceselor de integrare europeană.

Un șir de sesiuni de instruire în care au fost implicati și angajații ADR Sud au fost organizate de Centrul analitic independent "Expert Grup" în cadrul proiectului "Susținerea dezvoltării regionale în R Moldova: oportunitate pentru dezvoltarea societății civile". Activitățile în cauză s-au finalizat cu o sesiune desfășurată în or. Cimișlia, unde ADR Sud a prezentat un concept de proiect ce ține de promovarea capacității investiționale a RDS, care urmează a fi dezvoltat, elaborat un proiect propriu zis și aplicat la fonduri eligibile ale UE.

Abilități de expertizare, evaluare și consultanță în domeniul elaborării proiectelor au obținut angajații ADR Sud în cadrul atelierului organizat în luna iulie curent de MDRC și finanțat de GIZ cu tema "Îmbunătățirea proiectelor incluse în POR". În cadrul acestui atelier experții CONTACT-BĂLȚI au instruit angajații ADR-urilor în evaluarea proiectelor incluse în POR, au fost analizate 3 proiecte concrete din trei regiuni ale țării pe trei domenii prioritare SDR. Experții invitați au dat recomandări pentru îmbunătățirea unor proiecte concrete. Exercițiul învățat a fost multiplicat în cadrul activităților organizate de ADR Sud cu aplicanții proiectelor incluse în POR.

În contextul perfecționării profesionale a angajaților ADR se încadrează și multiplele sesiuni de instruire organizate cu suportul financiar al GIZ în cadrul proiectelor "Dezvoltarea Capacităţii pentru Dezvoltare Regională şi Cooperare Transfrontalieră în Republica Moldova'' și ,,Modernizarea Serviciilor Publice Locale” în cadrul cărora specialiștii agenției au fost instruiți în domeniul achizițiilor publice, planificării financiare și evidenței contabile în domeniul construcțiilor, armonizarea strategiilor locale de dezvoltare cu strategiile locale sectoriale, etc.

Experiență și capacități profesionale sporite au obținut angajații ADR Sud și în cadrul vizitelor de studiu peste hotarele țării, activități realizate preponderent cu suportul partenerilor de dezvoltare GIZ, EPTISA și a altor donatori externi. Astfel pe parcursul anului 2011 șapte angajați ai agenției au întreprins 9 vizite peste hotare cu scop de dezvoltare a abilităților profesionale și preluare a bunelor practici. O informație mai detaliată despre vizitele de studiu peste hotarele țării este prezentată în compartimentul respectiv al raportului.

Ca totalizare putem concluziona, că angajații ADR Sud sunt beneficiarii unui șir de instruiri conexe domeniului de dezvoltare regională și, ca angajați ai unei instituții publice teritoriale  responsabile de implementarea politicii de dezvoltare regională în RDS,  sunt obligați să-și dezvolte capacitățile și la rindul lor să disemineze informația în rîndul actorilor interesați şi implicați în procesul de dezvoltare regională.

Tot în cadrul compartimentului de dezvoltare a capacităților se încadrează și activitățile de asistare a autorităților publice locale de nivel I și II din partea ADR Sud în identificarea și dezvoltarea ideilor de proiecte cu impact regional.

În acest context merită de a fi menționate cele 8 ateliere de identificare a ideilor de proiecte desfășurate în anul 2011 în 8 centre raionale din RDS și cele 5 mese rotunde desfășurate în lunile noiembrie-decembrie curent pe domeniile conexe priorităților SDR Sud, unde potenţialii aplicanți au fost instruiți cum ar putea analizînd necesitățile localităților pe care le reprezintă să genereze idei de proiecte cu impact regional. La fel au primit informații despre condițiile de aplicare pentru finanțare la FNDR, posibilitățile de creare a parteneriatelor viabile pentru elaborarea și implementarea proiectelor regionale, au primit recomandări concrete pentru dezvoltarea ideilor de proiecte înaintate de ei în cadrul atelierelor de identificare a ideilor de proiecte.

Se încadrează în compartimentul de dezvoltare a capacităților și activitățile organizate și desfășurate în RDS pentru actorii implicați în procesul de dezvoltare regională în care ADR Sud a avut rolul de facilitator.

Astfel cu suportul logistic și financiar al partenerului ADR Sud, Centrul „CRAION CONTACT” Cahul, au fost desfășurate pe parcursul anului 2011 cinci sesiuni de instruire pentru reprezentanții autorităților publice locale din regiune, membrii CRD Sud și reprezentanții societății civile. În cadrul acestor activități 148 participanți au beneficiat de instruire în domenii ce țin de organizarea de clustere ca soluții de valorificare și promovare a potențialului economic și turistic în RDS, condițiile de aplicare pentru finanțare în cadrul proiectelor UE, etc.

Merită atenție seminarul organizat de ADR Sud în parteneriat cu Centrul Contact Cahul  la data de 16 decembrie 2011 pentru membrii CRD Sud. Ținînd cont de faptul că CRD Sud este într-o nouă componență, s-a decis instruirea membrilor în vederea respectării reglementărilor politicii de dezvoltare regională. Au fost prezentate atît principalele acte normative și legislative naționale din domeniul dezvoltării regionale cît și documentele de politici ale RDS ca Strategia Regională de Dezvoltare Sud și Planul Operational Regional. S-a informat despre etapele de elaborare a acestor documente și despre conexiunea între ele.

Pe rol de facilitator ADR Sud a fost în cadrul a două runde de instruiri în scrierea și aplicarea  proiectelor transfrontaliere.

Astfel, ADR Sud în comun cu Academia de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova, a organizat în luna septembrie curent 2 sesiuni de instruire cu genericul: ,,Elaborarea și managementul proiectelor europene”, organizate în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea Administraţiei Publice către standarde şi bune practici UE”.  În cadrul sesiunilor, 52 reprezentanți din 5 raioane ale RDS au fost informați despre: elementele legistalive și normative europene necesare de luat în consideraţie în momentul scrierii unui proiect, managementul ciclului de proiect şi designul acestuia, conceperea proiectului - arborele problemei, obiectivelor, matricea cadrului logic, elaborarea bugetului, monitorizarea şi evaluarea proiectului,  oportunități de finanțare.

Tot în acest context, ADR Sud cu suportul financiar oferit de GIZ, a organizat programul de instruire  privind managementul ciclului de proiect în contextul Programelor UE, bazat pe al doilea apel de propuneri de proiecte lansat în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Scopul acestui program de instruire este de a acorda un suport practic autorităților publice și ONG-urilor din Regiunea de Sud  pentru îmbunătăţirea calității proiectelor transfrontaliere.  Programul se desfășoară în 4 module. Perioada de instruire este decembrie 2011- ianuarie 2012. Prezenți la sesiunile din decembrie - 68 reprezentanți ai APL din raioanele RDS. Organizatorii își propun, ca la finele sesiunii de instruire, participanții să vină cu notele conceptuale pe proiecte elaborate și ulterior înaintarea acestora spre finanțare în cadrul celui de al doilea Apel de propuneri de proiecte al Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Pînă la data limită de prezentare a propunerilor de proiecte - 30.01.2012, experții vor acorda consultări individuale privind elaborarea notelor conceptuale.

În concluzie, la acest compartiment merită de subliniat disponibilitatea partenerilor de dezvoltare internaționali cu suportul cărora a fost posibilă marea majoritate a activităților nominalizate. Urmează expunerea în practică a lecțiilor învățate pentru a propulsa procesul de dezvoltare regională în RDS și în întreaga țară.

# Obiectivul 4. Promovarea imaginii Regiunii de Sud și realizarea principiilor de asigurare a transparenței în activitățile ADR Sud

Asigurarea tansparenței activităților ADR Sud

În direcţia implementării politicilor de dezvoltare regională şi asigurării transparenţei în activităţile realizate de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud, pe parcursul anului 2011 au fost întreprinse un şir de acţiuni de promovare a Regiunii de Sud şi de mediatizare a rezultatelor obţinute în urma realizării planului de activitate. Asigurarea transparenței printr-o comunicare clară, deschisă și profesională s-a numărat printre prioritățile de bază incluse în planul de informare și comunicare. Întru atingerea obiectivelor propuse s-a apelat la câteva practici bine cunoscute.

- Printre instrumentele de comunicare și informare, site-ul Agenției a constituit canalul cel mai complex și mai intens actualizat, oferind vizitatorilor informație veridică și calitativă despre acțiunile întreprinse de ADR Sud. Pagina web www.adrsud.md a fost actualizată periodic, sau zilnic în dependenţă de evenimentele cu impact şi care vizează un grup ţintă mult mai larg, petrecute în Regiunea de Sud. În urma evenimentelor au fost elaborate  comunicate de presă, note informative, anunţuri care, după importanţă şi impact, au fost plasate şi pe conturile Agenţiei de pe reţelele de socializare şi informare în masă: civic.md, scribd.com, youtube.com, facebook.com, icomunicat.md. Materialele au fost expediate reprezentanţilor mass-mediei locale, regionale şi naţionale, membrilor CRD, reprezentanţilor MDRC, APL-urilor locale, ONG-urilor din regiune. De asemenea, pe lângă rubrica  „Noutăţi” lunar au fost actualizate şi rubricile ,,Evenimente Culturale” ,,Proiecte în derulare”, ,,Buletin Informativ”, săptămânal - ,,Galerie Video”, ,,Galerie Foto”.

Privitor la rubrica ,,Evenimente culturale”, prin care se încearcă stimularea turismului intern şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale, calendarul care cuprinde cele mai importante evenimente din Regiunea de Sud este realizat şi plasat la începutul fiecărei luni pe site-ul www.adrsud.md. Rubrica ,,Istorii de succes” conţine istoriile de succes în implementarea unor proiecte în Regiunea de Sud. Proiecte cu impact social major şi care pot constitui un bun exemplu pentru potenţialii aplicanţi. Traficul pe pagina oficială web a Agenţiei s-a dublat comparativ cu anul precedent.

Cea mai mare atenţie s-a acordat proiectelor implementate de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud. Fiecare vizită de monitorizare s-a regăsit pe pagina web împreună cu poze şi rezultate care vin să asigure transparenţa banilor publici. Totodată toate imformaţiile ce vizează proiectele în implementare sunt alipite textelor din rubrica „Proiecte în derulare” pentru fiecare proiect aparte, fapt ce asigură cursivitate în implementarea proiectelor.

Pe lângă actualizările permanente s-au mai facut pași spre modernizarea și structurarea site-ului pentru a asigura transferul cât mai concis al datelor de la emițător la receptor. S-a creat o nouă rubrică ,,Galerie multimedia“ care comasează Galeria Foto și Galeria Video. S-au efectuat schimbări pentru simplificarea site-ului, astfel s-a grupat rubrica ,,Întrebări și Răspunsuri” cu rubrica ,,Întrebări frecvente“.

Astfel am bifat în Planul de Comunicare și Informare al Agenției de Dezvoltare Regională Sud următoarele acțiuni:

- Actualizarea și îmbunătățirea Planului de Informare și Comunicare al ADR Sud; Întreținerea și structurarea periodică a paginii web a Agenției;

- Plasarea pe site a comunicatelor de presă, știrilor ce reflectă activitatea agenției;

- Mediatizarea pe parcurs a rezultatelor proiectelor de dezvoltare regională.

- Cele douăsprezece ediţii ale Buletinului informativ ,,Dezvoltare Regională“, elaborate de ADR  Sud pe parcursul anului au fost expediate atât membrilor CRD cât și altor aproxmativ 300 de receptori, secționați pe grupuri țintă, asigurând o comunicare permanentă cu grupurile de interese. Buletinele se pot găsi și pe pagina web a Agenției: www.adrsud.md

Promovarea activităților Agenției

Multitudinea de activităţi regăsite pe agenda ADR Sud în anul 2011 au fost transpuse în paginile comunicatelor de presă a notelor informative şi a anunţurilor şi tansmise presei locale, regionale, naţionale şi publicului larg spre informare şi şcolarizare. În aceeaşi direcţie au fost tipărite broşuri şi materiale promoţionale, organizate evenimente şi deplasări în teritoriu

- Cu sprijinul Proiectului „Moldova: Cooperare în Dezvoltarea Regionala” s-au editat broșurile: ,,Agenția de Dezvoltare Regională Sud”, ,,Regiunea de dezvoltare SUD. Strategia de Dezvoltare Regională“,  în limba de stat , l.rusă și l. Engleză. Spre sfârşitul lui 2011 au fost aprobate spre tipar materialele informaţionale planificate a se edita în direcţia promovării activităţilor ADR Sud şi şcolarizării populaţiei cu privire la beneficiile colectării selective în cadrul proiectului ,,Eficientizarea managementului deşeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Sud”. Parţial au fost tipărite şi distribuite o parte din materiale, urmează ca la începutul lui 2012 să fie scoasă de sub tipar şi cealaltă parte de materiale.

- Cele mai importante evenimente s-au regăsit și în paginile comunicatelor de presă. Au fost elaborate 92 de comunicate de presă, note informative şi anunţuri, acestea au fost distribuite unui nr. de aproximativ 300 de beneficiari printre care membrii CRD Sud și mass media locală și națională promovând  și asigurând fluxul informației prin cele mai sigure canale de informare în masă.De asemenea au fost realizate mai multe materiale destinate mass-mediei regionale şi locale. ,,ADR Sud- 2 ani de activitate“ este titlul articolului publicat în Monitorul Guvernamental. Acelaşi articol a fost expediat publicaţiilor locale. Un film documentar cu acelaşi titlu, care urmează să fie imprimat pe CD-uri şi repartizat beneficiarilor pentru o mai bună informare, este realizat în colaborare cu postul local de televiziune ,,Pro Media“ şi difuzat prin reţeaua AICI TV. Acesta cuprinde cele mai remarcabile realizări şi activităţile de bază ale ADR Sud.

- Evenimentul ,,Ziua Ușilor Deschise“ a fost organizat în cadrul ADR Sud având drept scop principal informarea, prezentarea și mediatizarea activităților desfășurate în cadrul ADR Sud. Au fost prezenți invitați din mai multe localități ale regiunii Sud și un grup de tineri parlamentari din cadrul Parlametului Tinerilor.

Asigurarea vizibilității proiectelor

Proiectele implementate de ADR Sud în Regiunea de Sud constituie punctele de reper în jurul cărora se desfăşoară o mare parte din activităţi. Monitorizarea și evaluarea procesului de implementare a proiectelor, prin vizite în teritoriu, semininare, ședințe de lucru, a devenit o platformă prin care s-a făcut posibilă promovarea și mediatizarea activităților ADR Sud și la nivel național. Asigurarea vizibilităţii în procesul de implementare a proiectelor a fost posibilă odată cu lansarea acestora. Obiectivul s-a realizat prin divizarea acestuia în trei puncte majore

- Lansarea oficială a proiectelor din Regiunea de Dezvoltare Sud;

- Mediatizarea periodică a rezultatelor proiectelor de dezvoltare regională;

- Evenimente de dare în exploatare a obiectelor construite/reabilitate în cadrul proiectelor de dezvoltare regională cu finanţare din FNDR.

În perioada anului 2011, Agenția de Dezvoltare Regională Sud împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și în parteneriat cu Autoritățile Publice Locale au lansat următoarele proiecte:

- „Apă curată pentru comunităţile bazinului rîului Prut", com. Manta, r-ul Cahul;

- ,,Consolidarea cooperării regionale între raioanele Căușeni, Cimișlia, Ștefan Vodă, creșterea competitivității în promovarea modului sănătos de viață, pregătirea sportivilor de performanță și prestarea serviciilor în cadrul turismului sportiv prin edificarea Centrului de Tineret și sport în orașul Căușeni“.

- „Reparaţia capitală a sistemului de canalizare, staţiilor de pompare şi a staţiei de purificare din or. Cimişlia. Construcţia sistemelor de canalizare, staţiilor de pompare şi reconstrucţia sistemelor de aprovizionare cu apă a satului Ecaterinovca”.

- „Repararea podului peste rîul Cogîlnic de pe str. Matrosov şi secţiunea de drum local adiacentă autostrăzii internaţionale Chişinău – Tarutino- Odesa, din oraşul Basarabeasca".

În cazul celor patru lansări au fost organizate evenimente, la care au participat: societatea civilă, APL-urile, ADR şi unde s-a informat despre rolul ADR în Regiunea de Sud şi despre beneficiile implementării proiectelor. Acțiuni concrete realizate în cadrul proiectelor au fost mediatizate la nivel local, regional și național. Astfel, posturi naționale ca publika.md, timpul.md, unimedia.md, Moldova 1, canalregional.md, ştirilocale.md, jurnal.md  au preluat comunicatele expediate de ADR Sud cu privire la etapele de implementare a celor 8 proiecte în derulare în Regiunea de Sud.

În procesul de mediatizare, informare și conștientizare au fost implicați următorii actori mediatici: Gazeta de Sud – 7 articole publicate; Trustul ,,ProMedia" din Cimișlia, au prezentat 21 reportaje TV și Radio; Studio – L, Căușeni – 5 reportaje TV;  Curierul de Cantemir – 5 articole; Cuvântul liber, Leova – 2 articole; Bas-TV, Basarabeasca –10 reportaje şi emisiuni; Bas-FM – 10 reportaje radio; Cahul Expres – 1 articol; NTS TV, Taraclia – 3 reportaje; Curierul de Sud – 3 articole; 13 comunicate de presă plasate pe icomuncat.md; 10 articole şi anunţuri plasate pe civic.md, CimPrim – 10 articole, dintre care doua interviuri, etc.

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud a finisat, în anul 2011,  primul proiect de Dezvoltare Regională  implementat în RDS. Este vorba de proiectul „Repararea podului peste râul Cogîlnic de pe str. Matrosov şi secţiunea de drum local adiacentă autostrăzii internaţionale Chişinău – Tarutino- Odesa, din oraşul Basarabeasca".  A fost finalizată şi prima etapă în proiectul „Reparaţia capitală a sistemului de canalizare, staţiilor de pompare şi a staţiei de purificare din or. Cimişlia. Construcţia sistemelor de canalizare, staţiilor de pompare şi reconstrucţia sistemelor de aprovizionare cu apă a satului Ecaterinovca”. Aceasta a presupus organizarea unor evenimente, odată ce Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor a dat avizul pentru darea în exploatare a obiectelor. Astfel, au fost elaborate comunicate de presă şi note informative pentru publicaţiile locale, interviuri şi reportaje la postul naţional de radio-televiziune Moldova 1.

Faclitarea semnării Acordurilor de colaborare cu sursele de informare în masă, regionale.

În scopul stimulării unei contribuţii conştiente la dezvoltarea Regiunii Sud, facilitarea semnării acordurilor de parteneriat cu mass-media contribuie la diseminarea informaţiei într-un mod eficient şi corect către diferite grupuri ţintă din Regiune. În această ordine de idei menționăm că în perioada ianuarie – decembrie 2011, ADR Sud a semnat 2 Acorduri de parteneriat cu:

- Publicața periodică „Curierul de Cantemir“

- Postul regional de televiziune „PRO Media“.

Tratative în aceast sens se poartă cu postul de televiziune Studio L Căușeni, CimPrim – Cimişlia, Curierul de Sud – Cahul, Bas-TV- Basarabeasca, Gazeta de Sud – Cimişlia.

# Obiectivul 5. Cooperare cu partenerii de dezvoltare

În contextul implementării cu succes a politicii de dezvoltare regională, pe parcursul anului I 2011, ADR Sud a beneficiat de suportul partenerilor de dezvoltare: Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională a Guvernului Regatului Unit a Marii Britanii şi Irlandei de Nord (DFID/SIDA), GIZ şi EPTISA.

În cooperare cu partenerii de dezvoltare au fost consolidate capacităţile instituţionale ale Agenţiei, organizate un şir de instruiri pentru partenerii locali de dezvoltare. ADR Sud şi actorii de dezvoltare regională au primit prin intermediul partenerilor de dezvoltare suport semnificativ financiar, logistic şi consultativ.

Cooperarea cu DFID/SIDA

La începutul perioadei de raportare a fost finalizată colaborarea ADR Sud cu DFID.

Colaborarea cu DFID a fost realizată prin intermediul proiectului „Moldova: Cooperare pentru Dezvoltarea Regională”. Scopul general al proiectului, a fost de a contribui la o creştere economică inclusivă şi la reducerea sărăciei în Moldova prin elaborarea, promovarea şi implementarea politicilor de dezvoltare regională, care constituie o prioritate strategică a Guvernului Republicii Moldova, descrisă în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională.

Proiectul a fost axat pe următoarele direcţii de activitate:

- Consolidarea capacităţilor instituţiilor de dezvoltare regională la nivel naţional şi regional.

- Operaţionalizarea unui sistem de monitorizare şi evaluare transparent şi responsabil.

- Susţinerea creării parteneriatelor locale şi regionale puternice pentru gestionarea şi generarea proiectelor de dezvoltare regională.

În legătură cu finalizarea proiectului „Moldova: Cooperare pentru Dezvoltarea Regională”  în lunile ianuarie-februarie 2011 DFID a predat către ADR Sud bunurile achiziționate în cadrul proiectului: automobil, tehnică de calcul, mobilier ș.a.

La finele proiectului un accent deosebit a fost pus pe facilitarea procesului "Parteneriat pentru proiecte" pentru a elabora proiecte de la faza de concept, în special în cazul acelor priorități, în care prin primul apel de propuneri de proiect nu s-au acumulat destule proiecte viabile.

Un suport semnificativ din partea DFID a fost acordat pentru impulsionarea stabilirii parteneriatelor regionale şi implementarea Planului de Acţiuni de dezvoltare a Parteneriatelor elaborat de experţii DFID. Proiectul a angajat consultanţii internaționali în dezvoltarea parteneriatelor publice Dl. Colm McClements (Marea Britanie) şi Dna Liliana Lucaciu (România), care sprijină ADR în procesul de creare a parteneriatelor transfrontaliere şi pregătire a propunerilor de finanţare pentru programele de cooperare transfrontalieră.

La data de 28 ianuarie 2011 la Chişinău a avut loc conferința cu genericul "Realizări şi provocări în dezvoltarea regională în contextul cooperării internaţionale". Evenimentul a marchat încheierea Proiectului "Moldova: Cooperare în Dezvoltarea Regională" (MDRD), care a asistat Guvernul pe parcursul anilor 2008-2010 în lansarea politicii de dezvoltare regională şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale pentru implementarea acestei politici în Regiunile de Dezvoltare Sud, Centru şi Nord.

Cooperarea cu GIZ

Agenţia de Cooperare Internaţonală a Germaniei (GIZ) a devenit un partener de dezvoltare al ADR Sud odată cu înfiinţarea Agenţiei ca instituţie. GIZ colaborează cu ADR Sud prin intermediul proiectului “Modernizarea serviciilor publice locale” în Republica Moldova, care are scopul de a acorda asistenţă administraţiei publice la îmbunătăţirea situaţiei serviciilor publice locale pe trei domenii principale: aprovizionarea cu apă şi canalizare, eficienţa energetică şi managementul deşeurilor solide.

În susţinerea ADR Sud, GIZ în 2011 a acordat asistenţă tehnică pe 3 direcţii majore de activitate:

1. Implementarea proiectului "Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor satului Roşu, r. Cahul" selectat de comun acord cu ADR Sud în cadrul I-lui Apel de Propuneri de proiecte din 10 iunie 2010. În această direcţie în 2011 s-au realizat:

  - În luna februarie 2011 în satul Roşu a fost creat Comitetul de implementare şi monitorizare a proiectului (membriii majoritari fiind locuitorii din s. Roşu). Prin acest Comitet s-a preconizat menţinerea contactului cu cetăţenii cît şi informarea lor privind implementarea proiectului. Comitetul va contribui la organizarea comunităţii în ce priveşte contribuţia locală, care va fi achitată prin lucrul fizic la branşarea consumatorilor la apeductul nou construit.

  - În perioada februarie – mai 2011, compania “ProEra” a efectuat analiza diagnostică a întreprinderii “Apă Canal Cahul”

  - In luna mai 2011 s-a constituit grupul de lucru privind achiziţiile publice, s-a elaborat documentaţia pentru licitaţie privind achizițiile publice, s-a publicat anunţul privind procedura de achiziţii publice.

  - Un acord de grant a fost semnat între ADR Sud și GIZ privind construirea unui sistem de aprovizionare cu apă în satul Roșu, în valoare de pînă la 200 mii Euro.

  - Un studiu de referinţă pentru localitatea Roşu a fost elaborat de către ONG–ul „CRAION CONTACT” Cahul

  - A fost desfășurată procedura de achiziție publică în cadrul proiectului, evaluate ofertele, desemnat cîștigătorul și semnat contractul cu compania ”Isodromgaz” SRL. Valoarea contractului - 2,089,995 MDL. Au fost semnate contractele cu expertul tehnic și autorul proiectării tehnice.

  - Pe data de 8 noiembrie 2011 a avut loc lansarea oficială a lucrărilor de construcţie în cadrul proiectului. Lucrările de construcţie au început în ultima săptămîna a lunii noiembrie 2011.

  - Săptămînal au fost organizate şedințe de lucru cu principalele părți interesate, reprezentanții companiilor de construcție și ADR Sud, în cadrul cărora s-au discutat dificultățile de executare a construcției apeductului conform planului.

2. Activităţi de planificare (Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Socio-economică a raionului Cahul, componenta aprovizionarea cu apă şi canalizare)

În mai 2011 a fost inițiat procesul de actualizare a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cahul, componenta AAC. În cadrul acestui proces au fost organizate mai multe activități la nivel național și local, după cum urmează:

- Elaborarea chestionarelor de colectare a datelor despre situația privind aprovizionarea cu apă și canalizare a raionului Cahul. Chestionarele au fost elaborate de către Pavel Panuş, expert tehnic, echipa GOPA.

- Colectarea datelor din teritoriu. Au fost angajaţi 2 asistenţi ai Grupului de lucru local, care au coordonat procesul de colectare a datelor.

- Şedință de informare la nivel național, unde s-a discutat cu partenerii pregătirea procesului de actualizare a SDSE  (27.07.2011)

- Atelier de lucru la nivel național. S-a discutat organizarea procesului de lucru, implicarea echipei de experți (echipa GOPA), a masteranzilor de la Universitatea din Humboldt (echipa SLE), Grupul Local, partenerii la nivel național. (04.08.2011)

- Atelier de lucru local cu principalii actori din domeniul AAC din raionul Cahul. S-a prezentat și s-a discutat procesul de actualizare a SDSE, implicarea actorilor locali și a partenerilor în proces. (05.08.2011)

- Atelier de consolidare a echipei locale. S-au identificat necesitățile actorilor locali și posibilitatea de implicare a acestora. De asemenea s-a discutat modalitățile de colectare a datelor lipsă. (09.08.2011)

- Prima masă rotundă, s-a prezentat metodologia propusă pentru prioritizarea necesităților locale, s-au identificat interesele și posibilitățile de implicare în acest proces a diferitor grupuri interesate. (19.08.2011)

- A doua masă rotundă, participanții au fost informați despre prioritățile naționale și s-au identificat mai multe priorități locale. (25.08.2011)

- A treia masă rotundă, participanții au decis asupra importanței priorităților locale identificate anterior și au selectat cele mai importante pentru raionul Cahul. (21.09.2011)

- Atelier de lucru cu participarea factorilor interesați de nivel național. Participanții au fost informați despre derularea procesului la nivel local, s-a discutat structura documentelor de planificare la nivel naţional. (29.09.2011)

3. Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali.

- La 12 aprilie 2011, s-a organizat atelierul de lucru “Măsuri de dezvoltare a capacităţilor întreprinderii municipale “Apă Canal Cahul” cu scopul de a identifica şi discuta posibilele opţiuni de oferire a serviciilor corespunzătoare într-un mod eficient şi efectiv. Obiectivul primar al evenimentului a fost de a oferi o platformă de evaluare a diferitor aspecte pentru o potenţială regionalizare a aprovizionării cu apă potabilă în Regiunea de Sud a Republicii Moldova  şi de a identifica opţiuni de amplificare a acestui proces prin implicarea activă a tuturor actorilor cheie.

- În data de 12-13 mai 2011, la Cahul s-a organizat o masă rotundă cu genericul “Regionalizarea Serviciilor Publice de Apă şi Canalizare în Republica Moldova: Condiţii, Probleme, Forme şi Mecanisme”, la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi centrale, conducători ai serviciilor AAC, precum şi experţi independenţi şi reprezentanţi ai societăţii civile.

- Curs de instruire privind Managementul deşeurilor solide

În perioada 4-23 iulie 2011, un reprezentant al ADR Sud a participat la un training de formare pe termen scurt privind  Managementul Deșeurilor Solide , organizat la Institutul UNESCO pentru Invăţămînt în domeniul apei în Delft, Olanda. Scopul instruirii a fost de a contribui la creşterea capacitaților ADR în domeniul gestionării deşeurilor solide. Acest training de formare a oferit o oportunitate valoroasă pentru participanți de a afla mai multe despre problemele specifice de gestionare a deşeurilor solide şi de a le permite să transmită cunostințele lor către alte parți interesate, implicate în acest sector.

- Training de moderare organizat în cadrul activităţii de actualizare a Strategiei de Dezvoltare Socio-economică a raionului Cahul, componenta aprovizionarea cu apă şi canalizare, realizat de echipa SLE pe 12 august 2011 pentru reprezentantul ADR Sud implicat în această activitate. Instruirea a avut drept scop consolidarea capacităţilor de moderare, necesare pentru organizarea şi desfăşurarea dialogului participativ  între grupul de lucru şi părţile interesate.

- Vizită de studiu în România şi Germania privind regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare

În perioada august-septembrie 2011, în vederea preluării bunelor practici europene în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare, pentru echipa implicată în realizarea studiului au fost organizate cîte o vizită de studiu în România şi Germania. Împreună cu experţii, participanţii au evaluat beneficiile şi posibilităţile de regionaliazare a serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare în Moldova în baza experienţelor văzute în cele două ţări europene.

- Vizită de studiu în România pentru preluarea bunelor practici în domeniul achiziţiilor publice

În perioada 28.11.2011 – 02.12.2011, GIZ  a organizat o vizită de studiu în Romania în cadrul căreia au participat specialiştii ADR Sud în achiziţii publice şi finanţe. Vizita de studiu a inclus preluarea experienței române în domeniul achiziţiilor publice locale, promovarea şi dezvoltarea unor instrumente şi structuri de management al achiziţiilor publice mai aproape de cerinţele europene, vizitarea instituţiilor cu experienţă în aplicarea unui management modern de achiziţii publice.

- Sesiuni de instruire în domeniul scrierii proiectelor transfrontaliere

În noiembrie 2011, GIZ în colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Construcțiilor , a inițiat dezvoltarea programului de instruire pentru regiunile  Centru şi Sud din Moldova cu privire la gestionarea ciclului de proiect în contextul proiectelor de cooperare transfrontalieră finanțate de UE – referitor la cel de-al doilea concurs lansat în baza Programului Operațional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013. În regiunea Sud în 2011 au fost organizate 3 sesiuni de instruire. Instruirile au avut loc la data de 20.12.2011, 21.12.2011 şi 28.12.2011 în or. Cahul şi or. Cimişlia. La instruiri au participat 68 de persoane din regiunea Sud, reprezentanţi ai ONG-urilor, APL de nivel I şi II, şi ADR Sud. A doua etapă de instruiri este preconizată pentru luna ianuarie 2012.

Cooperarea cu EPTISA

Proiectul „Guvernarea deşeurilor - IEVP Est", finanţat de UE în cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP), are ca obiectiv, prin cooperarea tehnică şi sprijin să asiste ţările partenere din regiune în eforturile lor de a reduce riscurile generate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor, care astfel creează riscuri de poluare a mediului şi a resurselor naturale în comunitate.

Proiectul este implementat de consorţiu condus de EPTISA (Companie Spaniolă internaţională de consultanţă). Alţi membri ai consorţiului sunt Project Management Group (Irlanda), Fichtner (Germania), PlanMiljo (Danemarca), Centrul Regional de Mediu pentru Caucaz (Georgia), şi Wasteaware (Marea Britanie).

Principalul partener de proiect la nivel naţional este Ministerul Mediului, iar la nivel regional - ADR Sud. Bugetul total al proiectului regional este de 5.9 mil EURO (94.4 mln. lei).

Acest proiect are drept scop reducerea riscurilor asociate de  managementul neadecvat al deşeurilor, prin promovarea consumului durabil şi practicilor avansate de producere pentru sporirea beneficiilor sociale, prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi promovarea unor standarde avansate faţă de capacităţile de tratare a deşeurilor, dezvoltarea sistemelor de colectare şi sortare, precum şi sporirea reutilizării, reciclării şi eliminării sigure a deşeurilor.

Activitatea proiectului se desfăşoară pe o perioadă de 2 ani, începînd cu 2010. Pentru anul 2011 cea mai importantă activitate a fost elaborarea Strategiei de gestionare integrată a deșeurilor solide în RDS, care este o continuitate a activităţilor de inventariere a depozitelor de deşeuri menajere solide şi a studiului de referinţă privind situaţia deşeurilor din Regiunea Sud, realizate în 2010.

Pentru elaborarea Strategiei de gestionare integrată a deşeurilor solide din RDS, în 2011 au fost organizate 4 ateliere de lucru cu factorii de decizie din regiune: reprezentanţi ai autorităţilor publice locale de nivel I şi II, reprezentanţi ai ÎMGCL, inspecţiilor de mediu şi ONG-urilor în domeniu din toate 8 centre raionale ale Regiunii Sud.

Atelierele au avut scopul de a identifica opţiunile strategice pe termen scurt, mediu şi lung privind îmbunătăţirea managementului deşeurilor în regiune, stabilirea cadrului instituţional de gestionare a deşeurilor la nivel regional - crearea unei asociaţii intermunicipale de gestionare a deşeurilor, analizarea unor scenarii pentru regionalizarea sistemului de gestionare a deşeurilor în regiune, clusterizarea raioanelor din regiune în 3 subregiuni, determinarea locaţiilor de amplasare a depozitelor regionale de colectare şi a punctelor de transfer, estimarea costurilor şi determinarea opţiunilor tehnice privind implementarea strategiei.

Datele obţinute în urma acestor ateliere de planificare strategică, au fost prelucrate de experţii naţionali şi internaţionali implicaţi în proiect şi au fost incluse în documentul Strategiei de gestionare integrată a deşeurilor solide din RDS. Documentul a fost supus dezbaterilor publice şi varianta finală a Strategiei a fost prezentată în cadrul unei conferinţe naţionale, la care au fost prezenţi reprezentanţi ai comunităţii donatorilor şi partenerilor de dezvoltare, pentru a se familiariza cu oportunităţile de investiţii disponibile sau potenţiale pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a deşeurilor în Regiunea de Dezvoltare Sud. Strategia a fost aprobată de CRD Sud în cadrul şedinţei extraordinare din 27 decembrie 2011

În 2012 urmează elaborarea în baza strategiei aprobate a unui studiu de fezabilitate pentru RDS.

# Obiectivul 6. Schimb de experienţă internaţională

Întru fortificarea capacităţii instituţionale, atingerea unui nivel înalt de profesionalism al actorilor locali în implementarea cu succes a SDR Sud, în perioada de referinţă au fost efectuate 9 vizite de studiu peste hotarele ţării.

Schimb de experienţă în Turcia

În perioada 04 - 06 mai 2011, directorul ADR Sud a participat la Forumul de Parteneriat în cadrul Programului Operaţional Comun "Bazinul Mării Negre 2007-2013", organizat de către Autoritatea Comună de Management al Programului Operaţional Comun pentru Bazinul Mării Negre 2007-2013, în parteneriat cu Ministerul Economiei al Armeniei, Secretariatul General pentru Afaceri Europene al Turciei şi Iniţiativă pentru Consolidarea Capacităţilor Regionale (RCBI). Evenimentul s-a desfăşurat în oraşul Istambul, Turcia.  Scopul forumului: facilitarea creării parteneriatelor durabile şi dezvoltarea ideilor de proiecte în contextul celui de al doilea apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului Operaţional Comun pentru Bazinul Mării Negre 2007- 2013.

În cadrul vizitei s-a reuşit identificarea partenerilor eligibili în implementarea proiectelor din Turcia, România şi Bulgaria. Specialiştii internaţionali au oferit consultanţă referitor la corectitudinea elaborării şi aplicării proiectelor la programele europene.

Schimb de experienţă în Federaţia Rusă

În perioada 31 mai - 02 iunie, directorul Agenţiei a participat la Conferinţa Internaţională Tratarea şi Eliminarea Deşeurilor Solide, organizată de către Asociaţia Internaţională Deşeuri Solide în or. Moscova, Federaţia Rusă. În cadrul Conferinţei au fost prezentate cele mai performante tehnologii în domeniul eliminării deşeurilor solide, experienţele ţărilor avansate la acest compartiment, cu referire la activităţi de conştientizare a populaţiei în domeniul colectării selective a deşeurilor solide, construcţia platformelor şi gunoiştelor de proporţii mari, funcţionarea eficientă a fabricilor de reciclare a deşeurilor solide, etc. S-a vizitat expoziţia organizată de ţara gazdă, unde au fost expuse modelele cele mai noi de containere, autospeciale, tehnologii de tratare şi purificare a apelor reziduale, modele de gunoişti şi tehnologii de construcţie a acestora, etc. Au fost intreprinşi paşi concreţi în stabilirea relaţiilor de colaborare cu diferite companii, potenţiali parteneri pentru beneficiarii FNDR, care efectuează lucrări de elaborare a proiectelor tehnice, implementarea lucrărilor propriu- zise în toate domeniile ce ţin de protecţia mediului. În rezultatul vizitei au fost obţinute cunoştinţe noi în domeniul gestionării corecte a deşeurilor menajere solide, materiale informative utile pentru specialiştii Agenţiei şi beneficiarii de proiect.

Schimb de experiență în România

În perioada 27 iunie - 1 iulie 2011, un specialist în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor din cadrul ADR Sud a participat la cursul de instruire Train of Trainers în cadrul proiectului “Dezvoltarea administraţiei publice locale spre standardele EU şi bune practici”, care s-a desfăşurat în or. Iaşi, România. Scopul instruirii a fost, pregătirea beneficiarilor actuali şi potenţiali ai Programului Operaţional comun România-Ukraina-Moldova, cu privire la cerinţele şi procedurile de elaborare şi implementare de proiecte. În rezultatul instruirii participanţii din ţările partenere la proiect, România, Ucraina, Republica Moldova şi-au format o înţelegere comună asupra procesului de pregătire şi implementare cu succes a proiectelor transfrontaliere, au făcut cunoştinţă cu aspecte practice şi exemple de proiecte cu finanţare externă.

Vizită de Studiu în Olanda

Un specialist în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud a efectuat, în perioada 04 - 23 iulie 2011, o vizită de studiu în Olanda, unde a cunoscut experiența ţării în domeniul gestionării deşeurilor solide.

Cursul a fost susţinut financiar, pentru reprezentanţii din R. Moldova, de proiectul GIZ „Modernizarea serviciilor publice din Moldova” şi a întrunit specialişti în domeniul gestionării deşeurilor din 27 ţări în curs de dezvoltare.

Scopul cursului de scurtă durată desfăşurat în Unesco-ihe, Delft, Olanda a fost:

- de a defini şi de a implementa soluţii integrate pentru gestionarea corectă a

deşeurilor  menajere solide din mediul urban în R.M.

- de a contribui la instituirea unui sistem integru de gestionare a deşeurilor solide în R.M.

În perioada desfăşurării cursului au fost discutate subiecte, care ţin de aspectele tehnologice: colectarea de deşeuri menajere; de transfer, reciclare, compostare, digestie anaerobă; recuperare de energie; incinerare; de gestionare a deşeurilor periculoase şi de eliminare a acestor deşeuri. Aspecte non-tehnologice: elaborarea de politici, legislaţie, aranjamentele instituţionale şi financiare; implicarea părţilor interesate şi privatizarea serviciilor de gestionare a deşeurilor solide.

Deasemenea au fost învăţate practicile de gestionare a deşeurilor solide la nivel mondial prin prelegeri, studii de caz şi vizite în teren.

Vizită de Studiu în România şi Germania privind alimentarea cu apă şi canalizare şi procesul de regionalizare al acestor servicii

În perioada 29 august - 10 septembrie 2011, ADR Sud a participat într-o vizită de studiu privind regionalizarea serviciilor de apă şi canalizare, în România şi Germania. Vizita a fost organizată pentru reprezentanţii grupului de lucru care participă la actualizarea Strategiilor de Dezvoltare Socio - economică (compartimentul aprovizionare cu apă şi canalizare) a celor două raioane: Cahul şi Rîşcani, în cadrul proiectului ,,Modernizarea serviciilor publice locale” implementat de GIZ. Delegaţia a cuprins şi reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, locale şi ai operatorilor de apă şi canalizare din raioanele Cahul şi Rîşcani, structuri care ar putea contribui la reforma instituţională şi procesul de regionalizare în sectorul serviciilor publice de apă şi canalizare în Moldova. Scopul vizitei a fost de a cunoaşte experienţa celor două ţări în domeniul regionalizării serviciilor de apă şi canalizare şi preluarea bunelor practici.

Printre principalele aserţiuni desprinse în timpul discuţiilor, sunt şi avantajele regionalizării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare: managementul mai profesionist al companiei de apă; protecţia surselor de apă; reducerea risipei de apă; minimizarea investiţiilor; asigurarea durabilităţii; îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate;  eficientizarea costurilor infrastructurii locale de apă şi serviciilor de apă prin centralizarea sistemului; creşterea regională echilibrată.

În nota informativă, prezentată de specialistul ADR Sud, participant în vizita de studiu, au fost propuse eventuale soluţii de nivel naţional, regional şi local pentru îmbunătăţirea situaţiei în Republica Moldova în sectorul de alimentare cu apă şi canalizare, identificate în urma vizitei de studiu.

|  | Preluarea practicilor de succes în dezvoltarea regională din Republica Cehă |
| --- | --- |

În perioada 19-24 septembrie 2011, un specialist în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor  din cadrul ADR Sud împreună cu alţi 3 reprezentanţi ai regiunii, au mers într-o vizită de studiu în Republica Cehă. Vizita a fost parte componentă a Proiectului „Susţinerea dezvoltării regionale în Moldova: oportunitate pentru stimularea dezvoltării societăţii civile", implementat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup, în comun cu Agenţia Tehnologică Cehă, Czech fnvent, cu suportul financiar al Programului ,,Est-Est: Parteneriat fără Frontiere" din cadrul Fundaţiei Soros-Moldova.

Scopul vizitei de studiu a fost familiarizarea participanţilor cu practicile de succes în dezvoltarea regională din Republica Cehă şi cu metodele de atragere a fondurilor europene.

Traseul a numărat vizite în mai multe localităţi din partea de nord şi sud a ţării, unde au fost implementate cu succes proiecte regionale. Cea mai importantă a fost vizita la Agenția de Dezvoltare Regională din Regiunea Usti, filiala Most. S-a făcut cunoștință cu metoda de lucru a agenției în vederea dezvoltării proiectelor regionale și asistență în implementarea acestora. Urmează aplicarea în practica ADR Sud a experienței pozitive acumulate în cadrul vizitei.

Reprezentanţii Republicii Moldova prezenţi la Open Days în Bruxelles și vizita în Letonia

În perioada 10 - 13 octombrie 2011, delegaţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor printre care şi directorul ADR Sud, Maria Culeşov a participat la Open Days - Săptămîna europeană a regiunilor la Bruxelles.

OPEN DAYS reprezintă un forum pentru schimbul de idei privind rolul regiunilor şi oraşelor europene în realizarea strategiei “ Europa 2020 ”.  Forumul a întrunit circa 100 de sesiuni - workshopuri și dezbateri- expoziții și prezentări.

Scopul activităţii a fost de a revizui progresul în cadrul Politicii de coeziune, în special în ceea ce privește inițierea implementării Programelor Pilot de Dezvoltare Regională în baza exemplului Republicii Moldova și Georgiei.

În cadrul vizitei în capitala Belgiei, grupul de specialiști a avut posibilitatea să cunoască momente importante din experiența de dezvoltare regională din Bruxelles. Specialiștii moldoveni au fost informați despre Fondul European de Dezvoltare Regională şi Agenția pentru Economie, instituție responsabilă de gestionarea fondului, care are în implementare cca 450 proiecte. Domeniile finanțate din fond aferente priorităților strategiei de dezvoltare sînt: inovațiile, anterprenoriatul,  mediul economic, dezvoltarea urbană.

În același traseu de studiu s-a încadrat și vizita în Letonia, unde delegația R.M. a luat cunoștință cu modul de implementare a proiectelor de dezvoltare regională în Letonia, metodele eficiente de organizare a procesului și gestionare a mijloacelor financiare alocate pentru proiectele de dezvoltare regională, precum și de identificare a potențialilor investitori.

La fel, cei prezenți au fost informați despre procesul de implementare a Fondurilor Europene, sistemul informațional de management, legislația în domeniu, comisia de monitorizare a fondurilor, implementarea etapizată a mijloacelor financiare și procesul decisional, controlul achizițiilor publice, programele operaționale, precum și sistemul instituțional ierarhizat în gestionarea banilor.

Tot în acest context s-a prezentat și metoda de utilizare pe larg a sistemului informațional de management ce include toată informația referitor la proiectele în derulare, sistem ce facilitează procesul de monitorizare și evaluare a proiectelor finanțate.

Experiența Letoniei este una avansată, mai multe elemente din sistemul leton al procesului DR merită analizate și preluate de R.M. inclusiv şi de RDS.

Vizită de studiu în Ucraina

În perioada 10-14 octombrie 2011 specialistul secţiei planificare strategică şi programare din cadrul ADR Sud a participat la un atelier de lucru organizat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe şi Comisia Europeană, în cadrul Programului de parteneriat estic în reforma admiistraţiei publice,  desfăşurat în or.  Kharkov,  Ucraina.

Obiectivul principal al evenimentului a fost schimbul de experienţă practică între  instituţiile guvernamentale precum şi autorităţile locale, regionale şi ONG-urile din statele membre ale UE, instituţiile UE şi ţările partenere în domeniul reformei administraţiei publice de  nivel local şi regional.

Printre temele abordate au fost: reforma teritorială şi de descentralizare a funcţiilor de stat; autonomia financiară la nivel local şi regional; lichidarea disparităţilor în dezvoltarea regională; e-guvernarea; promovarea democraţiei şi a statului de drept la nivel local, aplicabile în ţările Parteneriatului estic, cu accent pe implicarea societăţii civile şi a participării cetăţenilor la luarea deciziilor.

Prezenţi la activitatea dată au fost delegaţii din 5 ţări membre ale parteneriatului estic: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina. În cadrul vizitei s-a facut un schimb de experienţă între delegaţiile prezente privind sistemul actual din fiecare ţară la capitolul DR şi instituţiile care implementează politica de dezvoltare regională în aceste ţări

Vizita de studiu în România organizată de Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei

În perioada 28.11 – 02.12.2011 de către biroul Agentiei de Cooperare Internationala a Germaniei în Moldova, a fost organizată o vizită de studiu în Romania,  în cadrul căreia au participat și specialiştii secției finanțe și achiziții ai ADR Sud.

Vizita de studiu a inclus preluarea experienței române în domeniul achiziţiilor publice locale, promovarea şi dezvoltarea unor instrumente şi structuri pentru managementul achiziţiilor publice, vizitarea instituţiilor unde se implementează astfel de management cu succes: Agenţia de Dezvoltare Regională din Constanţa, Consiliul Judeţean Tulcea, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Sistemul electronic de achiziţii publice şi Consiliul  Naţional  pentru Soluţionarea  Contestaţiilor.

În final au fost prezentate concluziile delegației R.M., reprezentanţi ai ADR, care consideră că:

- Aplicarea sistemului electronic de achiziţii publice în Republica Moldova după practica României în termeni cât mai restrânşi, va uşura semnificativ desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice atît pentru actorii contractanţi, cît şi a celor contractaţi;

- În mare parte managementul achiziţiilor publice ale ţărilor noastre este asemănător, însă partea română a ajuns să capete succese mai mari odată ce a aplicat şi unele prevederi impuse de Uniunea Europeană, ceea ce a dat posibilitate ca cadrul lor instituţional să fie mult mai descentralizat;

- Este necesar de a organiza un seminar la nivel de MDRC pentru specialiştii în achiziţii publice în privinţa riscurilor în managementul achiziţiilor publice.

În concluzie: vizitele de studiu, sunt o practică pe viu, cu exemple de succes din tările gazdă, în acest context este necesar de a invăţa din lecţiile oferite şi de  a le reaplica în R.M., inclusiv în RDS.

# Concluzii

Spre deosebire de anul 2010, în care a fost creat sistemul instituţional al dezvoltării regionale, au fost elaborate principalele documente de politici în domeniu, ca SDR şi POR, anul 2011 s-a manifestat ca an, în care s-a lansat implementarea propriu-zisă a proiectelor de dezvoltare regională, a  fost testat mecanismul de organizare şi desfăşurare a achiziţiilor publice de către ADR Sud şi de finanţare a proiectelor de dezvoltare regională.

În anul 2011, ADR Sud consolidîndu-şi capacităţile instituţionale şi creînd un cadru comun de cooperare cu actorii de DR şi CRD Sud, partenerii de dezvoltare, în coordonare cu MDRC, a mers spre realizarea obiectivelor stabilite pentru această perioadă şi a realizat:

Obiectivul 1. Consolidarea procesului de planificare strategică şi programare, prin elaborarea Strategiei de gestionare integrată a deşeurilor solide pentru Regiunea Sud; actualizarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul, componenta aprovizionare cu apă şi canalizare; efectuarea diagnosticului economic al Î.M. Apă-Canal Cahul. Altă activitate la fel de importantă pentru atingerea acestui obiectiv este iniţierea procedurii de ajustare a SDR Sud prin efectuarea unui studiu privind necesităţile şi capacităţile localităţilor din regiune.

Obiectivul 2. Identificarea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare regională, prin organizarea şi desfăşurarea a 8 ateliere de identificare a ideilor de proiecte regionale, ca pas intermediar pentru pregătirea aplicanţilor către noul apel de propuneri de proiecte; întrunirea aplicanţilor în cadrul a 5 mese rotunde pentru facilitarea creării parteneriatelor în elaborarea şi implementarea proiectelor. Consultarea APL-urilor în îmbunătăţirea proiectelor din POR şi DUP.

Lansarea implementării a 8 proiecte de DR, inclusiv 7 finaţate de FNDR.  Organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice pentru 5 proiecte în implementare. Valorificarea  unui buget de 43,6 mln lei pentru proiectele în implementare  finanţate din FNDR. Finisarea unui proiect de dezvoltare regională.

Obiectivul 3. Dezvoltarea  capacităţilor actorilor regionali în implementarea cu succes a strategiei regionale de dezvoltare, activitate realizată preponderent cu suportul partenerilor de dezvoltare GIZ şi EPTISA, prin organizarea a 60 sesiuni de instruire şi instruirea a cca 900 actori de dezvoltare  regională.

Obiectivul 4. Promovarea imaginii regiunii şi realizarea principiilor de asigurare a transparenţei în activităţile ADR Sud, prin publicarea pe pagina web a agenţiei a principalelor evenimente realizate pe parcursul anului 2011(27237 accesări); mediatizarea în presa locală, regională şi naţională prin publicarea a 64 articole, 92 comunicate de presă, 34 ieşiri la TV, 26 ieşiri la radio. Asigurarea vizibilităţii proiectelor prin informarea publicului larg la fiecare etapă de implementare a proiectelor. Promovarea imaginii RDS prin diverse activităţi şi evenimente de rezonanţă majoră, elaborarea a 12 ediţii a buletinului informativ ,,Dezvoltare Regională”  şi distribuirea acestuia unui număr de peste 300 de beneficiari.

Obiectivul 5. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare, s-a realizat prin colaborare şi elaborare în comun a unor documente strategice şi studii pentru RDS, implementarea unui proiect investiţional în satul Roşu, r-l Cahul, organizarea mai multor sesiuni de instruire pentru angajaţii ADR şi alţi actori implicaţi în procesul de dezvoltare regională, asigurarea acoperirii financiare pentru un şir de vizite de studiu peste hotarele ţării.

Obiectivul 6. Schimb de experienţă internaţională, căpătată în urma a 9 vizite de studiu peste hotarele ţării, în care au participat 7 angajaţi ai ADR Sud şi mai mulţi reprezentanţi ai APL şi ai instituţilor publice implicaţe în implementarea proiectelor în RDS.

Tot la compartimentul realizări, poate fi atribuite şi:

- asistarea de către ADR Sud a instituirii unei componenţe noi a CRD Sud , instruirea noilor membri în cadrul unui seminar informativ;

- asigurarea secretariatului în organizarea şi desfăşurarea a 3 şedinţe a CRD Sud;

- testarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a implementării SDR si POR.

- Identificarea surselor alternative de finantare pentru proiectele implementate în RDS prin facilitarea accesului în cadrul proiectelor de EE anunţate de Ministerul Economiei (obţinută finanţarea a 20 proiecte în valoare totală de 7,6mln.lei) şi în cadrul concursului de selectare a proiectelor anunţat de Ambasada Poloniei în R.Moldova, etc.

Toate activităţile realizate de ADR Sud în anul 2011 vor sta la baza implementării cu succes a SDR Sud, pentru prosperarea continuă a RDS şi a populaţiei acestei regiuni.