Ghid practic

de elaborare a strategiilor raionale de dezvoltare socio-economică

IDIS „Viitorul”

2013

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. RAIONUL – CADRUL PENTRU PLANIFICAREA STRATEGICĂ

  - Importanţa planificării strategice la nivel de raion

  - Dezvoltarea durabilă în procesul planificării strategice

  - Cadrul legal şi de politici cu privire la planificarea strategică

  - Raionul în calitate de obiect al planificării strategice

CAPITOLUL II. PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI ELEMENTELE ACESTEIA

2.1. Scopul şi caracteristicile planificării strategice

2.2. Metodele planificării strategice

2.3. Strategia raională de dezvoltare

2.4. Pregătirea planificării strategice la nivel de raion

CAPITOLUL III. ETAPELE PLANIFICĂRII STRATEGICE

3.1. Care sunt etapele de planificare strategică?

Etapa 1. Pregătirea

  - Iniţierea unui acord în ceea ce priveşte procesul de planificare strategică

  - Constituirea Echipei de Planificare strategică

Etapa 2. Analiza situaţiei existente

  - Analiza socio-economică

  - Analiza actorilor interni şi externi

  - Analiza SWOT

Etapa 3. Stabilirea valorilor, viziunii şi misiunii

3.1. Evidenţierea valorilor

3.2. Stabilirea Viziunii

3.3. Clarificarea misiunii

Etapa 4. Identificarea, formularea şi prioritizarea scopurilor şi obiectivelor

4.1. Identificarea scopurilor strategice

4.2. Deciderea priorităţilor

4.3. Formularea obiectivelor

Etapa 5. Elaborarea planului de acţiuni

Etapa 6. Aprobarea şi implementarea Strategiilor Raionale de Dezvoltare Socio-Economică

  - Aprobarea SRDSE

  - Implementarea SRDSE

Etapa 7. Monitorizarea şi evaluarea

Etapa 8. Revizuirea strategiei

3.2. Organizarea atelierului de lucru pentru planificarea strategică

CAPITOLUL IV. PROGRAME ŞI PROIECTE PRIORITARE ALE DEZVOLTĂRII RAIONULUI

4.1. Identificarea şi selectarea proiectelor

4.2. Formarea portofoliului de proiecte

4.3. Microfişa proiectelor

4.4. Surse potenţiale de finanţare

ANEXA 1. PARTICULARITATILE ELABORARII STRATEGIEI RAIONALE PRIVIND DEZVOLTAREA SERVICIULUI DE APĂ ŞI CANALIZARE

ANEXA 2. PARTICULARITATILE ELABORARII STRATEGIEI RAIONALE PRIVIND DEZVOLTAREA SERVICIULUI DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR

ANEXA 3. PARTICULARITĂŢILE ELABORĂRII STRATEGIEI RAIONALE PRIVIND IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

GLOSAR DE TERMENI

BIBLIOGRAFIE

CAPITOLUL I. RAIONUL – CADRUL PENTRU PLANIFICAREA STRATEGICĂ

  - Importanţa planificării strategice la nivel de raion

Ce trebuie să ştim despre procesul de planificare strategică?

Un sistem democratic este funcţional atunci când dezvoltarea socio-economică locală înregistrează reuşite şi în măsura în care se dezvoltă un spirit democratic în mentalitatea cetăţenilor.  Sistemul democratic nu poate fi viabil fără un proces eficient şi transparent de luare a deciziilor. Procesul de adoptare a deciziilor la nivelul raionului trebuie să fie o combinare a trei moduri de abordare:

- Abordarea economică, în termeni de eficacitate şi eficienţă;

- Abordarea legală, în termeni de respectare a legislaţiei;

- Abordarea din perspectiva raională, de respect al cetăţenilor.

Planificarea strategică este un proces sistematic prin care raionul poate crea o imagine proprie a viitorului şi elaborează paşii corespunzători, în funcţie de resursele locale disponibile, pentru a realiza  acel viitor.

Din aceste considerente, planificarea reprezintă înainte de toate un proces de învăţăre, de cercetare. Rezultatul final reprezintă  “o fotografie ori o imagine a viitorului pe care dorim să-l creăm”.

Planificarea strategică este o modalitate complexă de influențare a viitorului raionului, un proces prin intermediul căruia se determină ce  anume intenționează  raionul să facă și cum își va atinge scopurile propuse. Complexitatea procesului de planificare strategică derivă din analiza inițială a condițiilor existente la nivel raional, a interacțiunilor specifice din cadrul raionului și a factorilor externi care influențează raionul. Pe de alta parte, schimbările ce urmează a fi făcute trebuie să influențeze întreg raionul. Sunt, astfel, combinate perspectivele pe termen lung cu acțiunile pe termen scurt.

În contextul respectiv strategia este termenul utilizat pentru a descrie multitudinea punctelor de reper, repartizări şi responsabilităţi, care sunt componentele critice ale obiectivelor şi reprezintă metoda ce va fi folosită pentru atingerea scopului propus.

Startul procesului eficient de planificare strategică se bazează pe o înţelegere corectă a celor mai importante probleme socio-economice cu care se confruntă raionul. În acest context, este necesar de efectuat o analiză a capacităţii economiei raionale, o scanare a mediului social şi stabilirea unor obiective concrete, pentru îmbunătăţirea situaţiei în zonele monitorizate. Procesul de planificare trebuie să fie orientat, în primul rând, pentru unificarea poziţiei şi consolidarea eforturilor a celor mai importanţi actori: administraţia publică locală, sectorul economic, societatea civilă şi cetăţenii.

Pe tot parcursul procesului de planificare strategică se vor efectua o serie de consultări, analize şi evaluări a situaţiei socio-economice actuale. Reprezentanţii celor trei sectoare (APL, sectorul privat, sectorul asociativ) membrii echipei de planificare, de comun acord vor lua deciziile necesare, care ar trebui să evidenţieze priorităţile pentru dezvoltarea economiei raionale şi ameliorarea mediului social, şi tot odată vor trasa acţiunile care ar trebui să fie implementate  în parteneriat pentru  a realiza obiectivele propuse.

Planificarea strategică stabileşte un cadru prin care se unesc o serie de proiecte mai mici în scopul realizării problemelor mai importante. În aşa fel acest proces ajută raionul să direcţioneze dezvoltarea socio-economică către realizarea unor scopuri fezabile, pe termen lung. Evident, dorinţa unui raion este de-a realiza mai mult în condiţiile resurselor disponibile, în afară de aceasta, deseori programele planificate sunt rupte de scopurile dezvoltării socio-economice mai largi. Planificarea strategică  ajută să fie stabilite scopuri realiste, şi să administreze mai bine problemele menţionate.

Planificarea strategică trebuie să se axeze în primul rând pe scopurile şi resursele locale, dar aceasta nu înseamnă că trebuie abordate numai probleme de ordin local, fără să se ţină seama de cele naţionale ori de problemele şi interesele comunităţilor învecinate. În cazul când se ţine cont de toate aceste condiţii, planificarea strategică va fi influenţată de  actorii externi, interesaţi în participarea la procesul de dezvoltare socio-economică locală, din comunitatea respectivă.

Care sunt avantajele planificării strategice?

Avantajele reale planificării strategice pentru raion ţin de următoarele:

  - Elaborarea unei viziuni reale privind dezvoltarea socio-economică a raionului pe termen lung;

  - Aplicarea celor mai bune modele de bună practică, instrumente şi tehnici performante de analiză socio-economică care să asigure identificarea şi realizarea obiectivelor de dezvoltare a raionului;

  - Consolidarea procesului de guvernare locala care va conduce  la identificarea răspunsurilor şi reacţiilor imediate privind soluţionarea problemelor locale în corespundere cu direcţiile de dezvoltare strategică  a raionului;

  - Planificarea strategică va conduce la elaborarea politicilor socio-economice reale la nivel de raion, la dezvoltarea durabilă, eficientă şi efectivă a localităţilor din cadrul raionului;

  - Încurajarea implicării cetăţenilor şi reprezentanţilor mediului de afacere în procesul de luarea a deciziilor la nivel de raion;

  - Îmbunătăţirea managementului în administraţia locală, inclusiv în ceea ce priveşte

activitatea de planificare strategică;

  - Creşterea capacităţii reprezentanţilor autorităţilor locale şi a factorilor cheie interesaţi în a realiza planificarea strategică la nivel raional, în conformitate cu acţiunile şi documentele naţionale şi regionale;

  - Creşterea responsabilităţii  echipei de implementare şi a factorilor decizionali din APL privind realizarea scopurilor de dezvoltare socio-economică a raionului;

  - Încurajarea constituirii şi dezvoltării parteneriatelor public-privat  la nivel de raion privind implementarea proiectelor preconizate;

  - Creşterea încrederii cetăţenilor în faptul că lucrurile se pot schimba spre bine şi în favoarea locuitorilor din raion;

  - Prin utilizarea planificării strategice, se formează competente la nivel decizional şi executiv al administraţiei publice locale pentru utilizarea celor mai moderne şi mai actuale instrumente de lucru pentru dezvoltarea economică şi socială a raionului, vizându-se, astfel, satisfacerea nevoilor şi a intereselor tuturor membrilor comunităţilor locale;

  - Elaborarea strategiilor de dezvoltare a raionului va dezvolta şi consolida procesul participativ la nivel de raion, cu implicarea activă a cetăţenilor, autorităţilor locale, mediul privat şi a  sectorul non-guvernamental . Numai astfel va fi reflectat interesul tuturor cetăţenilor din cadrul raionului şi va avea ca efect obţinerea  prosperităţii pentru generaţiile viitoare.

  - Dezvoltarea  durabilă în procesul planificării strategice

Ce reprezintă dezvoltarea durabilă?

Cea mai reuşită definiție a dezvoltării durabile este cea formulată de Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare în raportul „Viitorul nostru comun” cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland: "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi"..

Ce înţelegem prin dezvoltare economică şi socială raională?

În conformitate cu principiile dezvoltării durabile, dezvoltarea economică şi socială raională reprezintă un proces participativ în care membrii comunităţii (raionului) colaborează pentru a stimula activităţile economice şi sociale, care oferă locuri de muncă decente şi îmbunătăţesc calitatea vieţii tuturor, inclusiv a celor săraci şi marginalizaţi.

Dezvoltarea economică şi socială raională trebuie să respecte următoarele principii de care trebuie să ţinem cont la elaborarea strategiilor de dezvoltare:

- integrare

- participare şi parteneriat

- incluziune economică şi socială

- şanse egale.

Integrarea înseamnă, pe de o parte, că planificarea dezvoltării raionale trebuie să considere toate aspectele teritoriului vizat, identificând viitorul dorit atât pentru sectorul economic, cât şi pentru cel social şi mediu, analizând resursele raionale, obstacolele şi oportunităţile, definind combinaţia de strategii, politici şi acţiuni care să sprijine realizarea dezvoltării sociale şi economice, într-un mediu sănătos. Pe de altă parte, integrarea, înseamnă că toţi actorii importanţi de la nivelul raional trebuie să fie implicaţi în proces, pe cele două dimensiuni principale:

- orizontală: actorii raionali aparţinând celor trei sectoare – public, privat şi societatea civilă;

- verticală: actorii aparţinând unor nivele diferite de decizie, de la nivelul raional şi local la cel regional, naţional şi internaţional.

Participarea înseamnă implicarea membrilor comunităţii în procesul de dezvoltare raională prin:

- informare şi consultare

- ateliere de lucru şi planificare

- asumare de responsabilităţi în implementare.

Cu cât procesul este mai participativ, cu cât sunt implicaţi mai mulţi factori interesaţi importanţi, cu atât şansele unei planificări şi implementări cu succes a procesului de dezvoltare raională sunt mai mari.

Parteneriatul este definit de relaţiile între structuri organizate, organizaţii şi instituţii care participă la elaborarea şi implementarea SRDSE.

Incluziunea economică şi socială a devenit un obiectiv prioritar atât la nivel internaţional, cât şi la cel naţional, regional, raional şi local, obiectiv ce poate fi atins prin coordonarea politicilor de creare de locuri de muncă, educaţie, sănătate, locuinţe şi servicii sociale, axate pe:

- zonele urbane sau rurale sărace

- grupurile excluse social sau expuse riscului, cum ar fi şomeri pe termen lung, familiile uniparentale, copiii trăind în mizerie, cei care abandonează şcoala, familiile cu venituri reduse, persoanele cu dizabilităţi.

Şanse egale. Un proces de dezvoltare raională de succes trebuie să abordeze şi discriminalităţile şi inegalităţile care afectează bărbaţii şi femeile, tinerii sau bătrânii, minorităţile etnice sau persoanele cu dizabilităţi. Fără şanse egale, dezvoltarea raională ar putea fi afectată sau chiar oprită.

1.3. Cadrul legal şi de politici cu privire la planificarea strategică

Planificarea strategică nu se realizează în vid, ci într-un cadru în care sunt în vigoare deja un şir de alte strategii, planuri, concepţii, ş.a. documente de planificare publică. Prima Întrebare la care urmează a se răspunde înainte de a purcede la  elaborarea strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului este:

A. Cum se raportează  strategia ce urmează a fi elaborată la alte documente de planificare publică?

Planul strategic se elaborează şi se realizează în cadrul mecanismului parteneriatului strategic, care include:

Mecanismul parteneriatului strategic

+

Principiile planificării strategice sunt aplicate la toate nivelele sectorului public, pentru a asigura o eficienţă mai mare şi rezultate mai bune de guvernare. Aceasta se realizează prin:

- Integrarea maximă a planificării politicii şi alocarea resurselor la toate nivelele şi perioadele de timp pentru a asigura o orientare de lungă durată;

- Introducerea şi menţinerea planificării politicii şi planificării bugetare pe termen mediu;

- Asigurarea orientării rezultatelor la toate nivelele administraţiei publice;

- Asigurarea unei eficienţe mai mari la utilizarea resurselor financiare, materiale, şi umane disponibile prin stabilirea obiectivelor SMART şi aplicarea managementului de performanţă.

Pentru aceasta, strategiile la diferite nivele ale administraţiei publice trebuie să fie corelate între ele.

| Din punct de vedere geografic, ierarhia strategiilor se prezintă în felul următor: | Din punct de vedere al nivelurilor de decizie, ierarhia strategiilor este: |
| --- | --- |

Exemplu de diferite tipuri de strategii în sectorul public:

1. Strategia de dezvoltare / nivel înalt (naţional)

- Examinarea problemelor la nivel înalt

- Termen mediu sau lung

- Orientată spre stabilirea şi realizarea obiectivelor generale

- Include câteva sectoare / domenii de politică

- Probleme complicate, interdependente

- Implică numeroase instituţii

(de ex., Strategia Naţională de Dezvoltare (SND) a Republicii Moldova, Strategia Naţională de Dezvoltare Regională a Republicii Moldova (SNDR), etc.)

2. Strategia orientată spre sector / bazată pe probleme

- Orientată spre soluţionarea problemelor legate de sector sau o problemă particulară

- De obicei pe termen mediu

(de ex., Strategia de Reformă a Administraţiei)

3. Strategiile de dezvoltare regională

- Document de nivel regional, care identifică priorităţile şi măsurile specifice dezvoltării regionale în fiecare din regiunile de dezvoltare

- Pe termen mediu sau lung

(Strategiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud)

4. Strategia instituţională

- Strategia organizaţională se concentrează pe obţinerea rezultatelor necesare pentru documentele de planificare la nivel naţional, politicile sectoriale şi inter-sectoriale sau orientate spre dezvoltarea instituţională

(de ex., Programele de Dezvoltare Strategică (PDS) ale ministerelor)

Principalele documente de planificare strategică sunt:

- Documente de planificare a politicilor:

- Concepţia

- Strategia

- Programul

- Planul

- Documente de planificare a bugetului:

- Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM)

- Legea bugetului de stat

La moment există peste 250 de documente de politici strategice, dintre care la nivel naţional:

- Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020” – document principal de planificare strategică/document „umbrelă”;

- Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (până în anul 2015);

- Relansăm Moldova: priorităţile de dezvoltare pe termen mediu (2010-2013);

- Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2013-2014, etc.

Modul de interacţiune al diferitor documente de politici, elaborate la diferite nivele şi de diferite autorităţi ale statului, este reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 „Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”. Documentele de politici, inclusiv strategiile, se elaborează în conformitate cu prevederile Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, care stabilesc inclusiv ierarhia actelor normative.

B. Care sunt normele şi regulile în vigoare (cadrul juridic) de care trebuie să se ţină cont la elaborarea strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului?

Principalele norme şi reguli care reglementează procesul de planificare strategică în Republica Moldova se conţin în:

- Hotărârea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;

- Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

- Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar;

- Hotărârea Guvernului nr. 176 din 22.03.2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică  ale autorităţilor APC;

- Ghidului metodologic cu privire la procesul decizional, elaborat de Cancelaria de Stat;

- Setul metodologic unic privind elaborarea bugetului.

C. Important

1.  La elaborarea strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului se va ţine cont şi se vor face referiri la alte strategii şi programe de nivel ierarhic superior din punct de vedere geografic sau al nivelului de decizie, aflate în desfăşurare sau deja realizate, pentru asigurarea continuităţii şi evitarea suprapunerilor de obiective, acţiuni şi costuri.

2. La elaborarea strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului se va ţine cont de  cadrul juridic care reglementează procesul de planificare strategică în Republica Moldova.

1.4. Raionul în calitate de obiect al planificării strategice

Ce reprezintă raionul?

Conform Legii nr. 764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova se efectuează pe două niveluri: satele (comunele) şi oraşele (municipiile) constituie nivelul întâi, raioanele constituie nivelul al doilea.

Raionul este o unitate administrativ-teritorială alcătuită din sate (comune) şi oraşe, unite prin teritoriu, relaţii economice şi social-culturale.

Funcţie de poziţia geografică, raioanele intră în componenţa regiunilor de dezvoltare.

Care sunt structurile responsabile pentru elaborarea SDSE şi competenţele acestora?

Responsabilitatea primară pentru elaborarea strategiei raionale de dezvoltare economică şi socială o au autorităţile APL de nivelul doi.

Astfel,  preşedintele raionului - autoritatea publică executivă a consiliului raional, emite dispoziţia cu privire la iniţierea procesului de elaborare a strategiei raionale de dezvoltare economică şi socială şi formarea, în acest scop, a grupului de lucru care va fi implicat nemijlocit în activităţile de elaborare a strategiei.

În continuare, Preşedintele raionului, prin intermediul Aparatului Preşedintelului raionului, asigură elaborarea SDSE. Proiectul SDSE este apoi prezentat pentru aprobare Consiliului raional.

Principalele atribuţii conferite de lege Consiliului raional în cadrul activităţilor de elaborare şi implementare a strategiilor raionale de dezvoltare socio – economică, sunt următoarele, consiliul raional:

- aprobă bugetul raional, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, precum şi modul de utilizare a fondurilor speciale;

- aprobă strategii, prognoze, planuri şi programe de dezvoltare social-economică a raionului, programe de refacere şi protecţie a mediului înconjurător, programe de utilizare a forţei de muncă în teritoriu, monitorizează realizarea acestora;

- dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale.

Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţii publice raionale, Preşedintele raionului exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază conectate la procesul de elaborare şi implementare a strategiilor raionale de dezvoltare:

- asigură executarea deciziilor consiliului raional;

- asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi serviciilor publice de interes raional pentru realizarea proiectelor de PPP;

- asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de PPP în care autoritatea APL participă în calitate de partener public;

- asigură elaborarea proiectului bugetului raional şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune aprobării consiliului raional;

- propune consiliului raional să consulte, prin referendum, populaţia în probleme locale de interes deosebit şi, în temeiul deciziei consiliului, ia măsuri în vederea organizării referendumului.

Aparatul preşedintelui raionului ca structură funcţională, are următoarele atribuţii:

- asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului raional şi de dispoziţii normative ale preşedintelui raionului şi informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;

- colectează şi prezintă preşedintelui raionului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a raionului;

- prezintă preşedintelui raionului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor create de consiliul raional;

- supraveghează executarea măsurilor dispuse de preşedinte în teritoriul administrat;

- contribuie la elaborarea proiectului de buget al UAT pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de preşedintele raionului spre examinare consiliului raional;

- asigură executarea bugetului UAT, în conformitate cu deciziile consiliului raional, şi respectarea prevederilor legale;

Strategia de dezvoltare economică şi socială a raionului este un document important nu numai pentru autorităţile publice raionale, dar şi pentru articularea dorinţelor comunităţilor locale de nivelul întâi. Autorităţile APL de nivelul I sunt responsabile de SDSE a raionului în partea şi în măsura în care UAT de nivelul I sunt parte componentă a raionului şi sunt vizate în strategia raională.

Consiliile locale au următoarele competenţe asociate planificării strategice.

- aprobă bugetul local, modul de utilizare a fondului de rezervă, precum şi a fondurilor speciale, aprobă împrumuturile şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; operează modificări în bugetul local;

- aprobă, în condiţiile legii, planurile urbanistice ale localităţilor din componenţa unităţii administrativ-teritoriale respective, precum şi planurile de amenajare a teritoriului;

- aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare social-economică şi de altă natură;

În acelaşi context, primarul are următoarele competenţe:

- asigură elaborarea proiectului de buget local al UAT pe următorul an bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintă spre aprobare consiliului local;

- asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi serviciilor de interes public local pentru realizarea proiectelor de PPP;

- asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de PPP în care autoritatea APL participă în calitate de partener public;

- asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii;

- propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum în probleme locale de interes deosebit, ia măsuri pentru organizarea acestor consultări.

În acelaşi timp, considerând faptul că fiecare raion constituie parte componentă a unei regiuni de dezvoltare şi poate participa ca potenţial beneficiar în diverse proiecte de dimensiune regională cu impact pozitiv asupra dezvoltării sale economice şi sociale, în procesul de elaborare a strategiei raionale de dezvoltare economică şi socială pot fi consultate şi structurile care deţin competenţe în domeniul dezvoltării regionale şi a promovării strategiilor de dezvoltare regională.

Astfel, Agenţia de dezvoltare regională se constituie în fiecare regiune de dezvoltare, are personalitate juridică şi activează în conformitate cu un regulament, aprobat de agenţie în baza unui regulament-cadru, elaborat şi  aprobat de Guvern.

Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii:

- efectuează analiza dezvoltării social-economice din regiunea de dezvoltare, elaborează strategii, planuri, programe şi proiecte de dezvoltare regională;

- coordonează procesul de implementare a strategiilor, planurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;

- monitorizează şi evaluează implementarea strategiilor, planurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;

- prezintă rapoarte anuale despre implementarea strategiilor de dezvoltare regională consiliului regional, autorităţii de implementare a politicii de dezvoltare regională şi Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale;

- atrage mijloace nebugetare pentru implementarea strategiilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;

- acordă suport informaţional, metodologic şi consultativ consiliului regional şi autorităţilor APL în vederea dezvoltării echilibrate şi durabile a regiunii;

- stimulează cooperarea societăţii civile în domeniul dezvoltării social-economice a regiunii.

Cooptarea actorilor locali pe parcursul acestui demers se realizează în mai multe forme:

- Consultarea publicului prin instrumente sociologice (chestionare şi interviuri);

- Consultarea unităţilor administrativ – teritoriale componente ale raionului;

- Dezbaterea publică a priorităţilor identificate;

- Implicarea autorităţilor locale în dezbaterile privind capacitatea administrativă a raionului şi localităţilor componente;

- Consultarea mediului de afaceri pentru identificarea politicilor locale de sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului şi atragerea investiţiilor;

- Consultarea autorităţilor administraţiilor publice locale pentru identificarea propriilor priorităţi de dezvoltare;

- Consultarea asociaţiilor de tip ONG prin participarea la consultările privind priorităţile raionului;

- Consultarea mediului privat prin participarea la consultările de tip calitativ pentru stabilirea priorităţilor economice şi măsurilor de stimulare a antreprenorialului.

Colaborarea dintre diferitele niveluri ale administraţiei publice locale (APL de nivelul I şi II) în scopul elaborării, implementării şi evaluării strategiei de dezvoltare economică şi socială a raionului va fi realizată în principal în cadrul grupului / echipei de lucru formată în acest scop. În acelaşi timp, vor fi organizate dezbateri publice la nivelul raionului şi al UAT care intră în componenţa raionului. În cele din urmă, proiectul strategiei, rapoartele privind evaluarea implementării vor fi discutate şi aprobate la consiliul raional.

Capitolul II. Planificarea strategică: caracteristicile, metodele şi elementele acesteia

2.1. Scopul şi caracteristicile planificării strategice

Scopul procesului de planificare strategică la nivel de raion este asigurarea şi consolidarea legăturii dintre planificarea politicilor publice şi elaborarea bugetului, precum şi creşterea eficienţei cheltuielilor publice la nivelul UAT de nivelul II.

Planificarea strategică la nivel de raion reprezintă un proces sistematic, prin care APL de nivelul II îşi stabileşte priorităţile de dezvoltare care sunt esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei, în acord cu evoluţia mediului în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

Planificarea strategică este un proces ciclic, care constă în:

- identificarea şi formularea scopurilor şi obiectivelor în manieră SMART;

- stabilirea etapelor necesare atingerii obiectivelor fixate, inclusiv finanţarea;

- implementarea activităţilor prevăzute în cadrul etapelor stabilite;

- evaluarea rezultatelor, pe baza unui sistem de autocontrol şi monitorizare;

- decizia de a relua ciclul de planificare (programare).

Metodele de planificare strategică variază în funcţie de condiţiile şi priorităţile fiecărui raion. Totuşi, există o serie de caracteristici comune identificate din exemplele de bune practici. Toate aceste caracteristici sunt egale ca importanţă şi nu trebuie prioritizate :

- demers ce porneşte de la nevoile umane, încercând să identifice acele efecte benefice pe termen lung asupra grupurilor dezavantajate şi marginalizate;

- demers pe termen lung cu un calendar precis;

- adeziunea tuturor părţilor implicate, angajament politic puternic şi voinţa de a construi;

- proces global şi integrat, ghidat de o analiză completă şi fiabilă, participativ, ce conciliază obiective economice, sociale şi de mediu;

- proces însoţit de priorităţi bugetare precise – fiecare program de acţiune trebuie dotat cu resursele necesare pentru atingerea obiectivelor iar stabilirea bugetelor trebuie făcută în funcţie de priorităţile clar definite;

- dispozitive de monitorizare, evaluare şi valorificare a experienţei.

În urma planificării strategice se pot lua decizii cu privire la următoarele aspecte:

- Ce trebuie făcut?

- Când trebuie făcut?

- Cum trebuie făcut?

- Cine trebuie să facă?

- Cu ce resurse trebuie făcut?

2.2. Metodele planificării strategice

Metodologic este indicat ca fiecare raion să elaboreze o strategie proprie de dezvoltare economică şi socială, pentru a avea o imagine clară privind situaţia iniţială şi punctul în care se doreşte să se ajungă într-un anumit orizont de timp.

Strategiile de dezvoltare se elaborează pe perioade bine determinate de timp, de la un an la patru, şapte sau chiar mai mulţi.

În funcţie de autorul demersului de planificare există planificare de sus în jos, planificare de jos în sus şi planificare iterativă sau mixtă.

Planificarea de sus în jos intervine atunci când ideea de planificare strategică şi acţiunile cuprinse în strategia de dezvoltare economică şi socială a raionului provin de la autorităţile administraţiei publice ale raionului şi se transmit pentru planificare la toate unităţile componente ale UAT de nivelul doi.

În cazul planificării de jos în sus, autorităţile administraţiei publice ale raionului exprimă ideile de care sunt interesate, iar planurile sunt întocmite de autorităţile administraţiei publice locale (primarii de sate, comune, oraşe), managerii de la nivele mai joase (conducători de întreprinderi, ONG, asociaţii, etc), care sunt mai aproape de problemele operaţionale şi care sunt parte componentă a mediului economic şi social al raionului.

Bunele practici în domeniul planificării strategice demonstrează că pentru a soluţiona problemele care ar putea fi generate de planificarea de sus în jos şi cea de jos în sus, este recomandată aplicarea planificării iterative (planificarea mixtă).

Planificare iterativă reprezintă procesul care implică formularea obiectivelor atât prin planificarea de sus în jos, cât şi prin planificarea de jos în sus. Este un proces care implică cooperare şi coordonare: vor exista mai multe negocieri şi ajustăti între diferite nivele decizionale din cadrul raionului până când va fi atins acordul privind conţinul strategiei de dezvoltare economică şi socială a acestuia. Totuşi, acest acord va trebui să fie consistent cu misiunea, obiectivele şi priorităţile dezvoltării economice şi sociale raionale şi va trebui să fie realizat în limita resurselor financiare disponibile. Pentru a fi mai eficient, procesul propriu-zis de planificare poate fi realizat de un grup de lucru tematic, acesta fiind mai aproape de probleme. În acelaşi timp, autorităţile APL de nivelul doi pot apela şi la serviciile unei companii de consultanţă care să asiste activitatea grupului de lucru.

Astfel, la elaborarea strategiei raionale de dezvoltare economică şi socială pot fi implicaţi:

- experţi interni, din interiorul APL de nivelul II (beneficiarul strategiei). Avantajul experţilor interni este determinat de cunoaşterea foarte bună a specificului raional.

- experţi externi: firme de consultanţă. Experţii externi sunt mai obiectivi în analize şi propuneri, dar sunt şi mai scumpi.

2.3. Strategia raională de dezvoltare

Rezultată din procesul de planificare strategică, strategia raională de dezvoltare reprezintă un instrument participativ care implică întreaga comunitate a raionului şi care are drept scop asigurarea dezvoltării economice şi sociale a acestuia. Această viziune asupra raionului cu privire la dezvoltarea lui viitoare trebuie să fie împărtăşită de toţi actorii relevanţi la nivel de raion şi transpusă într-un set de obiective şi un plan de acţiune concret.

Strategia raională de dezvoltare reprezintă un document sub formă de plan realizat la nivel de raion prin care sunt stabilite priorităţile de dezvoltare economică şi socială a raionului, prevăzute acţiunile pentru îndeplinirea lor şi alocate resurse.

De regulă, o strategie de dezvoltare conţine următoarele elemente:

Viziunea APL de nivelul II asupra viitorului raionului reprezintă o stare ideală proiectată în viitor şi care configurează o posibilă şi deziderabilă dezvoltare a raionului. Ea presupune o gândire dinamică şi capabilă să evalueze pe termen lung şansele de dezvoltare ale raionului.

Misiunea administraţiei publice locale de nivelul II reprezintă obiectivul fundamental, raţiunea ei de a fi şi de a crea valoare pentru comunitatea raională. Misiunea APL de nivelul II comunică ce este ea şi ce vrea ea să facă pentru raion.

Scopul este o descriere a stării de lucruri îmbunătăţită care se aşteaptă sau soluţia unei probleme în procesul de implementare a strategiei raionale de dezvoltare.

Obiectivele sunt declaraţii ale realizărilor şi rezultatelor scontate, măsurabile pentru o anumită perioadă de timp, care reflectă progresul înregistrat în atingerea scopului.

Programele reprezintă o activitate majoră sau grup de activităţi stabilite de către APL de nivelul II pentru a-şi susţine şi implementa obiectivele.

Proiectele (portofoliul de proiecte) prioritare reprezintă un set de proiecte care răspund la problemele stringente ale comunităţii raionale. Conţine indicatorii de implementare şi urmează să fie realizate în perioada imediat următoare elaborării acestui document.

Planul de acţiune este planul destinat realizării obiectivelor stabilite în strategie. Toate măsurile sunt concretizate în planul de acţiune prin programe şi proiecte.

2.4. Pregătirea planificării strategice la nivel de raion

Ce presupune pregătirea procesului de planificare strategică?

În această etapă se pun bazele pentru tot ce va urma și este esențial ca toți cei implicați să înțeleagă procesul şi să conştientizeze că modul în care se va desfășura planificarea strategică va fi diferit de tot ceea ce s-a făcut anterior. Procesul va implica şi identificarea punctelor de vedere şi a nevoilor specifice bărbaților şi femeilor, a membrilor grupurilor vulnerabile, ale căror voci nu au fost întotdeauna ascultate până în acel moment.

Care sunt paşii de urmat la pregătirea procesului de planificare strategică la nivel de raion?

Primul pas: obținerea angajamentului şi consolidarea încrederii

Susținerea și angajamentul preşedintelului raionului şi a consiliului raional sunt esențiale pentru succesul procesului de planificare a dezvoltării raionale. Cea mai eficientă cale prin care preşedintele raionului poate să-şi demonstreze susținerea este obținerea acordului consiliului raional pentru începerea procesului şi promisiunea publică prin care se va angaja să ghideze personal principalele etape ale acestui proces. De asemenea, preşedintele raionului va avea grijă ca în procesul de elaborare și implementare a strategiei de dezvoltare:

- toți locuitorii comunității vor avea aceleaşi posibilități, acces la informații şi la resursele necesare pentru îmbunătățirea vieții proprii și a membrilor grupului din care fac parte;

- reprezentanții tuturor sectoarelor - public, privat şi ai societății civile - precum și reprezentanții diverselor grupuri de interese - inclusiv ai minorităților, femeilor, copiilor şi ai altor grupuri vulnerabile - vor participa activ şi vor avea un impact semnificativ asupra stabilirii conținutului strategiei de dezvoltare;

- informațiile colectate cu privire la zona locală vor fi, pe cât posibil, dezagregate după gen, etnie, limbă, vârstă, religie sau orice alte categorisire relevantă şi că aceste informații vor fi făcute publice;

- planurile, propunerile şi proiectele vor fi evaluate şi pe baza impactului lor asupra femeilor şi altor grupuri vulnerabile;

- rezultatele planurilor, politicilor şi proiectelor vor fi măsurabile şi vor fi făcute publice prin rapoarte periodice cu privire la evoluția lor.

Pasul doi: stabilirea etapelor procesului

Preşedintele de raion în colaborare cu echipa de facilitatori şi reprezentanții consiliului raional trebuie să stabilească pașii procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare raională, incluzând:

- crearea echipei de planificare raională condusă de către preşedintele raionului, care va fi responsabilă cu inițierea şi coordonarea procesului. Membrii echipei de planificare pot fi consilieri, şefi de direcții din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi persoane din exterior care pot sprijini procesul ( reprezentanţi ai APL de nivelul I, directori de şcoală, lideri de organizații religioase şi organizații ale societății civile, oameni de afaceri sau reprezentanți ai mass-media, etc.);

- garantarea reprezentării femeilor în echipa de planificare raională;

- consolidarea capacității echipei raionale de planificare pentru a lucra mai eficient împreună, prin îmbunătățirea cunoştințelor şi abilităților în domenii precum:

  - planificarea strategică participativă pentru procesul de dezvoltare socio-economică raională;

  - principiile egalității de gen şi ale drepturilor omului vor fi integrate în procesul de dezvoltare raională; cercul vicios al stereotipurilor, prejudecăților şi discriminării, consecințele lor negative asupra grupurilor vulnerabile şi a întregii comunități;

  - comunicare eficientă şi lucrul în echipă.

- planificarea în timp a paşilor procesului de dezvoltare, a resurselor necesare şi clarificarea responsabilităţilor membrilor echipei de planificare.

Pasul trei: identificarea principalilor factori interesați

Lista persoanelor, grupurilor şi organizațiilor care vor fi implicate în diferitele etape ale procesului de planificare strategică ar putea cuprinde:

- Sectorul public:

  - APL din raion (nivelul I: oraşe, comune, sate) și din zonele învecinate

  - Autorități publice de nivel mai înalt

  - Instituții medicale şi de învățământ (şcoli, colegii, universități)

  - Intreprinderi publice de furnizare a serviciilor publice şi alte întreprinderi de stat, etc.

- Organizaţiile din sectorul societăţii civile:

  - Grupuri reprezentând diverse cartiere

  - Grupuri religioase, inclusiv minorităţi religioase

  - Grupuri etnice, inclusiv romi

  - Grupuri de copii şi tineri

  - Grupuri educaţionale

  - Societăţi culturale, istorice şi artistice

  - Grupuri de mediu

  - Grupuri de sprijin pentru persoane în etate, persoane cu dizabilităţi, victime ale violenţei în familie şi ale traficului de fiinţe umane.

- Sectorul privat:

  - Întreprinderi private

  - Grupuri de afaceri

  - Întreprinderi mici şi asociaţii profesionale

  - Întreprinderi private furnizoare de utilităţi şi bănci

  - Mass-media.

Pasul patru: asigurarea integrării principiilor egalității de gen şi ale drepturilor omului la nivel de raion

Grupurile de mai sus pot reprezenta probabil cetățenii şi organizațiile cele mai active şi mai vizibile din raion. Cu toate acestea este posibil să existe grupuri vulnerabile care nu sunt organizate şi astfel nu-şi pot face cunoscute interesele şi preocupările. Este crucial ca aceste grupuri să aibă posibilitatea să participe şi să se implice în comunicarea preocupărilor şi intereselor lor; de aceea, în această etapă va trebui de identificat cine sunt acestea şi cum de asigurat implicarea acestora în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare economică şi socială a raionului.

Preşedintele de raion, primarii, consilierii raionali şi locali şi alți membri potenţiali ai echipei de planificare cunosc cel mai bine membrii comunității şi care sunt grupurile care se confruntă cu fenomenul excluderii sociale sau cu sărăcia, nefiind reprezentate de nici o organizație.

Trebuie asigurată de către persoanele responsabile de mobilizarea comunităţii participarea şi implicarea în procesul de dezvoltare raională a următoarelor grupuri vulnerabile:

- gospodării / familii care trăiesc în sărăcie;

- persoane bolnave, sărace şi persoane în vârstă, rămase singure;

- copiii lipsiți de îngrijire, inclusiv cei ai căror părinți sunt plecați peste hotare să muncească;

- persoane cu dizabilități;

- minorități etnice sau religioase;

- romi;

- tineri şomeri;

- victime ale violenței domestice (în majoritate femei);

- victime ale traficului de ființe umane;

- persoane infectate cu HIV;

- minorităţi sexuale.

În cadrul acestor grupuri vulnerabile ca şi în toate organizațiile factorilor interesați este important să fie asigurat faptul că punctele de vedere ale femeilor se fac auzite în aceeaşi măsură ca şi ale bărbaților, pentru că problemele şi preocupările lor pot fi diferite. De exemplu, antreprenorii femei pot întâmpina mai multe dificultăți în obținerea unui împrumut, pentru că probabilitatea ca femeile să dețină proprietăți este mai mică. Femeile în vârstă au o probabilitate mai mare de a trăi în sărăcie, decât bărbații. Pentru succesul procesului de dezvoltare raională este necesar ca vocile femeilor să fie auzite.

Pasul cinci: sensibilizarea comunității

Echipa de planificare poate decide să disemineze mesajul despre procesul de planificare, prin organizarea unor evenimente: întâlniri publice, concursuri de desen pentru copii despre viitorul comunității lor, concursuri pentru tineri pentru cea mai bună şi cea mai inovativă idee de afaceri. Echipa ar putea folosi mijloacele mass-media, televiziunea raională / locală sau posturile de radio, târgurile tradiționale care aduc împreună membrii comunității raionale, în scopul de a le prezenta şi explica acestora cât de valoroasă este participarea tuturor la procesul de planificare.

Capitolul III. Etapele procesului de planificare strategică

3.1.Care sunt etapele procesului de planificare strategică?

După cum s-a menţionat anterior, pe lângă răspunsurile la cele 5 întrebări fundamentale formulate în punctul 2.1, procesul de planificare strategică presupune şi identificarea răspunsurilor şi adoptarea unor decizii cu privire la:

- Unde suntem?

- Unde vrem să ajungem?

- Cum ajungem acolo?

- Am ajuns unde ne-am propus?

Pentru a se răspunde la întrebările menţionate mai sus este necesară parcurgerea următorului ciclu de planificare strategică care constă din următoarele etape:

Etapa 1. Pregătirea

  - Iniţierea unui acord în ceea ce priveşte procesul de planificare strategică

  - Constituirea Echipei de Planificare strategică

Etapa 2. Analiza situaţiei existente

  - Analiza socio-economică

  - Analiza actorilor interni şi externi

  - Analiza SWOT

Etapa 3. Stabilirea valorilor, viziunii şi misiunii

3.1. Evidenţierea valorilor

3.2. Stabilirea viziunii

3.3. Clarificarea misiunii

Etapa 4. Identificarea, formularea şi prioritizarea scopurilor şi obiectivelor

4.1. Identificarea scopurilor strategice

4.2. Deciderea priorităţilor

4.3. Formularea obiectivelor

Etapa 5. Elaborarea planului de acţiuni

Etapa 6. Aprobarea şi implementarea SRDSE

  - Aprobarea SRDSE

  - Implementarea SRDSE

Etapa 7. Monitorizarea şi evaluarea

7.1. Monitorizarea

7.2. Evaluarea

7.3. Instrumente de realizare a monitorizării şi evaluării

Etapa 8. Revizuirea strategiei

Dezvoltarea unor strategii socio-economice proprii, cu priorităţi bine identificate, se produce în cadrul atelierului de planificare strategică, care oferă tot odată o bază bună pentru crearea viitoarei echipe de implementare.

Atelierul de planificare strategică, după cum se vede, este precedat, de obicei, de studierea activităţilor curente ale raionului, de realizarea unui sondaj de opinie, de discuţiile cu liderii de opinie din comunitate si de intervievarea unor actori sociali interni şi externi .

#### Unul dintre cel mai important segment al ciclului de planificare strategică,  Etapele 2, 3, 4 şi 5 este acoperit în cadrul  atelierului de planificare, unde  se examinează:

- Necesitarea planificării strategice;

- Explicarea si discutarea paşilor necesari pentru planificarea strategica;

- Folosirea metodelor specifice fiecărei etape a planificării strategice;

- Formularea preliminară a unui set de acţiuni pentru dezvoltarea strategica a comunităţii;

- Definirea acţiunilor necesare pentru difuzarea, discutarea, aprobarea si implementarea planului strategic de dezvoltare socio-economică în comunitate;

- Discutarea chestiunilor care ţin de organizarea procesului de monitorizare şi evaluare.

Ciclul schimbării strategice,  evoluţia socio-economică a raionului se produce atât în mediul intern, cât şi în mediul extern, care va fi evaluat în cadrul atelierului de planificare strategică.

# După finisarea atelierului de planificare strategică se preconizează realizarea Etapelor 6,7 şi 8.

Etapele 1-8, expuse mai sus, vor fi examinate  în materialul de mai jos.

Etapa 1: Pregătirea

  - Iniţierea acordului privind procesul de Planificare Strategică

Considerăm destul de importantă realizarea etapei care ţine de iniţierea acordului referitor la demararea procesului de Planificare Strategică. Producerea acestui eveniment denotă profesionalismul administraţiei publice locale şi maturitatea societăţii civile şi mediului de afacere din raionul respectiv. Acest demers se face în conformitate cu principiile şi aspectele descrise în punctul 2.4.

Liderii locali ştiu foarte bine că atât municipalităţile cât şi regiunile pot să intre în circuitul politicilor privind dezvoltarea de perspectivă socio-economică doar prin creşterea propriei capacităţi organizatorice şi de planificare strategică.

Iniţierea acordului privind demararea procesului de planificare strategică presupune coalizarea tuturor forţelor sănătoase din comunitate, în unele cazuri pentru prima dată, în jurul intereselor comune. Anume identificarea şi dezvoltarea intereselor comune, a reprezentanţilor sectorului comunitar, privat şi public, generează încredere reciprocă şi un înalt entuziasm în soluţionarea problemelor identificate, oferă o bază importantă pentru viitoarele relaţii de colaborare.

Iniţierea acordului privind lansarea procesului de Planificare Strategică presupune realizarea planificării în avans şi crearea parteneriatelor în scopul susţinerii acestui proces.

Pentru a demara procesul de planificare strategică, după cum s-a menţionat deja, este necesară o etapă  pregătitoare, aşa numitul proces de pre-planificare, ori planificare în avans. Acest lucru se efectuează sub conducerea administraţiei publice locale, care pentru a reuşi în acest proces trebuie să:

- Identifice persoanele, instituţiile, agenţii economici interesaţi, liderii sindicali, cei care asigură servicii edilitare, presa locală, cadrele didactice în pornirea procesului de planificare economică.

- Creeze o structură organizatorică (comisie, comitet etc.) de obicei, în frunte cu un reprezentant experimentat al autorităţilor locale;

- Elaboreze un program de activitate al structurii respective pentru îndeplinirea muncii organizatorice, necesare pentru demararea procesului de planificare strategică.

Planificarea în avans, oferă posibilitatea de a identifica membrii viitoarei echipe, care prin eforturile proprii nu numai vor elabora strategiile dar şi vor implementa acţiunile cele mai importante ale planului strategic.

Un moment deosebit, în activitatea structurii organizatorice noi create, îl constituie înfiinţarea parteneriatelor orientate spre sprijinirea procesului de planificare strategică. Parteneriatele pot fi constituite pe diferite termene, în care părţile implicate acţionează concomitent, după un program bine elaborat, pentru a realiza obiectivele propuse.

Planificarea strategică, în noile condiţii  economice, implică formularea de strategii şi planuri operaţionale, în scopul realizării creşterii economice, atât la nivel de întreprindere, cât şi la nivel de comunitate şi raion. Planificarea strategică trebuie să ţină seama de priorităţile regionale, în concordanţă cu obiectivele macroeconomice. Ca rezultat politica regională trebuie să fie inclusă în politica economică generală, ca parte componentă a acesteia.

  - Constituirea Echipei de Planificare strategică

Procesul de planificare strategică trebuie să se desfăşoare într-o manieră participativă, astfel că necesită stabilirea clară, încă din start, a rolurilor tuturor actorilor, 15-17 persoane, care vor face parte din Echipa de Planificare Strategică:

- Liderul – rolul de conducere, de obicei, şi-l asumă preşedintele raionului ori unul din vice-preşedinţii raionului. Este necesar să menţionăm că liderul de la cel mai înalt nivel al Consiliului Raional trebuie să ia parte la toate etapele procesului de planificare strategică. Considerăm că liderul trebuie să fie şi managerul de proiect/proiecte privind implementarea strategiilor elaborate.

Managerul de proiect este persoana desemnată să coordoneze verifice, coreleze activităţile întregii echipe de implementare în cadrul tuturor activităţilor desfăşurate pe toată perioada de implementare, monitorizare şi evaluare a strategiilor socio-economice de dezvoltare a raionului.

- Facilitator (una ori două persoane) – persoana care înţelege tema şi are experienţă în domeniu. Poate fi şi un expert din exterior care cunoaşte procesul de planificare strategică şi are abilităţile necesare în procesul de facilitare.

- Participanţii - în procesul de planificare strategică este necesar, în mod obligatoriu, sa fie implicaţi:

- Facilitator - persoana care înţelege tema şi are experienţă în procesul de facilitare.

- Secretariat - rezultatele exerciţiului de planificare strategică trebuie să se bazeze în permanenţă pe documente, astfel că secretariatul trebuie să includă persoane cu bune abilităţi de organizare şi redactare.

- Responsabilii de departamente, sectoare, arii de activitate din cadrul Consiliului Raional.

- Reprezentanţii mediului de afacere (asociaţiile oamenilor de afacere, businessul mic şi mijlociu din raion, etc.).

- Reprezentanţii societăţii civile (ONG-uri, sindicate, confesiuni religioase, etc.).

- Secretariatul – va fi constituit din persoane cu bune abilităţi de organizare şi redactare. Secretariatul se va ocupa nemijlocit de organizarea procesului de planificare strategică inclusiv de desfăşurarea atelierului de planificare strategică. Persoanele din secretariat vor stabili lista actorilor interesaţi să fie implicaţi la discuţie şi vor constitui  grupurile de lucru, în caz de necesitate, în funcţie de subiectele şi tematicile discutate. Tot odată reprezentanţii secretariatului vor fi responsabili pentru colectarea materialelor necesare şi să pună la dispoziţie, echipei de planificare, documentele necesare pentru buna desfăşurare a exerciţiului de planificare strategică. Secretariatul va întocmi planul de lucru al Echipei de Planificare Strategică, care va fi necesar să fie aprobat de lider şi ulterior va disemina documentul respectiv către toate persoanele interesate.

În aşa mod echipa constituită trebuie să elaboreze un Plan de lucru şi a termenilor de implementare. Unul din obiectivele semnificative ale echipei de planificare strategică se referă la Analiza situaţiei existente din raion. Să clarificăm cum se  realizează această etapă.

Etapa 2: Analiza situaţiei existente

În ce constă analiza situaţiei existente din raion?

În cadrul etapei  respective sunt preconizate realizarea următoarelor tipuri de analiză:

  - Analiza socio-economică

  - Analiza actorilor interni şi externi

  - Analiza SWOT

Să examinăm fiecare din instrumentele menţionate mai sus.

2.1. Analiza situaţiei socio-economice

În cadrul etapei de analiză a situaţiei socio-economice, trebuie să se analizeze cu obiectivitate următoarele aspecte:

- Care este evoluţia socio-economică a raionului, scoţând în evidenţă trendurile şi impactul?

- La ce etapă se află acum? Ce trebuie de schimbat şi îmbunătăţit? Ce este necesar de dezvoltat în continuare?

- Încotro, din punct de vedere socio-economic, trebuie să se orienteze raionul? Care trebuie să fie modelul de dezvoltare socio-economic?

- Ce măsuri trebuie întreprinse în acest scop?

În vederea unei analize obiective a situaţiei prezente, este necesară colectarea unui număr mare de informaţii, examinarea unor documente relevante, fapt ce poate implica elaborarea unor studii de sinteză pe domeniile examinate, finalizarea de sondaje, precum şi pregătiri pentru diseminarea şi partajarea rezultatelor. În cadrul acestei etape este necesară înţelegerea percepţiilor, experienţelor şi aşteptărilor cetăţenilor, mediului de afacere şi factorilor  de decizie. Culegerea de date necesare stabilirii situaţiei prezente poate fi făcută prin mai multe metode. Mai jos vom examina unele dintre cele  mai răspândite metode privind procesul de colectare a informaţiei:

- Constituirea grupurilor de lucru şi stabilirea graficului de realizare;

- Analiza documentelor elaborate la nivel de raion;

- Analiza documentelor realizate la nivel regional şi naţional;

- Colectarea informaţiei despre raion;

- Efectuarea unui sondaj de opinie, chestionări, focus grupuri şi interviuri în profunzime;

- Analiza de clusterizare la nivel raion.

Să examinăm mai detailat fiecare din punctele descrise mai sus:

- Constituirea grupurilor de lucru şi stabilirea graficului de realizare

După ce a fost constituită Echipa de Planificare Strategică, este oportun să se constituie grupurile de lucru, pentru a asigura efectuarea unei analize calitative pe domeniile de mare actualitate pentru dezvoltarea socio-economică a raionului. Grupurile de lucru pot să fie constituite din 5 ori 7 persoane, pentru a se putea ajunge la consens, care posedă un nivel înalt de expertiză în domeniul examinat, ce reprezintă administrația publică locală, societatea civilă şi mediul de afacere. În contextul respectiv, se recomandă constituirea grupurilor de lucru pe următoarele direcţii:

Grupul de lucru N1. Dezvoltare economică şi atragerea investiţiilor;

Grupul de lucru N2. Dezvoltarea infrastructurii şi protecţia mediului;

Grupul de lucru N3. Dezvoltare socială şi protecţie grupurilor vulnerabile;

Grupul de lucru N4. Cultură, turism şi creşterea vizibilităţii raionului.

Evident, în funcţie de scopul propus,  nu este exclusă şi constituirea altor grupuri de lucru. Grupurile de lucru vor examina situaţia pe ultimii 5 ani. În calitate de rezultat trebuie să fie un raport de 7-10 pagini în care se vor face concluzii şi recomandări pentru ameliorarea şi dezvoltarea domeniului examinat pentru următorii 3-5 ani. Liderul grupului de lucru este de dorit  să fie şi membru al Echipei de  Planificare.  Ulterior raportul respectiv va fi prezentat în cadrul Atelierului de Planificare Strategică.

- Analiza documentelor elaborate la nivel de raion

Începerea demersului de planificare strategică necesită şi studierea materialelor existente despre raion. În contextul respectiv este necesar să fie examinate:

- Rapoartele de dezvoltare socio-economică a raionului, cel puţin pe ultimii 5 ani;

- Planurile strategice de dezvoltare a raionului elaborate în trecut;

- Planurile urbanistice, dacă există;

- Proiecte de importanţă raională şi naţională implementate în raion;

- Studii şi cercetări efectuate pe diverse domenii care ţin de dezvoltarea raionului.

În linii mari este necesar de examinat orice document care are tangenţă cu analiza socio-economică a raionului.

- Analiza documentelor realizate la nivel regional şi naţional

Având în vedere  conexiunea  raionului la obiectivele de dezvoltare a ţării, în demersul de planificare strategică, este necesar să se ţină cont de toate documentele cu caracter strategic elaborate la nivel regional ori naţional, cum ar fi de exemplu: Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”; precum şi alte strategii sectoriale de nivel naţional. Documentele respective vor ghida eforturile la nivel local al Echipei de Planificare Strategică.

- Colectarea informaţiei despre raion

În acest punct se stabileşte tipul de informaţie generală necesar pentru a ajuta Echipa de Planificare Strategică să formuleze decizii corecte privind dezvoltarea raionului. În aşa mod se scot în evidenţă o listă de indicatori necesari pentru procesul de planificare strategică.

  - Scurt istoric al raionului;

  - Aşezarea geografică şi cadrul natural;

  - Populaţia, inclusiv emigrări şi imigrări;

  - Piaţa forţei de muncă;

  - Infrastructura de transport;

  - Infrastructura tehnico-edilitară;

  - Economia;

  - Mediul înconjurător;

  - APL-urile şi cooperarea intercomunitară;

  - Sănătatea;

  - Învăţământ;

  - Cultura, sport, turism.

- Efectuarea chestionărilor, sondajului de opinie, focus grupurilor şi interviurile în profunzime

În cadrul acestui punct este necesar înţelegerea percepţiei şi aşteptărilor cetăţenilor,  responsabililor din APL, mediului de afacere, etc. Stabilirea situaţiei prezente prin mai multe metode vor clarifica mai exact tendinţele şi posibilele soluţii.

Chestionarea. Este instrumentul cel mai utilizat în ancheta sociologică şi el constă dintr-un set de întrebări formulate în scris şi ordonate în mod logic, care se referă la anumite aspecte ale vieţii sociale şi economice. Calitatea cercetării realizate cu ajutorul chestionarului depinde în primul rând de calitatea întrebărilor acestuia, sociologii apreciind că ancheta nu poate fi mai bună decât întrebările conţinute de chestionar.

Interviul – reprezintă o modalitate de investigare sociologică asemănătoare cu chestionarul, în sensul că se realizează tot pe baza de întrebări, dar se deosebeşte de chestionar prin forma orală de adresare a întrebărilor şi de formulare a răspunsurilor. Interviurile se împart în 2 categorii:

- interviuri formale - se realizează pe baza unei liste de întrebări, comunicată din timp celui intervievat după care are loc întâlnirea dintre acesta şi persoana care îi ia interviul, el răspunzând oral la întrebările care îi sunt adresate de către intervievator. Această formă se foloseşte îndeosebi în cadrul personalului cu funcţii publice importante.

- Interviuri informale – se realizează pe baza întrebărilor pe care cel care ia interviul le adresează în momentul întâlnirii cu cel intervievat, dându-se impresia că asemenea întrebări ar fi fost concepute chiar în momentul respectiv. În realitate intervievatorul are stabilite din timp întrebările pe care le va adresa, dar maniera în care le formulează dă impresia de spontaneitate.

Sondaj de opinie. Metoda de cercetare de marketing, ancheta de opinie care se bazează pe folosirea chestionarului în vederea testării pe un eșantion reprezentativ a caracteristicilor unei populaţii (concluziile sondajului, pe probleme socio-economice, vor putea fi astfel generalizate pentru întreaga populaţie de bază). Este folosit pe larg şi în domeniul politic pentru a testa opțiunile electoratului (sondaj electoral). Un sondaj în care talia eşantionului este de cel mult şapte ori mai mică faţă de populaţia de referinţă se numeşte exhaustiv (în caz contrar, non exhaustiv).

Focus grup. Interviu care se bazează pe discuţii, cu un număr mic de membri, 10-12 persoane, moderat de un facilitator sau animator. De cele mai multe ori tehnica respectivă este folosită pentru a permite participanţilor să-şi formeze o opinie despre un subiect cu care nu sunt familiarizaţi. Tehnica se foloseşte de interacţiunile şi creativitatea participanţilor pentru a intensifica şi consolida informaţia colectată.  Focus grupul se dovedeşte util mai ales atunci când se analizează teme sau domenii care generează divergenţe de opinii care trebuie reconciliate sau care se referă la probleme complexe care trebuie să fie examinate în detaliu.

- Analiza de clusterizare la nivel raion

Clusterul reprezintă o concentrare geografică de comunităţi, companii şi instituţii  interconectate tradiţional socio-economic şi cultural în scopul punerii în aplicare a unor servicii intercomunitare a bunelor practici în vederea creşterii calităţii unor servicii publice din comunităţile respective.

Avantajele apartenenţei la un Cluster:

- Creşterea calităţii serviciilor publice: salubrizare, canalizare, aprovizionare cu apă, antiincendiar, iluminat public, etc.

- Cadru propice de dezvoltare a afacerilor;

- Cooperare intra-sectorială pentru obținerea de avantaje economice – furnizori, clienți;

- Flux sporit de Informație - interconectarea de oameni, abilități , cunoștințe și competențe;

- Marketing integrat;

- Sinergii și coordonare prin asigurarea managementului clusterului;

- Cooperare cu alte structuri similare; internaționalizare;

- Acces la fonduri dedicate structurilor respective: europene, naționale;

- Contribuție la formularea de politici, strategii și măsuri sectoriale;

- Susținere din partea autorităților locale, raionale şi centrale.

La  fel  de importantă  este  înţelegerea  mediului  intern  şi  extern  în  care  funcţionează raionul (comunitatea) şi înţelegerea şi evaluarea performanţelor instituţionale recente, în vederea îmbunătăţirilor.

2.2. Analiza actorilor interni şi externi

Cunoscând metodicile de analiză a actorilor interni şi externi, administraţia publică locală de nivelul II va reuşi să fie flexibilă şi să ghideze corect procesul de elaborare şi implementare a Planului Strategic.

1.  Identificarea actorilor

Actorii sociali influenţează direct ori indirect performanţele raionului (organizaţiile guvernamentale ori neguvernamentale).  Evident, aşteptările, criteriile de influenţă, de apreciere, de  susţinere, diferă de la un actor la altul şi depinde de mai mulţi factori.  Actorii respectivi fiind identificați se poate mai uşor de prevăzut anumite acţiuni, activităţi, se pot prognoza anumite riscuri şi sigur se poate conta pe sprijinul unor actori interesaţi în rezultatele şi produsul final al organizaţiei.  Faptul, că echipa de implementare este interesată în obţinerea  celor mai înalte performanţe, impune  examinarea şi analiza riguroasă a mediului extern şi intern, identificarea celor mai importanţi actori externi şi interni şi în acelaşi timp prognozarea evenimentelor care se vor produce în timpul apropiat, luând în consideraţie comportamentul actorilor implicaţi în aceste circumstanţe.

Actorii externi sunt  persoanele, grupurile de persoane, organizațiile externe, guvernamentale ori neguvernamentale, care manifestă interes faţă de activităţile realizate ori preconizate şi sunt direct ori indirect afectate de activităţile organizaţiei, şi pot adresa anumite solicitări care ţin de:

  - Resurse;

  - Atenţie, imagine, susţinere;

  - Produs final ori rezultate ale activităţilor.

Exemplu: În calitate de actori externi, pentru raionul Cimişlia, s-au identificat: Guvernul Republicii Moldova, Parlamentul Republicii Moldova, organizaţiile donatoare din exteriorul comunităţii, investitorii externi etc.

Actorii interni sunt  persoanele, grupurile de persoane, care activează în cadrul raionului, organizațiile interne, guvernamentale ori neguvernamentale, care manifestă interes faţă de activităţile realizare ori preconizate, şi sunt direct ori indirect  afectate de activităţile organizaţiei, şi pot adresa anumite solicitări care ţin de:

  - Resurse;

  - Atenţie, imagine, susţinere;

  - Produs final ori rezultate ale activităţilor.

Exemplu: În calitate de actori interni, pentru raionul Cimişlia, s-au identificat: cetăţenii raionului, agenţii economici din cadrul raionului, ONG-urile din raion, Consiliul Raional, etc.

2. Analiza actorilor

După ce, cei mai importanţi actori interni şi externi au fost identificaţi este necesar de efectuat analiza lor. În acest scop se propune de examinat următoarele întrebări:

  - Ce criterii folosesc actorii sociali pentru a evalua performanţele raionului?

  - Ce necesităţi, dorinţe, obiective are raionul pentru a se asigura că aşteptările actorilor vor fi îndeplinite?

  - Cum  pot actorii  influenţa raionul?

  - De ce raionul are nevoie de ei?

  - Cât de importanţi sunt ei pentru raion? (Importanţi, Nu prea, Deloc importanţi?)

Analizând actorii identificaţi după schema evidenţiată mai sus se obţine o listă a celor mai importanţi actori, celor mai influenţi şi fără îndoială un tablou clar privind criteriile utilizate de ei referitor la evaluarea organizaţiei. Tot odată se va înţelege foarte bine în ce mod pot actorii respectivi să influenţeze evoluţia raionului şi din ce considerente este necesară o colaborare permanentă ori pe o anumită perioadă de timp.  Evident, mediul extern şi intern este în continuă schimbare, mai ales în perioada de tranziţie. Din aceste considerente, faptul că modificările respective sunt identificate în permanenţă şi luate la evidenţă denotă un profesionalism înalt al lucrătorilor din Consiliu Raional.

Exemplu: În schema de mai jos sunt evidenţiaţi atât unii actorii interni, cât şi externi care influenţează direct ori indirect funcţionarea raionului şi Consiliului raional.

| Actori Interni | Actori Externi |
| --- | --- |
| Cetăţenii | Parlamentul RM |
| Agenţii economici | Guvernul RM |
| Instituţiile publice din raion | Ministerele si Departamentele |
| Consiliul raional | Preşedinţia RM |
| Primăriile din cadrul raionului | Instituţiile bancare |
| Instituţiile de cult | Organele judecătoreşti |
| Politia raională | Investitorii externi |
| ONG-urile locale | Procuratura RM |
| Mass-media raională | Poliţia naţională |
| Filialele partidelor politice | Consiliul raional |
| Grupuri criminale din raion | Mass-media centrala, |
| Întreprinderile din cadrul raionului | ONG naţionale si internaţionale |
| Cetăţenii temporar plecaţi la muncă | Partidele politice naţionale |
|  | Grupuri criminale naţionale |
|  | Agenţii economici naţionali |
|  | Comunităţile vecine si altele |
|  | Comunităţi înfrăţite |
|  | Organizaţiile donatoare externe |
|  | Diasporele de peste hotare constituite din cetăţenii raionului |

Mai jos vom examina, conform modelului punctat unii din actorii interni şi externi menţionaţi în tabel.

###### Model de analiză a actorilor interni şi influenţa lor asupra raionului

| Actorul | Ce aşteaptă actorul de la noi? | Cum credeţi ca sunteţi apreciat (reieşind din aşteptări)? | Ce trebuie sa facem pentru a îndeplini aşteptările actorului? | Cum ne influenţează actorul? | Ce dorim de la el, de ce avem nevoie noi de el? | Cit de important este el pentru noi? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Cetăţenii | Soluţionarea problemelor ce-i vizează. Apărarea drepturilor Îndeplinirea funcţiilor | Pozitiv | Sa cunoaştem aşteptările promovând politicile corespunzătoare | Direct | Susţinere Înţelegere Coparticipare pentru a schimba starea de lucruri | Foarte important |
| Agenţii economici | Conlucrare; Cadre pregătite; Condiţii favorabile; Relaţii reciproce; Activitate eficientă. | Satisfăcător Pozitiv | Hotărâri corecte, Reale | Direct Pozitiv | Locuri de munca; Activitate eficienta; Respectarea legislaţiei | Foarte important |
| Instituţiile publice din cadrul raionului | Înţelegerea situaţiei, Susţinere | Bine Pozitiv | A creste o generaţie educata Realizarea obligaţiunilor ce ne revin. Coordonare, Implicarea comunitarii | Direct Pozitiv | Calitatea executării funcţiilor | Foarte important |
| Instituţiile de cult | Purificare spirituala, participare | Satisfăcător | Propagare Informare Participare | Indirect | Colaborare | Important |

###### Model de analiză a actorilor externi şi influenţa lor asupra raionului

| Actorul | Ce aşteaptă actorul de la noi? | Cum credeţi ca sunteţi apreciat (reieşind din aşteptări)? | Ce trebuie sa facem pentru a îndeplini aşteptările actorului? | Cum ne influenţează actorul? | Ce dorim de la el, de ce avem nevoie noi de el? | Cit de important este el pentru noi? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Parlamentul RM | Activitate eficienta | Satisfăcător | Sa realizam cadrul legislativ | Direct | Legislaţie moderna | Foarte important |
| Guvernul RM | Activitate eficienta | Satisfăcător | Respectarea cadrului legislativ si normativ | Direct | Proiecte investiţionale Principialitate Obiectivitate | Foarte important |
| Ministerele si Departamentele | Conlucrare | Satisfăcător | Colaborare | Direct | Elaborarea politicilor clare si reale in ramura | Foarte important |
| ONG naţionale si internaţionale | Cooperare Sprijin | Satisfăcător | Susţinere in realizarea obiectivelor, scopurilor | Indirect | Susţinere Sprijin | Important |
| Diasporele de peste hotare constituite din cetăţenii raionului | Sa fie luaţi in sama | Satisfăcător | Sa fim mai activi | Ne ajuta sa soluţionam problemele | Sa „bata” la uşi închise pentru a folosi raţional experienţa şi resursele lor în dezvoltarea raionului | Important |

Este clar că presiunea  actorilor sociali se modifică în dependenţă de obiectivele şi interesele acestora, cât şi în dependenţă de realizările, disponibilitatea şi obiectivele Consiliului Raional.

  - Analiza SWOT

1. Noţiunile de bază

Analiza SWOT reprezintă un cadru complet şi consistent realizat de persoanele implicate în procesul de planificare strategică utilizată în scopul identificării unor soluţii şi strategii realiste.

Astfel, una dintre cele mai răspândite și cunoscute metode de analiză a unui sistem, analiza SWOT realizează o radiografiere a situației prezente. Obiectivul general al acestei analize este să identifice:

- Strenghts (S) - Punctele Tari (PT)

- Weaknesses (W) - Punctele slabe (PS)

- Oportunities (O)-Oportunități (O)

- Threats (T) - Ameninţări (A)

După ce datele au fost colectate, prin intermediul analizei SWOT  se identifică priorităţile, se formează o viziune comună asupra dezvoltării şi se elaborează strategiile de dezvoltare. Scoatem în evidenţă următoarele noţiuni:

Analiza SWOT este o metodă de analiză utilizată pentru identificarea punctelor tari şi slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor unei comunităţi cât şi a avantajului competitiv al acesteia.

Punctele tari sunt tendinţele, factorii interni ori valorile care asigură un avantaj competitiv unei comunităţi şi fac ca ea să devie atractivă.

Exemplu: sector privat dezvoltat, forţă de muncă calificată; administraţie publică locală progresistă, condiţii naturale şi mediu ecologic deosebit, reduceri vădite la plata taxelor locale, facilităţi de transport, criminalitatea foarte redusă.

### Punctele slabe sunt tendinţele ori factorii interni care reprezintă bariere în calea dezvoltării socio-economice locale a comunităţii.

Exemplu: sector privat slab dezvoltat, accesul limitat la capital, forţa de muncă slab calificată, criminalitatea ridicată, infrastructura slab dezvoltată, distanţa mare de alte centre economice, ştiinţifice, impozite mari.

Punctele slabe sunt divizate în două categorii:  puncte care pot fi corectate într-un termen scurt ( 3-5 ani) şi cele care nu pot fi corectate într-un termen redus.

Avantajul competitiv reprezintă toate caracteristicile de bază ale comunităţii care o fac deosebită în raport cu altele şi favorizează dezvoltarea locală.

Oportunităţile sunt factorii externi ori tendinţele care facilitează dezvoltarea avantajelor competitive. Ca de obicei ele includ modificările structurale din economie, schimbările tehnologice din regiunea respectivă, modificările demografice.

Exemplu: Sprijin politic de la nivel central, atragerea capitalului din afara comunităţii, apropierea de zona liberă din localitatea vecină, dezvoltarea punctelor de trecere la hotar cu altă ţara, etc.

Ameninţările sunt factorii ori tendinţele externe nefavorabile dezvoltării socio-economiei locale şi pot aduce declinul avantajului competitiv.

Exemplu: Stoparea livrării gazului, interes minim din partea investitorilor externi, zonă seismică activă etc. Instabilitatea politică la nivel naţional prezintă, de fapt, cel mai mare pericol pentru toate comunităţile din republică.

La nivel regional, analiza  SWOT este realizată, ca regulă, de persoanele implicate în procesul de planificare strategică. O sinteză a celor spuse mai sus pot fi reprezentate în următoarea tabelă:

| Factori Mediu | Pozitivi | Negativi |
| --- | --- | --- |
| Intern | Puncte tari: resurse raionale ori valori care ar putea fi utilizate pentru a realiza obiectivele trasate. | Puncte slabe: insuficiențe raionale care frânează posibilităţile de realizare a obiectivelor. |
| Externi | Oportunităţi: orice situaţie favorabilă externă care poate fi transformată într-o valoare ce ar putea contribui la atingerea obiectivelor. | Ameninţări: orice situaţie externă nefavorabilă care ar fi un pericol în realizarea obiectivelor de dezvoltare. |

2.  Ilustrarea analizei  SWOT

Pentru ilustrarea analizei SWOT, tabelul de mai jos prezintă o parte a unei analize de acest fel, care include factorii umani, infrastructura tehnică, activitatea economică, administraţia locală, ecologia, condiţiile geografice, caracteristice raionului  Cimişlia.

| Puncte tari | Puncte slabe | Oportunităţi | Ameninţări |
| --- | --- | --- | --- |
| Administraţia publică locală competentă Aşezare geografică favorabilă Existenţa bazei tehnico-materiale a industriei prelucrătoare Potenţial înalt intelectual şi profesionist Existenţa braţelor de muncă calificate Existenţa reţelei de distribuţie a resurselor energetice Fertilitatea înaltă a solului Existenţa unei reţele dezvoltate de instituții publice (şcoli, grădiniţe, instituţii medicale, instituţii de cultură) Funcţionarea unor întreprinderi (fabrica de vin, combinatul de panificaţie, combinatul de mezeluri, uscătorie de prune, prelucrarea lânii, mori, oloiniţe) Existenţa sectorului agrar dezvoltat Resurse subterane de apă potabilă | Declinul economic total Furturi din averea publică şi privată Creşterea sărăciei Rate înalte a șomajului, nivel înalt al şomajului latent Staţionarea unor întreprinderi Randamentul scăzut a întreprinderilor ce funcţionează Pasivitatea, indiferenţa şi lipsa de inițiativă Sfera productivă slab dezvoltată Agravarea stării ecologice, degradarea şi eroziunea solurilor Infrastructura la nivel de comunitate slab dezvoltată Lipsa pieţei de desfacere a producătorilor locali Lipsa apei pentru irigare Lipsa fondului forestier Fluctuaţie mare de cadre Lipsa resurselor financiare Uzura înaltă a tehnicii şi a utilajului agricol Neutilizarea tehnologiilor moderne Accesul limitat la sursele de informaţie Lipsa unui mecanism intern de creditare şi sponsorizare Natalitatea scăzută | Susţinere politică din partea Guvernului RM Relaţii de colaborare cu oraşe înrudite Investitori externi Existenţa resurselor energetice neutilizate Cadrul legislativ favorabil Cooperare regională Programe ecologice regionale şi naţionale Existenţa drumurilor de importanţă naţională Obţinerea de credite externe Colaborarea cu organizaţiile internaţionale care desfăşoară programe în Republica Moldova (USAID; TACIS; GIZ, etc) Colaborarea cu organizațiile donatoare Existenţa staţiei de protecţie antigrindină | Calamităţi naturale Epidemiile Organizaţii criminale externe Stoparea livrării resurselor energetice Instabilitatea politică şi economică Conflicte naţionale şi etnice, religioase şi regionale Catastrofe ecologice Mass media republicană tendenţioasă Unele legi imperfecte Corupţia la nivel înalt Incompetenţa unor funcţionari de rang înalt Instabilitatea valutei naţionale |

Odată ce  raionul a identificat şi a recunoscut care sunt punctele tari, puncte slabe, oportunităţile şi pericolele, ea le poate utiliza la formularea problemelor strategice, scopurilor şi tot odată la elaborarea strategiilor pentru soluţionarea lor.

Etapa 3: Stabilirea valorilor, viziunii şi misiunii (mandatului)

3.1. Evidenţierea valorilor

Chiar şi în condiţiile de astăzi unele comunităţi au reuşit să realizeze multe obiective importante, mizând în primul rând pe valorile şi tradiţiile acceptate şi promovate de veacuri de la o generaţie la alta.  Mai jos vom examina problemele care ţin de evidenţierea valorilor şi rolul lor în clarificarea viziunii şi misiunii.

Fără recunoaşterea şi acceptarea anumitor valori majore, raionul este practic debusolat şi evident îşi pierde  din potenţialul mobilizator şi creator. Valorile acceptate, de-o comunitate, determină într-o măsură oarecare, nivelul spiritual şi moral al comunităţii respective.  Este evident că comunitatea, fiind un organism viu, pe lângă faptul că a acceptat anumite valori, tinde să-şi cultive noi valori, care i-ar permite să devină mai performantă, să treacă la un nivel calitativ superior, şi să se consolideze în competiţia cu alte comunităţi.

Valorile reprezintă suma calităţilor care dau preţ unei comunităţi, care mobilizează şi inspiră membrii respectivi la realizarea obiectivelor propuse.

Valorile reflectă felul în care acţionează oamenii, cum îşi organizează treburile şi starea vieţii lor, comportamentul şi alegerile pe care le fac, disociind un lucru important de altul prin apelul la valoarea pe care acesta o are.

În scopul evidenţierii valorilor se recomandă să se răspundă la următoarele trei întrebări prin judecăţi de valoare:

- Cum aţi dori să vă organizaţi raionul?

- Cum aţi dori să vă trataţi actorii interni şi externi?

- Ce preţuim noi cel mai mult (ce este mai important pentru noi?)

O judecată de valoare ne conduce spre ceea ce dorim să facem şi spre felul cum dorim să facem acest lucru. Răspunzând la întrebările de mai sus obţinem o listă a valorilor majore care indică modalitatea în care comunitatea (organizaţia) doreşte să activeze şi să se raporteze la actorii interni şi externi.

Exemplu: Generalizând răspunsurile la prima întrebare A putem evidenţia unele momente, care se referă la managementul organizaţional performant, acceptate de membrii comunităţilor care au participat la atelierele de planificare strategică desfăşurate de IDIS „Viitorul”:

A1. Capacitatea liderilor de a formula clar scopurile şi obiectivele şi de a mobiliza cetăţenii;

A2. Angajamentul comun a tuturor (majorităţii) cetăţenilor privind soluţionarea problemelor;

A3. Stabilirea unui climat de colaborare;

A4. Stabilirea unor standarde de performanţă în prestarea serviciilor.

Exemplu: Sintetizând cele expuse la întrebarea a doua B, evidenţiem unele răspunsuri care se referă la comportamentul faţă de actorii interni şi externi:

B1. Corectitudinea – calitatea ce stabileşte un climat de colaborare intre actorii interni şi externi pe de o parte şi membrii administraţiei publice locale pe de altă parte. Corectitudinea în comportament presupune stimularea parteneriatelor întru realizarea  diferitor proiecte.  Corectitudinea este piatra de temelie a viitoarelor proiecte comune realizate de întreaga comunitate.

B2. Toleranţa – faţă de alte opinii, faţă de alte idei şi concepte va permite promovarea şi stabilirea unor  principii democratice în relaţiile cu actorii interni şi externi. Toleranţa va fi „veriga” de legătură dintre actorii sociali şi comunitatea respectivă.

B3. Onestitatea – calitatea, care contribuie esenţial în consolidarea relaţiilor dintre administraţia publică locală şi actorii sociali. Onestitatea în relaţii cu actorii respectivi se doreşte a fi  cât mai pronunţată şi vizibilă în soluţionarea problemelor de comunicare şi colaborare, optând pentru elaborarea şi respectarea unui cod intern de comportament şi a protocoalelor de relaţii şi intenţii cu actorii mai pronunţaţi.

Exemplu: Referitor la întrebarea a treia C, în dependenţă de obiectivele propuse pentru realizare, organizaţiile, asociaţiile ori comunităţile  îşi stabilesc ca prioritate anumite valori ce le permit să acţioneze eficient. Evidenţiem valorile identificate:

C1. Profesionalism – această valoare se manifestă în rapiditatea identificării soluţiilor,  calitatea lucrului îndeplinit, responsabilitatea faţă de sarcinile propuse pentru realizare. Profesionalismul orientează echipa spre obţinerea unor performanţe mai înalte, mai convingătoare.

C2. Spiritul de iniţiativă – care a fost calificat ca o pârghie de lansare şi stimulare a creativităţii  fiecărui cetăţean dornic să realizeze ceva foarte important pentru sine şi societate.

Comunitatea care împărtăşeşte anumite valori comune în activitatea şi dezvoltarea ei strategică este pregătită din „interior” pentru depăşirea problemelor existente.

3.2. Stabilirea viziunii

După analiza situaţiei actuale, trebuie să se stabilească direcţia generală pe care trebuie să o urmeze raionul. Este necesar de clarificat încotro se va îndrepta raionul din punct de vedere socio-economic? Din aceste considerente este bine să se discute şi să se clarifice cum văd în contextul respectiv participanţii în procesul de planificare strategică raionul peste 5, 7 ori 10 ani?

Aşa dar, ce este viziunea?

Viziunea este o declaraţie care exprimă o aspiraţie pentru viitor pe care raionul încearcă să o atingă.

Este recomandabil că viziunea strategică să fie o declaraţie concisă a ceea ce se doreşte (se aşteaptă) să se întâmple ca rezultat al elaborării şi implementării planului strategic.

Cum se stabileşte viziunea ?

Viziunea se stabileşte în cadrul atelierului de planificare strategică. Pentru a genera diverse idei cu privire la substanţa viziunii, se pot folosi diverse metode: brainstormingul, lucrul în echipe mici, etc. Viziunea trebuie să fie acceptată, însuşită şi respectată de toţi participanţii la procesul de planificare strategică. Este recomandabil ca viziunea să fie concisă, astfel încât să poată fi reţinută şi să împărtăşească mai uşor conţinutul acestuia.

Exemplu de viziuni:

Participanţii la atelierul de planificare strategică au optat pentru următoarea viziune de dezvoltare socio-economică a oraşului Soroca:

„Soroca – un oraş în dezvoltare dinamică din nordul Moldovei, cu un complex agro-industrial în creştere, cu servicii publice avansate, o infrastructură bine dezvoltată şi posibilităţi reale de atragere a investiţiilor.”

Viziunea de dezvoltare pentru UTA Găgăuzia a fost stabilită în anul 2009, în cadrul unui atelier de planificare strategică şi ulterior aprobată de Executivul din Comrat şi Adunarea Generală din regiune:

„UTA Gagauzia – un centru socio-economic-cultural al găgăuzilor, o regiune ce se dezvoltă dinamic şi dispune de perspective reale de dezvoltare a agro-businessului şi turismului rural, bazat pe cultura şi tradiţiile poporului găgăuz, important centru de afaceri, financiar şi universitar din Sudul Republicii Moldova.

În aşa mod, prin intermediul viziunilor, sunt trasate liniile directoare de  dezvoltare socio-economică a comunităţilor.

  - Clarificarea misiunii (mandatului)

Reformularea misiunii, de către participanţii implicaţi în desfăşurarea atelierului de planificare strategică,  într-un mod laconic şi concentrat clarifică care sunt obiectivele de utilitate socio-economică şi care va fi angajamentul de implicare a APL şi a membrilor întregii comunităţi în soluţionarea problemelor existente.

Clarificarea misiunii, prin prisma valorilor evidenţiate, este o necesitate majoră, în primul rând, pentru participanţii echipei de planificare. În acest scop, se recomandă să se clarifice misiunea, împreună cu toţi acei interesaţi în schimbarea lucrurilor spre bine, care nu întotdeauna ştiu foarte exact despre misiunea APL, în cadrul atelierului de planificare strategică, luând în vedere circumstanţele noi şi tendinţele din societate.

Consiliu Raional,  reprezentând diverse categorii de cetăţeni, are şi sprijinul,  susţinerea,  acestor oameni în realizarea obiectivelor propuse.  Echipa de implementare, obţinând anumite împuterniciri, foarte clare şi concret formulate, formale ori neformale, poate cu mai multă siguranţă să acţioneze, conform planului elaborat, şi să-şi asume anumite riscuri legate de realizarea scopurilor stabilite. Schimbările permanente care se produc în societatea noastră impun o flexibilitate deosebită în funcţionarea organizaţiei. Stabilind şi dezvoltând un dialog continuu cu cetăţenii raionului, Consiliu Raional, îşi reconfirmă de fiecare dată mandatul obţinut şi deci dreptul de a continua ori de a modifica activităţile în direcţiile trasate.

Având împuternicirile necesare pentru a activa efectiv raionul trebuie să-şi identifice foarte exact obiectivele care trebuie realizate.

Misiunea  (mandatul)  autorităţii  este o  prezentare  scurtă a  scopului,  rolurilor, competenţelor şi responsabilităţilor principale. Sursele de informare sunt legile şi alte acte normative,  precum  şi documentele  de  politici  şi cele strategice.  Misiunea  trebuie  să răspundă la întrebarea „Ce facem noi?”, ”Pentru cine activăm noi (cine este beneficiarul nostru)?”, „Cum contribuim la activitatea generală a raionului?”.

Misiunea clarifică ce intenţionează, ce vrea, ce doreşte să se realizeze şi pentru cine.  Misiunea, fiind formulată şi acceptată, explică limpede şi clar spre realizarea căror obiective va fi orientată activităţile din cadrul raionului, care vor fi priorităţile, şi care vor fi standardele de performanţă.

Misiunea, fiind definită, oferă dreptul la existenţă, oferă dreptul la acţiune. Pentru clarificarea şi formularea misiunii, se recomandă să se răspundă la următoarele întrebări:

  - Cine suntem noi şi care este scopul nostru?

  - Care sunt necesităţile sociale şi politice majore existente pe care trebuie să le îndeplinim?

  - În linii generale, ce am dori noi să facem pentru a anticipa ori răspunde la necesităţile exprimate de actorii sociali?

  - Ce ne face atât de specifici şi unicali?

Examinând răspunsurile la întrebările menţionate mai sus, se formulează o singură frază concisă a misiunii organizaţiei (comunităţii).

Să examinăm unele modele:

Exemplu:  Participanții la atelierul de planificare strategică din oraşul Ialoveni au ajuns la concluzia că: „Misiunea Administraţiei Publice Locale  şi a întregii comunităţi din or. Ialoveni este crearea condiţiilor pentru mobilizarea tuturor resurselor existente, creşterea calităţii serviciilor publice şi elaborarea mecanismelor de stimulare a iniţiativei private întru ridicarea bunăstării cetăţenilor.”

Astfel, fiind definite foarte clar sectoarele, în care organizaţiile intenţionează să activeze, se poate de anticipat care va fi  beneficiu public.

Etapa 4: Identificarea, formularea şi prioritizarea scopurilor şi obiectivelor

O etapă importantă a atelierului de planificare strategică este identificarea şi formularea  scopurilor strategice şi obiectivelor.  Anume la identificarea scopurilor strategice se manifestă solidaritatea locală creatoare, se manifestă voinţa cetăţenilor de a soluţiona problemele existente,  valorificând resursele locale.

4.1. Identificarea scopurilor strategice

Un scop strategic reprezintă o provocare fundamentală care afectează mandatul, serviciile, clienţii ori utilizatorii ei de bază, costurile, finanţarea, organizarea internă sau administrarea.

Menţionăm că provocările fundamentale  pot fi evenimentele, fenomenele, procesele de orice tip (economice, sociale, politice, etc.) care se produc şi influenţează evoluţia raionului.

Scopul descrie o realizare generală, care este împărtăşită şi acceptată de toţi participanţii la procesul de planificare strategică. Un scop, odată definit, conduce direct spre realizarea mai multor obiective, spre o schimbare în politicile ori direcţiile stabilite anterior.

Scopurile strategice pot fi divizate în trei categorii:

- Care cer o acţiune imediată;

- Care cer o acţiune într-un viitor apropiat;

- Care necesită acţiuni de-a lungul unei perioade îndelungate de timp.

Identificarea scopurilor ajută raionul să se concentreze, focalizeze asupra provocărilor majore ori asupra identificărilor de noi strategii şi politici.

Chiar dacă se iau în consideraţie, mai mult, resursele locale, pentru soluţionarea  problemelor strategice, aceasta nu înseamnă că trebuie abordate numai problemele de ordin local.  Scopurile  strategice, ale unui raion, pot fi orientate spre consolidarea legăturilor pe verticală, cu nivelele mai înalte ale guvernului, parlamentului, preşedinţiei, dar şi pe consolidarea legăturilor pe orizontală, de exemplu, cu raioanele megieşe.

Pentru a identifica scopurile se recomandă să se răspundă la următoarele chestiuni:

1) În ce constă problema?

#### Problema trebuie să fie de asemenea natură încât să permită raionului să întreprindă ceva foarte concret în acest sens.

2) De ce este această o problemă?

Cum se leagă această chestiune de viziunea şi misiunea raionului? Cum se manifestă punctele slabe şi tari, oportunităţile şi pericolele?

3) Ce se va întâmpla dacă nu vom rezolva această problemă?

Se scot în evidenţă unele momente care pot fi anticipate şi se analizează cum ele pot influenţa misiunea şi mandatul.

După ce au fost identificate scopurile strategice este necesar să se facă eforturi în direcţia  prioritizării, (ierarhizării) scopurilor respective.

4.2. Stabilirea priorităţilor

Prioritizarea nu este un proces simplu. Alegerea priorităţilor din mulţimea de necesităţi, dorinţe şi soluţii posibile,  pe baza unei evaluări corecte a resurselor care sunt la dispoziţie – resurse financiare şi umane, este un lucru foarte responsabil.

Echipa de planificare strategică trebuie să  decidă asupra priorităţilor pe tot parcursul procesului, începând cu selectarea celor mai relevanţi membri ai echipei de planificare, continuând cu analiza socio-economică şi identificarea principalilor factori interesaţi în procesul de planificare strategică.

În cazul când  se selectează  scopurile prioritare,  echipa  de  planificare  poate  lua  în  considerare următoarele criterii şi principii:

Alegerea acelor scopuri care pot fi atinse în scurt timp, în cadrul raionului, şi cu resurse moderate. Acest fapt ar presupune să fie conştienţi că este important să se obţină rapid unele succese în îmbunătăţirea vieţii oamenilor.

Alegerea  acelor scopuri, care au un impact pozitiv asupra celui mai mare număr de cetăţeni din raion.

Alegerea acelor scopuri, care vor avea un impact pozitiv şi asupra celor mai sărace grupuri sau asupra celor care sunt cele mai discriminate şi defavorizate.

Alegerea acelor scopuri, care abordează probleme critice/urgente  care, dacă nu sunt rezolvate, pot pune în pericol sănătatea sau securitatea oamenilor.

Alegerea  acelor  scopuri  care,  dacă vor  fi  atinse,  vor  avea  un  impact  pozitiv  (efectul bulgărelui de zăpadă) asupra realizării altor obiective.

Alegerea acelor scopuri, care se regăsesc şi în planurile de dezvoltare naţională sau ale UE, deoarece în acest mod, pot fi accesate resurse alternative sau, din contra, selectarea acelor obiective ce pot fi realizate cu resurse locale.

Inevitabil, scopurile prioritare nu vor putea satisface dorinţele tuturor grupurilor.  În cadrul atelierului de planificare strategică, ca regulă, se evidenţiază o serie de probleme ce necesită rezolvare urgentă. Dar, după cum am menţionat, insuficienţa resurselor, în primul rând a celor financiare, frânează soluţionarea problemelor în ansamblu.  În acest sens este necesar să se concentreze la soluţionarea celor mai importante, celor mai stringente, celor mai actuale scopuri. Bine, dar care sunt procedeele de prioritizare a lor?

Să examinăm unele modalităţi practice de ierarhizare a scopurilor strategice. Tuturor participanţilor la atelierul de planificare strategică li se recomandă, conform criteriilor de mai jos, în mod individual să răspundă la întrebările respective:

1. Când se va confrunta raionul cu această problemă?

2. Cât de intens şi de vast va fi impactul acestei probleme asupra raionului?

3. Va permite oare rezolvarea acestei probleme la dezvoltarea unor noi scopuri şi servicii, programe?

4. Va solicita oare realizarea acestui scop resurse semnificative în termeni cantitativi?

5. Va solicita oare rezolvarea acestei probleme suficientă extensiune?

6. Cât de reală, proaspătă pare a fi ultima viziune asupra acestei probleme?

7. Care ar fi consecinţele probabile în cazul nerezolvării acestei probleme?

8. Cât de profund este resimţită această problemă de către comunitate, cât de simţitoare este conexiunea dintre această problemă şi valorile sociale, politice şi culturale?

După ce s-a efectuat analiza scopurilor strategice în mod individual, ca rezultat, s-a obţinut de fapt  o opinie personală privind ordonarea scopurilor strategice existente după importanţa lor. În continuare, participanţii la atelierul de planificare strategică, selectează prin vot cele mai importante scopuri, fiecare având dreptul la un număr limitat de voturi, în dependenţă de setul de probleme examinat.

Scopurile strategice fiind ierarhizate, participanţii clarifică dacă realizarea lor necesită acţiuni imediate, ori eforturi orientate pentru o perioadă medie ori de lungă durată.

Exemplu: Model de viziune şi scopuri privind strategia de dezvoltare socio-economică a UTA Găgăuziei pentru perioada 2009-2015.

Viziunea UTA Gagauzia – un centru socio-economic-cultural al găgăuzilor, o regiune ce se dezvoltă dinamic şi dispune de perspective reale de dezvoltare a agro-businessului şi turismului rural, bazat pe cultura şi tradiţiile poporului găgăuz, important centru de afaceri, financiar şi universitar din Sudul Republicii Moldova.

| Scopul 1. Promovarea imaginii UTA Găgăuziei la nivel regional şi internaţional prin utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne | Scopul 2. Elaborarea mecanismelor şi politicilor privind dezvoltarea eficientă a întreprinderilor mici şi mijlocii | Scopul 3. Elaborarea politicilor şi mecanismelor privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii regionale | Scopul 4. Elaborarea politicilor eficiente pentru menţinerea şi dezvoltarea sistemului de educaţie; orientarea sistemului universitar regional la necesităţile socio-economice a regiunii; stimularea învăţământului privat; pregătirea unei noi elite de manageri în economie. |
| --- | --- | --- | --- |

  - Formularea obiectivelor

După ce scopurile  au fost ierarhizate, pentru realizarea lor va fi necesar de formulat mai multe obiective concrete.  Un obiectiv adecvat formulat trebuie să îndeplinească o serie de condiţii pentru ca demersul strategic să aibă finalitate. Astfel:

1.  Un obiectiv descrie o stare finală.

2.  Obiectivele, odată formulate, trebuie să conducă la îndeplinirea scopului, misiunii şi atingerea viziunii comunităţii.

3.  Un obiectiv trebuie să fie complet: să acopere funcţiile şi operaţiunile majore ale unei entităţi (în acest caz raionul).

4.  Un obiectiv adecvat formulat este SMART: Specific - este formulat în mod explicit şi nu lasă loc de interpretări; Măsurabil - este cuantificabil, de cele mai  multe ori  în termeni  de cantităţi, calităţi, dacă este sau nu oportun, care sunt costurile pe care le implică; Accesibil - este relevant pentru problemele, strategiile şi resursele comunităţii, nu este prea ambiţios; Realist - este provocator şi semnificativ pentru comunitate, este încadrat în:  Timp - menţionează un orizont de timp, o dată la care se va îndeplini.

5.  Obiectivul identifică, acolo unde este posibil, beneficiarul serviciilor furnizate.

6.  Obiectivele trebuie să fie exprimate într-un limbaj clar, non tehnic, accesibil.

7.  Obiectivele acoperă în mod obligatoriu aspectele cheie identificate în cursul Analizei

situaţiei prezente.

Este foarte important, în această etapă a planificării strategice, să se ţină seamă cu rigurozitate de modul în care sunt definite obiectivele.

Exemplu: Mai jos vom examina, în calitate de model, un set de obiective formulate pentru îndeplinirea scopului 5.

# Scopul 5.  Promovarea imaginii UTA Găgăuziei la nivel regional şi internaţional prin utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne

Obiectivul 1: Conlucrarea intensivă cu mass-media regională şi naţională privind promovarea pozitivă a regiunii la nivel naţional şi internaţional

Obiectivul 2: Editarea unui prospect despre UTA Găgăuzia

Obiectivul 3: Elaborarea unui site modern  www.gagauzia.md

Obiectivul 4: Elaborarea unui film documentar despre UTA Găgăuzia

Obiectivul 5: Desfăşurarea unor evenimente culturale, ştiinţifice şi sportive la nivel regional şi naţional pentru promovarea imaginii

Etapa 5: Elaborarea planului de acţiuni

După ce au fost formulate scopurile şi identificate obiectivele este necesar ca pentru fiecare obiectiv să se traseze un set de acţiuni foarte concret. Din acest punct de vedere în  planul de acţiuni se vor descrie modalităţile în care se vor realiza fiecare din obiectivele formulate.  Planul de acţiune face conexiunea intre obiective, scop şi viziune.

Planul de acţiuni este definit ca un set de activităţi/acţiuni prin care se vor atinge obiectivele formulate. Astfel, în această etapă, echipa de implementare trebuie să răspundă la următoarele întrebări:

- Cum putem soluţiona problemele pentru a ne realiza obiectivele?

- Cum putem utiliza punctele tari şi oportunităţile pentru a ne realiza obiectivul?

În această etapă, este necesar ca membrii echipei de planificare să fie creativi şi să genereze cât mai multe idei inovatoare. Ideile trebuie înregistrate şi nu criticate. După ce toate ideile au fost înregistrate, este necesar să fie selectate cele mai importante şi eficiente. Criteriile de selectare pot include:

- Acţiunile  a căror implementare se află în exclusivitate sub controlul şi responsabilitatea echipei de implementare;

- Acţiunile  pentru   a   căror   implementare   există   angajamentul,   sprijinul   sau   acordul principalilor factori interesaţi;

- Acţiunile  care nu necesită prea multe resurse pentru a fi implementate, având rezultate pe termen scurt (alegerea se face în conformitate cu principiul: culegeţi fructele la care ajungeţi mai uşor, este o modalitate eficientă pentru a menţine încrederea şi sprijinul oamenilor în procesul de planificare).

- Acţiunile care par realiste şi realizabile în limitele resurselor de care dispuneţi.

Structurarea acţiunilor în programe şi proiecte

Acţiunile generate pot fi diverse, unele dintre ele pot fi implementate pe termen scurt, iar altele, mai complexe, pot fi implementate pe termen lung. Este util să fie structurate în programe,  iar pentru fiecare program să fie identificate proiecte.

În acest mod veţi putea elabora planuri concrete de acţiune pentru implementarea acestora, inclusiv să stabiliţi cine va fi responsabil, cu cine va lucra, care va fi perioada de implementare, ce resurse vor fi necesare şi care sunt indicatorii de succes.

Etapa 6: Aprobarea şi implementarea Strategiilor Raionale de Dezvoltare Socio-Economică (SRDSE)

  - Aprobarea SRDSE

În cadrul etapei respective SRDSE este necesar să fie prezentat şi ulterior aprobat de către Consiliu Raional. Prezentarea se va face de către membrii echipei de Planificare Strategică. Un accent deosebit se va pune pe termenii de realizare şi volumul de resurse financiare necesare pentru realizarea scopurilor propuse. Fiecare membru al Consiliului Raional trebuie din timp să primească un draft al SRDSE, pentru a se documenta şi a înţelege esenţa strategiilor punctate. După ce se va face prezentarea se va trece la sesiunea de întrebări şi răspunsuri. În răspunsurile membrilor echipei de implementare este necesar să evidenţieze în mod special riscurile de care trebuie să se ţină cont şi tot odată oportunităţile care pot să favorizeze implementarea acţiunilor preconizate. După ce sunt clarificate toate întrebările care ţin de prezentare, SRDSE se pune la vot şi se consideră aprobat dacă este votat de 51% din  consilierii raionali. În aşa mod Consiliu Raional, deveni instituţia care îşi asumă responsabilitatea legală pentru implementarea scopurilor şi obiectivelor trasate.  În cazul când sunt obiecţii semnificative din partea consilierilor raionali este necesar ca momentele respective să fie revăzute de către echipa de planificare strategică şi ulterior să se ajungă la un compromis real.

  - Implementarea SRDSE

După ce se aprobă SRDSE se trece nemijlocit la implementarea lui. În cadrul grupurilor  responsabile (Grupul economic, social, etc.) trebuie  să  existe  persoane,  pe  care  le  vom  denumi  în continuare manageri de program sau de proiect, chiar dacă acestea au şi alte responsabilităţi în organizaţiile în cadrul cărora lucrează. Deoarece APL de nivelul II este principalul responsabil de implementarea unor programe/proiecte, vom considera că Preşedintele raionului va fi liderul managerilor de program sau proiect. Principalele lor sarcini corespund cu cele ale oricărui manager: să planifice, să organizeze şi să coordoneze lucrul în echipă, să monitorizeze şi să evalueze activităţile de implementare şi utilizarea resurselor (îndeosebi a resurselor financiare).

Primul pas pe care trebuie să-l efectueze managerii de program/proiect este să se întâlnească cu factorii interesaţi ai respectivului program/proiect şi să elaboreze un plan de acţiune privind implementarea,  un  plan  de  lucru,  în  care  vor  fi  enumerate  acţiunile,  perioada  de  finalizare  a acestora, ce resurse sunt alocate în acest scop, cine este responsabil, cu cine vor lucra, care sunt rezultate scontate şi indicatorii de succes.

Uneori cei responsabili vor trebui, înainte de a planifica în mod detaliat acţiunile care urmează să fie întreprinse, să identifice şi să obţină mai întâi resursele financiare necesare, de exemplu vor trebui să elaboreze propuneri de proiect pentru a accesa fonduri internaţionale sau vor trebui să planifice în mod corespunzător bugetul administraţiei publice locale sau să caute alte surse alternative de finanţare.

Procesul de implementare trebuie să fie transparent şi să ţină cont de necesităţile grupurilor vulnerabile, ale femeilor şi bărbaţilor. Pentru a realiza aceste lucruri trebuie să existe:

- Angajamentul,   sprijinul   şi   acordul   factorilor   interesaţi,   a   membrilor  comunităţilor din cadrul raionului şi organizaţiilor care au contribuit la elaborarea viziunii, precum şi a consiliului local şi a altor instituţii de la nivel local şi central.

- Accesul la anumite resurse: umane, materiale, financiare şi tehnice.

- Evaluare a impactului diferitelor acţiuni asupra grupurilor vulnerabile, asupra femeilor  şi bărbaţilor, pentru a demonstra că acestea nu discriminează, intenţionat sau neintenţionat, şi în acelaşi timp promovează egalitatea de şanse.

- Responsabilităţi bine definite pentru fiecare acţiune.

- Un grafic ce va include durata şi corelarea cu alte programe, proiecte şi activităţi.

Identificarea rezultatelor pe termen scurt şi lung şi a impactului programelor/proiectelor.

Obiectivele programelor/proiectelor reprezintă situaţiile dorite care urmează să fie realizate în viitor şi, prin urmare, în descrierea lor trebuie să includă rezultatele planificate, după cum urmează:

Rezultate  pe  termen  scurt:  rezultatele  directe  obţinute  pe  termen  scurt,  ca  urmare  a procesării resurselor investite pentru realizarea programelor/proiectelor respective

Rezultate pe termen lung: modificările/îmbunătăţirile obţinute pe termen lung, ca urmare a rezultatelor directe

Impactul:   modificările/îmbunătăţirile   pe   termen   foarte   lung,   ca   urmare   a   realizării rezultatelor pe termen lung

Rezultatele pe termen scurt/lung şi impactul sunt legate într-un lanţ logic de modificări planificate, după cum puteţi observa în următoarea schemă aplicată la procesul de planificare strategică:9

| RESURSELE PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ | REZULTATELE PE TERMEN SCURT ALE PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ | REZULTATELE PE TERMEN LUNG ALE PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ | IMPACTUL PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ |
| --- | --- | --- | --- |
| Angajamentul din partea primarului şi a consiliului Experţii, inclusiv mobilizatorii comunităţii Echipamentul Fondurile Locaţiile şi logistica întâlnirilor Materialele furnizate participanţilor Nivelul eforturilor depuse de către experţi, consultanţi, manageri Mijloacele de transport | Profilul elaborat al comunităţii Numărul participanţilor şi tipurile de grupuri implicate în procesul de planificare, inclusiv femei şi grupuri vulnerabile Numărul evenimentelor şi subiectelor de instruire Numărul participanţilor în evenimentele de instruire Nivelul satisfacţiei participanţilor SRDSE aprobat de către Consiliul rainal Bugetul APL aprobat, care include resursele necesare implementării Planului strategic | Infrastructură şi clădiri, noi sau reabilitate Îmbunătăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor participanţilor Mai mulţi localnici angajaţi din rândul grupurilor vulnerabile Un nivel mai înalt al prezenţei şi performanţei în şcoli Accesul la resurse de apă curată şi la alte servicii publice pentru membrii grupurilor vulnerabile Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice Femeile au acces la sprijin dacă sunt victime ale violenţei domestice | Creşterea veniturilor Crearea noilor locuri de muncă Îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate Creşterea duratei de viaţă Îmbunătăţirea relaţiilor între diferite grupuri Creşterea nivelului de încredere în comunitate Reducerea inegalităţii |

9Manual privind monitorizarea şi evaluarea rezultatelor, Oficiul de evaluare a PNUD, 2002

Participarea şi implicare

Cei implicaţi în procesul de planificare trebuie să participe la selectarea indicatorilor atât pentru rezultatele pe termen scurt, cât şi pentru cele pe termen lung. Ar fi oportun ca proiectul SRDSE, înainte de a fi aprobat să fie discutat în comunităţile din raion, să fie plasat pe site-ul Consiliului Raional, astfel încât orice cetăţean să poată veni cu propuneri, sugestii şi completări. Participarea are ca efect faptul că cei implicaţi au sentimentul de proprietate asupra deciziilor lor şi îşi asumă responsabilitatea pentru realizarea rezultatelor planificate. De asemenea, participarea îmbunătăţeşte transparenţa şi buna guvernare, prin faptul că cetăţenii ştiu pe cine pot trage la răspundere pentru concretizarea îmbunătăţirilor planificate şi pot urmări, datorită indicatorilor de succes, progresul făcut în timp. Implicarea echilibrată în proces a membrilor comunităţii reprezintă, de asemenea, o strategie eficientă pentru a evita apariţia conflictelor între diferitele grupuri din comunitate.

De asemenea, implicarea factorilor interesaţi în elaborarea planului de implementare şi în asumarea unor responsabilităţi pentru ca acesta să devină realitate, face ca schimbările să fie însuşite de către întregul raion şi nu ca ceva ce pur şi simplu li se întâmplă. La fel ca în toate celelalte etape, trebuie  să  fie  luată   în  considerare  evaluarea  impactului  diverselor  acţiuni  propuse  asupra persoanelor celor mai vulnerabile şi îndeosebi asupra femeilor, pentru a ne asigura de faptul că nu vor exista efecte negative, neprevăzute.

Rolul Preşedintelui de raion este esenţial pentru a avea asigurarea  că nici un program/proiect nu va începe sau că nu vor fi puse la dispoziţie anumite resurse, dacă nu a fost evaluat impactul acestora asupra femeilor şi grupurilor vulnerabile, dacă nu au fost luate măsuri pentru îndepărtarea efectelor  adverse şi dacă nu s-a demonstrat posibilitatea obţinerii unui impact pozitiv.

Etapa 7: Monitorizarea şi evaluarea

7.1. Monitorizarea

Există o diferenţă clară intre monitorizare şi evaluare. Monitorizarea este urmărirea performanţelor ori rezultatelor unui proiect. Monitorizarea este o analiză continuă a progresului obţinut pe parcursul implementării Strategiei, menit să urmărească respectarea programului implementării, să identifice cauzele necorespunderii, şi să ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea performanţei operaţionale. Altfel spus, prin intermediul monitorizării, verificăm doar la suprafaţă dacă planul se realizează aşa cum am planificat.

În procesul de monitorizare se identifică rezultatele concrete care trebuie să fie atinse, respectiv şi indicatorii de rezultat, raportând lunar/trimestrial în dependenţă de sistemele interne de raportare despre realizarea implementării. Monitorizarea este, ca regulă, responsabilitatea acelor persoane care sunt implicate în procesul de implementării a strategiei.

7.2. Evaluarea

Evaluarea este compararea rezultatelor proiectelor cu anumiţi indici de performanţă şi cu planul în totalitatea sa. Evaluarea eficientă garantează că la sfârşitul unor programe/proiecte, cei care au fost implicaţi reuşesc să tragă concluziile necesare pentru a învăţa din succesele sau greşelile făcute pe parcurs, pentru ca experienţa lor să devină o bună practică şi pentru alţii, iar deciziile pe care le vor lua în viitor să fie mai bune.

Evaluarea, spre deosebire de monitorizare, este o analiză sistematică şi obiectivă a progresului şi a performanţei obţinute în procesul de implementare. Scopul este determinarea nivelului de realizare a obiectivelor SRDSE la general şi la nivel anual.   Diferenţa intre monitorizare şi evaluare este ca evaluarea nu se focusează doar pe realizarea ori nerealizarea acţiunilor, dar şi pe schimbări şi eficacitate, impact şi sustenabilitate. Evaluarea se efectuează o dată, într-o perioadă mai lungă de timp, comparativ cu monitorizarea care poate fi realizată mai des. Evaluarea poate fi efectuată fie ca o auto-evaluare fie din exterior.  De menţionat faptul că se pot efectua atât evaluări intermediare   cât şi finale. Mai multe detalii, în acest sens, pot fi găsite în „Ghidul metodologic pentru evaluarea

intermediară şi ex-post a politicilor publice” pe site-ul www.particip.gov.md

7.3. Instrumente de realizare a monitorizării şi evaluării

Deoarece planificarea strategică este un proces care necesită adaptare la modificările care se produc şi se impun atât de factorii interni cât şi externi, administraţia publică locală trebuie să monitorizeze şi să evalueze programele în desfăşurare pentru a asigura eficacitatea acestora şi sprijinul din partea comunităţii.

Monitorizarea şi evaluarea poate avea loc doar în cazul în care programele/proiectele au obiectivele/rezultatele planificate bine definite şi măsurabile cantitativ sau calitativ. Pentru a putea măsura realizarea unor obiective trebuie să stabiliţi indicatori de succes, răspunzând la întrebările:

- Cum vom şti dacă am obţinut cu succes rezultatul pe termen scurt, lung sau impactul planificat?

O metodă în acest sens ar fi analiza cost-beneficiu. Prin intermediul analizei cost-beneficiu se compară costurile unui program cu beneficiile pe care acesta le-ar aduce comunităţii, se compară rezultatele obţinute cu cele aşteptate, se scot în evidenţă  momentele tari şi cele slabe ale planului de acţiune. Din acest punct de vedere succesul unui proiect depinde de următorii factori:

- Beneficiul ori impactul socio-economic;

Măsurarea impactului socio-economic scoate în evidenţă faptul dacă comunitatea a înregistrat în urma desfăşurării proiectului o îmbunătăţire. Unele din cele mai importante criterii care determină beneficiile socio-economice sunt:

1. Crearea locurilor noi de muncă, crearea noilor parteneriate, etc;

2. Numărul de întreprinderi înfiinţate, reţinute şi atrase;

3. Îmbunătăţirea climatului investiţional în comunitate;

4. Îmbunătăţirea funcţionării instituţiilor publice;

5. Creşterea calităţii serviciilor publice.

- Eficienţa şi eficacitatea organizatorică;

Unele din criterii ce permit măsurarea acestui factor sunt:

1.Numărul de etape  implementate;

2. Rapiditatea şi calitatea realizării etapelor

3. Numărul de clienţi asistaţi;

Prin măsurarea acestui aspect, se clarifică dacă acest proiect este bine gestionat, şi dacă banii sunt consumaţi inteligent.

- Opinia beneficiarilor;

Opinia beneficiarilor contează foarte mult, deoarece ei în primul rând sunt interesaţi în desfăşurarea reuşită a proiectelor şi în obţinerea rezultatelor aşteptate. Pentru autorităţile locale monitorizarea aduce beneficii în plus, deoarece asigură transparenţa şi măreşte responsabilitatea oficialităţilor publice şi a echipei de implementare.

Evoluţia programului trebuie să fie verificată, în mod obligatoriu pe termen scurt, chiar dacă planificarea strategică este o acţiune pe termen lung.  Acest fapt ne asigură că proiectele sunt eficiente şi îşi urmează cursul normal.

Pentru a întocmi un plan de monitorizare şi evaluare va trebui să răspundeţi în continuare la câteva întrebări, cum ar fi:

- Ce date ar trebui să colectăm?

- Cât de des ar trebui să le colectăm?

- Cine le va colecta?

- Cât ne va costa colectarea acestora?

Este recomandabil de avut 1-3 indicatori relevanţi de succes pentru fiecare rezultat pe termen scurt sau lung, care să fie clari, uşor de colectat şi de interpretat. Prea mulţi indicatori sunt contraproductivi. Trebuie de încercat de găsit  un echilibru între ceea ce ar trebui şi ceea ce poate fi măsurat.

Se pot alege dintre următoarele instrumente de colectare şi interpretare a datelor în activitatea de monitorizare şi evaluare, în funcţie de situaţia specifică:

- Analizarea rapoartelor (parţiale, finale) şi a altor documente de proiect (planuri de lucru, managementul financiar/bugetele etc.). Se poate face şi o verificare a măsurii în care în care bugetele şi resursele au fost echitabil distribuite;

- Monitorizarea activităţilor de implementare prin intermediul vizitelor la faţa locului;

- Colectarea  feedback-ului  de  la  factorii  interesaţi  şi  de  la  beneficiari,  prin  intermediul sondajelor, interviurilor, focus grupurilor sau întâlnirilor comitetelor de conducere.

Vă oferim următoarele sfaturi practice posibile de urmat în această etapă:

- De raportat periodic progresele înregistrate, în faţa membrilor Consiliului Raional dar în special şi în faţa acelor grupuri (ONG-uri, mediul de afacere, etc.) care au fost implicate în procesul de identificare a nevoilor şi priorităţilor luate în considerare în planul strategic de dezvoltare locală.

- Este necesar de învăţat din propria experienţă acumulată pe parcurs. Se recomandă ca toate ideile raţionale generate de participanţi să fie înregistrate şi ulterior să se revină la ele în funcţie de problemele examinate.  Nici o idee raţională nu trebui să se piardă dintr-un motiv ori altul.

- Este necesar să se elaboreze un mecanism  prin  care  orice  probleme  aferente  implementării planului să fie discutate  şi rezolvate, ţinându-se cont de nevoile specifice ale diverselor grupuri.

- Este necesar de dezvoltat un proces continuu de consultare pentru a fi siguri că priorităţile sunt cele corecte sau pentru a face schimbările necesare atunci când circumstanţele se schimbă (de exemplu, când apar noi probleme, resursele sunt reduse sau, din contra, alte resurse devin disponibile).

- Se recomandă să se sărbătorească succesele pe parcurs, pentru a face cunoscute rezultatele bune obţinute şi recunoaşteţi şi recompensaţi eforturile depuse de cei implicaţi în proces. Acest lucru va contribui nu numai la consolidarea   echipei de planificare, ci va încuraja participarea mai multor persoane, în viitor, la consultări şi discuţii despre problemele care vizează comunitatea.

Exemplu: Vom exemplifica în ce mod s-a produs monitorizarea şi evaluarea procesului de planificare strategică după finisarea atelierului de planificare strategică din oraşul Ialoveni. Pe termen scurt au fost propuse pentru realizare următoarele obiective majore:

      - Adoptarea Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică de către Consiliul Local

      - Divizarea celor mai importante probleme, care trebuie realizate într-un termen scurt, în blocuri şi numirea responsabililor pentru îndeplinirea scopurilor identificate

      - Organizarea unui seminar de lucru privind procesul de realizare a Planului Strategic

S-au selectat problemele strategice, care trebuie realizate în perioada de o lună, şi s-au divizat pe blocuri.  Au fost numiţi responsabilii pentru fiecare bloc de probleme. S-a decis pentru următoarea lună să se realizeze următoarele acţiuni:

  - Blocul de probleme „Transparenţă”:

    - Adoptarea de către Consiliul Local a deciziei privind editarea buletinului informativ „Curierul de Ialoveni”

    - Soluţionarea problemei „firului roşu”-tel: 24 999

    - Organizarea concursului în vederea elaborării „Stemei oraşului” şi a compunerii „Cântecului oraşului”.

    - Organizarea şi producerea a  2 emisiuni TV „Ora primăriei”

    - Înfiinţarea „Centrului de Consultanţă şi Management”

    - Crearea unei biblioteci, în cadrul primăriei, privind APL

    - Editarea foilor volante

Responsabil: T. Castraşan

  - Blocul de probleme „Sistemul de salubrizare”:

- Confecţionarea a 10 urne mari şi 30 de urne mici

- Confecţionare a 30 de capace de beton

- Paşaportizarea fântânilor

- Anunţarea concursului pentru „Cea mai bună stradă”, „Cea mai curată ogradă”.

- Plantarea a 14 mii de puieţi pentru înverzirea oraşului

- Încheierea contractelor cu locatarii privind colectarea gunoiului.

Responsabil: A. Ştefanucă

  - Blocul de probleme „Sistemul de încălzire”:

- Intensificarea lucrului privind înfiinţarea Asociaţiei de locatari pe str. Alexandru cel Bun

- Procurarea corectorului pentru sistemul de încălzire a şcolii Nr.4

- Elaborarea unui proiect de gazificare pentru 600 de case

- Elaborarea proiectului în vederea construirii cazangeriilor autonome

Responsabil: A. Şatohin

După o lună de zile, în incinta Primăriei oraşului Ialoveni, s-a desfăşurat seminarul de evaluare a lucrurilor preconizate mai sus. În procesul de desfăşurare a seminarului s-au clarificat următoarele lucruri:

- Primarul dl A. Moldovan a comunicat că Consiliul Local a adoptat Planul Strategic.

- Referitor la Blocul de probleme „Transparenţa”, dna T. Castraşan a comunicat că cele stabilite în data de 10 martie s-au realizat complet.

- Referitor la Blocul de probleme „Sistemul de salubrizare”, dl A. Ştefănucă a comunicat că s-au realizat toate scopurile cu excepţia confecţionării capacilor de beton (s-au realizat numai 70% din cele preconizate). .

- Referitor la Blocul de probleme „Sistemul de încălzire”, dl Şatohin a comunicat că s-a creat a doua Asociaţii de Locatari, care rămâne să fie  înregistrată. S-a obţinut garanţia privind finanţarea, în sumă de 100.000 lei, a proiectului de gazificare. S-a elaborat proiectul de construcţie a cazangeriilor autonome şi este necesar de identificat resursele financiare.  Rămâne de procurat corectorul, în sumă de 20.000 de lei, pentru şcoala Nr. 4.

Pentru realizarea în continuarea a Planului Strategic echipelor de implementare de la primărie s-au recomandat următoarele:

      - Rezultatele obţinute trebuie promovate prin intermediul mas-mediei locale, pentru a cultiva încrederea cetăţenilor în posibilitatea schimbărilor lucrurilor spre bine.

      - Odată la 2 săptămâni primarul şi responsabilii pentru blocul de probleme să stabilească acţiunile care trebuie realizate.

      - În fiecare lună este necesar de trecut în revistă cele ce s-au realizat şi cele ce rămân de realizat.

      - Trimestrial să se convoace echipele de implementare a Planului Strategic şi să se schiţeze paşii concreţi pentru realizarea noilor obiective

      - La şedinţele Consiliului  Local să se discute, din timp, problemele care vor necesita acoperire financiară pentru anul viitor.

      - Să se menţină legătura cu experţii şi să se consulte referitor la  „mecanismul de implementare a Planului Strategic”.

Planificarea strategică este un proces care include şi mizează pe întreaga comunitate, care ia în consideraţie vocile din cadrul comunităţii, care unifică forţele şi direcţionează energiile întru soluţionarea problemelor existente.

Etapa 8: Revizuirea SRDSE prin prisma performanţelor, condiţiilor externe şi oportunităţilor noi

Pe parcursul implementării SRDSE din mai multe considerente pot să se producă schimbări care vor crea condiţii obiective privind revizuirea planului respectiv.

În timp ce declaraţia de misiune şi de viziune ar trebui păstrată neschimbată pe parcursul întregului  ciclu de  planificare strategică, pot să  apară  situaţii  în care este nevoie de revizuirea şi îmbunătăţirea obiectivelor şi a planului da acţiuni.

Ca regulă revizuirea SRDSE se face din următoarele motive:

1.  Circumstanțele s-au schimbat, iar obiectivele nu mai sunt adecvate;

2.  Obiectivele au fost definite într-un mod nepotrivit, sunt neadecvate sau neclare;

3.  Obiectivele au reflectat într-un mod neadecvat nevoile factorilor interesaţi;

4.  Sfera obiectivelor definite nu a fost adecvată şi realistă (obiectivele au fost excesiv de ambiţioase în raport cu resursele existente).

5.  Unele obiective au fost realizate şi este necesar să se formuleze altele noi în legătură cu oportunităţile create;

6.  Condiţiile externe impun revizuirea planului de acţiuni;

7.  Performanţele obţinute necesită revizuirea scopurilor trasate.

Deşi există linii directoare de bază pentru procesul de Planificare Strategică, nu există un algoritm universal pe care regiunea îl poate adopta în procesul de realizare. Echipa de planificare strategică trebuie să-şi analizeze propria situaţie, care este unică,  şi să-şi găsească cale de dezvoltare  în dependenţă de noile circumstanţe create şi imaginea proprie a viitorului său.

3.2. Organizarea şi evaluarea atelierului de Planificare Strategică

Ciclul de planificare strategică se realizează pe parcursul unei perioade de timp strict determinate Menţionăm că organizarea procesului de planificare strategică presupune realizarea următoarelor etape:

- Pe parcursul unei perioade de timp, clar definite, în dependenţă de obiectivele propuse, se desfăşoară un sondaj de opinie, realizat prin intervievarea: reprezentanţilor administraţiei publice locale, mediului de afaceri, antreprenorilor, consilierilor, profesorilor, muncitorilor, şomerilor, tineretului etc. Se realizează studiile necesare şi se studiază documentele relevante. Experţii şi reprezentanții administraţiei publice locale discută în cadrul unor mese rotunde cu reprezentanţii tuturor categoriilor sociale în scopul elaborării unui acord comun asupra conceptului si necesităţii planificării strategice. Referitor la chestiunile care vor fi examinate, în cadrul realizării acestei etape, s-a discutat la Etapa 1 şi 2 descrise mai sus.

- Pe parcursul unei săptămâni se desfăşoară lucrările de organizare a atelierului de planificare strategică. Se pregătesc materialele necesare, se studiază rezultatele sondajului, se analizează discuțiile  avute în cadrul meselor rotunde şi se scot în evidenţă tendinţele pozitive şi negative ce se conturează în dezvoltarea raionului.

- Pe parcursul a trei ori patru zile se desfăşoară lucrările atelierului de planificare strategica, la care sunt invitaţi: cetăţeni, reprezentanţi ai primăriei, consiliului local, serviciilor publice, antreprenori şi oameni de afaceri, pentru a fi iniţiaţi in procesul de planificare strategică si pentru a elabora in comun, conform unei metodicii speciale,  planul  strategic de dezvoltare socio-economică a comunităţii. Subiectele examinate în cadrul atelierului de planificare strategică  au fost analizate în cadrul Etapelor 2-5.

## MODEL TENTATIV: PROGRAMUL ATELIERULUI DE LUCRU

| Timpul | Ziua I | Ziua II | Ziua III | Ziua IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | Deschiderea Exerciţiu de stabilire a climatului. Scopul atelierului, Discutarea agendei Descrierea generală a procesului de planificare strategică. Examinarea analizei socio-economice a raionului. Analiza actorilor interni şi externi. | Trecerea în revistă a primei zile de lucru Evidenţierea valorilor Stabilirea viziunii Clarificarea misiunii | Trecerea în revistă a zile a doua de lucru Continuarea formulării obiectivelor Examinarea în ansamblu a scopurilor strategice ierarhizate şi a obiectivelor formulate. Revederea unor aspecte | Trecerea în revistă a zile a treia de lucru Elaborarea programelor şi proiectelor (Lucrul în echipe mici) Examinarea şi discutarea proiectelor Revederea poeictelor |
| 13:00-14.00 | Prânzul | Prânzul | Prânzul | Prânzul |
| 14:00 17:00 | Efectuarea analizei SWOT (Lucrul în 4 echipe mici) Discutarea analizei SWOT Evaluarea I zile Închiderea | Identificarea scopurilor strategice Prioritizarea scopurilor strategice Formularea obiectivelor pentru fiecare din scopurile identificate Evaluarea II zile Închiderea | Elaborarea planului de acţiuni pentru fiecare din obiective Examinarea şi discutarea acţiunilor de Planificare strategică Revederea planului de acţiune Evaluarea III zile Închiderea | Stabilirea următoarelor acţiuni. Elaborarea unui grafic de monitorizare şi evaluare Evaluarea atelierului de lucru Închiderea atelierului |

Notă: Sesiunile încep la ora 09:00. Prânzul este planificat între 13:00—14:00, iar sfârşitul zilei de atelier se sfârşeşte la ora 17:00. Pauzele de cafea sunt planificate la orele 10:30-10:45 şi 15:30-15:45.

După finisarea atelierului de planificare strategică, în mod obligatoriu este necesar de efectuat  evaluarea atelierului desfăşurat, implicând participanţii la acest atelier.  În acest scop fiecărui participant urmează să i se distribuie o anchetă.  Răspunsurile şi întrebările de mai jos reflectă opinia participanţilor de la atelierul de planificare strategică realizat  de către experţii IDIS Viitorul.

- Care au fost cele mai valoroase rezultate ale acestui atelier pentru participanţi?

Răspunsuri:

- Gustul succesului, încrederea că se poate modela viitorul

- Deprinderea de-a gândi strategic.

- Modalităţi noi de  analiză a situaţiilor create

- Obţinerea de noi cunoştinţe şi deprinderi în planificarea strategică

- Metode de determinare a problemelor, scopurilor, strategiilor

- Activitatea în echipă orientată spre un rezultat final

- Abilităţi de gândire strategică orientate spre obţinerea rezultatelor concrete

- Ce aţi aflat nou despre procesul de planificare strategică?

Răspunsuri:

- Este programarea viitorului comunităţii

- Este un proces complex prin care pot fi depăşite multe dificultăţi în activitate

- Implicarea actorilor interni în identificarea problemelor strategice

- Analiza SWOT

- În ce măsură sunteţi capabil să desfăşuraţi independent un atelier de planificare strategică şi în ce măsură consideraţi că aţi avea nevoie de asistenţa unui consultant?

Majoritatea participanţilor la atelier au menţionat că nu ar putea desfăşura un asemenea atelier. În acest sens este necesară pregătire suplimentară.

- Ce sugestii aţi avea pentru ca procesul de planificare strategică să fie îmbunătăţit?

Răspunsuri:

- Evidenţierea mai multor exemple pozitive

- Sunt necesare mai multe zile pentru desfăşurarea atelierului de planificare strategică.

După încheierea lucrărilor atelierului de planificare strategica, se preconizează activităţi de difuzare a proiectului planului strategic, de discutare a lui la o şedinţă a Consiliului Raional, de aprobare a unei variante finale a planului, urmând să se stabilească mecanismul de monitorizare. Problemele care ţin de aprobare, monitorizare şi evaluare au fost discutate în cadrul Etapelor 6-8.

CAPITOLUL IV: PROGRAME ŞI PROIECTE PRIORITARE ALE DEZVOLTĂRII RAIONULUI

4.1 Identificarea şi selectarea proiectelor

A) Ce reprezintă programele şi proiectele?

Programele şi proiectele sunt instrumente axate pe măsuri specifice, cu termene de timp determinate. Un proiect, în sensul ghidului de faţă, reprezintă una sau mai multe activităţi şi o investiţie de resurse pe o perioadă determinată, menite să răspundă unei nevoi reale şi să conducă la realizarea unui obiectiv precis. Programul, tot în contextul acestui ghid, este totalitatea acțiunilor/proiectelor propuse a fi îndeplinite pentru a ajunge la rezultatul dorit. Un proiect are un singur scop: obiectivul său imediat, în timp ce programele au un număr de obiective, în mod normal, legate de o serie de proiecte, deoarece un program include un număr de proiecte. Un element deosebit de important în succesul proiectului însă, este programarea sa din timp, conectarea la strategia generală de dezvoltare a regiunii/raionului, precum şi planificarea financiara. Astfel, deja la etapa de elaborare a strategiei de dezvoltare este important să se identifice proiectele care vor contribui la atingerea scopurilor şi obiectivelor strategiei, în corespundere cu viziunea strategică şi cu planul de acţiuni întocmit. De asemenea, în condiţiile austerităţi financiare în care activează astăzi autorităţile publice locale, este important ca acestea să aibă la îndemână proiecte deja elaborate, în corespundere cu scopurile şi obiectivele de dezvoltare, pe care să le poată înainta în cadrul diferitor programe de finanţare la nivel regional, naţional sau din fondurile donatorilor şi a investitorilor, la etapa de implementare a strategiei.

Aşadar, proiectele reprezintă modalitatea prin care este implementată strategia de dezvoltare a raionului. Iată de ce este necesar ca proiectele să fie programate din timp, să fie scrise nu pentru a participa la concursurile de finanţare lansate de diferiţi finanţatori, dar pentru a realiza  viziunea şi strategia de dezvoltare a raionului. În acest sens, majoritatea proiectelor sunt programate în documentele negociate cu diferiţi donatori, precum şi în strategiile de dezvoltare. Este important ca elaborarea documentului strategic (strategiei de dezvoltare) şi programarea proiectelor să se desfăşoare printr-un proces participativ de consultare şi negociere, ţinând cont de principiile de nediscriminare pe criteriu de gen, naţionalitate, apartenentă socială, etc. Aceasta este una din cerinţele de bază actuale ale majorităţii finanţatorilor. Astfel, în documentul strategic se va conveni iniţial asupra domeniilor prioritare de dezvoltare (scopurile şi obiectivele strategice), se vor determina acţiunile pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor strategice (planul de acţiuni), după care se vor stabili programele şi se vor elabora proiectele.

B) Cum sunt identificate şi selectate programele şi proiectele prioritare?

IDENTIFICAREA. Etapa de identificare presupune analiza problemelor existente, a situaţiilor dificile care se doresc a fi înlăturate, a nevoilor şi intereselor diferitelor grupuri din comunitate şi identificarea acelor idei de proiecte care urmează să fie dezvoltate şi pe baza cărora se vor scrie proiectele. În cadrul acestei etape se elaborează analize, sondaje, se organizează discuţii şi focus-grupuri. Cel mai bine, aceste activităţi se vor realiza de către grupurile de lucru tematice pentru analiza socio-economică, descrise în capitolul 3, etapa 2, analizele cărora stau la baza formulării scopurilor şi obiectivelor strategice de dezvoltare a raionului şi a planului de acţiuni pentru realizarea acestora. Aceste grupuri de lucru, utilizănd instrumentele menţionate mai sus, identifică problemele pentru care se formulează activităţile proiectului şi se planifică costurile. În această etapă se clarifică: este problema identificată una reală pentru grupul ţintă şi beneficiari?; rezolvarea acestei probleme reprezintă o prioritate pentru comunitate?; va conduce oare implementarea proiectului la realizarea scopurilor şi obiectivelor strategiei?; proiectul trebuie derulat neapărat acum?; comunitatea/organizaţia dispune de capacitatea necesară pentru a implementa proiectul? Dacă la aceste întrebări se răspunde cu cel puţin un răspuns „nu”, atunci problema trebuie re-analizată iar ideea de proiect trebuie regândită şi/sau identificată alta. Aşadar, identificarea proiectelor se realizează în conformitate cu scopurile şi obiectivele strategiei şi cu planul de acţiuni pentru atingerea lor, deoarece acestea reprezintă instrumentele concrete prin intermediul cărora se implementează strategia.

SELECTAREA. În această etapă sunt prezentate programele şi proiectele de dezvoltare ce vor fi incluse în strategia de dezvoltare. Ele sunt grupate în mai multe scenarii, în funcţie de gradul de implicare a instituţiilor responsabile, de perioada necesară pentru implementare şi de locul acestora pe agenda persoanelor sau a organizaţiilor însărcinate cu implementarea lor. Aici are loc evaluarea viabilităţii proiectelor:

(i) din punct de vedere al comunităţii;

(ii) al plasării;

(iii) comercial;

(iv) al implementării.

În contextul selectării proiectelor, există mai multe tehnici pentru a asista la proces. În procesul de selectare a proiectelor pentru planificarea strategică este recomandabil utilizarea grilei de analiză (sau a matricei de selectare a proiectelor). Aceasta este un instrument care permite alegerea în cazul când mai mulţi factori trebuiesc echilibraţi. Această grilă este şi mai utilă atunci când trebuie de considerat un număr mai mare de alternative bune şi factori. Tehnica propune să scrieţi lista de proiecte în rânduri într-un tabel, iar factorii de selectare (scopurile sau obiectivele strategice) sunt înscrişi sub formă de coloane în aceiaşi tabelă. Atunci când tabelul este format, începe aprecierea prin punctaje a fiecărui proiect (numărul maxim de puncte va fi numărul total al scopurilor/obiectivelor strategice urmărite), şi se calculează sumele punctajelor totale pentru a obţine un scor general pentru fiecare proiect. Mai jos propunem un îndrumar detaliat:

Începeţi prin formarea tabelului cu numărul de coloane în corespundere cu numărul de scopuri/obiective strategice identificate la etapele anterioare şi formaţi mai multe rânduri în corespundere cu numărul de proiecte care urmează să fie selectate. Apoi aplicaţi următorii paşi:

- Primul pas este să listaţi toate proiectele pe rândurile tabelului, şi să înscrieţi factorii de care vă conduceţi (scopurile/obiectivele strategice) ca titluri pe coloane;

- Următorul pas este de a compara fiecare proiect cu fiecare factor de selectare, astfel evaluând aplicabilitatea proiectului pentru fiecare din scopurile/obiectivele strategice identificate. De exemplu, dacă au fost identificate la etapele anterioare 4 scopuri strategice, scorul ar putea fi de la 0 (proiectul nu contribuie în nici un fel la realizarea scopului strategic respectiv) până la 4 (proiectul contribuie maximal la realizarea scopului strategic vizat);

- La final, scorurile pentru fiecare proiect se adună la sfârşitul fiecărui rând.

Proiectul, a cărui scoruri sunt mai mari, este şi cel mai important proiect. Proiectele, concepute să contribuie la realizarea aceluiaşi scop/obiectiv strategic, vor forma împreună un program. În funcţie de scopurile/obiectivele strategice urmărite, se vor selecta acele proiecte care vor contribui maximal la realizarea acestora. Vedeţi mai jos un exemplu de selectare a proiectelor (p1, p2… etc.) în funcţie de scopurile strategice (S1, S2, S3, S4…etc.):

Matricea selectării proiectelor (exemplu)

| Nr. d/o | Denumirea proiectului | Scopul strategic |
| --- | --- | --- |
|  |  | S1 (dezvoltarea şi perfecţionarea politicilor şi mecanismelor de suport pentru IMM) | S2 … | S3 … | S4 … | Total puncte |
| 1 | S1:p1 Revitalizarea sectorului de cultivare a strugurilor | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 2 | S1:p2 Restabilirea şi dezvoltarea sectorului de creştere a fructelor | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| … | … | … | … | … | … | … |

4.2 Formarea portofoliului de proiecte

A) Ce reprezintă portofoliul de proiecte?

Formarea portofoliului de proiecte înseamnă, în esenţă, gruparea proiectelor principale selectate în procesul descris mai sus, în programe inter-conexe şi sub-programe şi structurarea acestora, după anumite criterii. Gruparea se bazează pe trei principii generale:

a) Condiţionalitate, ceea ce înseamnă că un proiect este o precondiţie pentru implementarea altui/altor proiect(e), sau că acesta creează baza/cadrul sau structura pentru implementarea altui/altor proiect(e);

b) Complementaritatea, înseamnă că două sau mai multe proiecte contribuie în comun la realizarea obiectivelor strategiei, în timp ce implementarea a unui singur proiect din grup ar conduce cu dificultate la realizarea scopului respectiv;

c) Sinergia, înseamnă că două sau mai multe proiecte implementate în comun furnizează efecte suplimentare, decât în cazul în care acestea ar fi fost implementate separat.

De ce este importantă gruparea şi structurarea proiectelor? Atunci când proiectele sunt grupate şi structurate, pot fi identificate proiecte suplimentare sau anumite scăpări. Astfel, în timpul grupării şi formării programului, ar putea fi identificate unele scăpări/lacune, ceea ce ar însemna că lipsesc unele acţiuni pentru a elabora un program cuprinzător (de ex., grupul de proiecte sau proiectul este orientat spre dezvoltarea multe-sectorială a turismului rural, dar lipseşte drumul, spre exemplu, la staţiunea de odihnă sau activităţile de promovare şi investiţii pentru localul turistic nou construit). Pentru gruparea proiectelor în programe, dar şi structurarea proiectelor selectate la etapa anterioară, este util de creat matricea scopurilor, obiectivelor, programelor şi proiectelor, care grupează nu doar proiectele în programe, ci şi în funcţie de obiectivele şi scopurile strategice:

Matricea scopurilor, obiectivelor, programelor şi proiectelor (exemplu)

| Viziunea Strategiei: raionul Xxxxx – un centru de dezvoltare dinamică în regiunea de sud a Republicii Moldova, cu perspective de progres în domeniul business-ului agroindustrial |
| --- |
| Scopurile (S) | Obiectivele (O) | Programele (P) | Proiectele (p) | Nr. d/o |
| SCOPUL 1 (de ex., dezvoltarea şi perfecţionarea politicilor şi mecanismelor de suport pentru IMM) | S1:O1: (îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de către business) | S1:O1:PG1: (Revitalizarea sectoarelor economiei raionului) | S1:O1:PG1:p1 (Revitalizarea sectorului de cultivare a strugurilor) | 1 |
|  |  |  | S1:O1:PG1:p2 (Restabilirea şi dezvoltarea sectorului de creştere a fructelor) | 2 |
|  |  |  | S1:O1:PG1:p3 (Restabilirea sectorului de creştere a animalelor) | 3 |
|  |  |  | S1:O1:PG1:p4 (Elaborarea unei cercetări cu privire la reabilitarea sistemului de irigare din raion) | 4 |
|  |  | S1:O1:PG2: (Crearea infrastructurii necesare pentru instruire şi consolidarea businessului în raion | S1:O1:PG2:p1 (Dezvoltarea serviciului „Primăria electronică” ca un instrument eficient de interacţiune cu businessul la nivel local) | 5 |
|  |  |  | S1:O1:PG2:p2 (Deschiderea unui Centru de servicii de marketing) | 6 |
|  |  |  | S1:O1:PG2:p3 (Crearea unui incubator de business în raion) | 7 |
|  | S1:O2: (Creşterea numărului de întreprinderi industriale în raion şi deschiderea de noi locuri de muncă | S1:O2:PG3: (crearea condiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor din sectorul IMM) | S1:O2:PG3:p1 (Construcţia unei întreprinderi de procesare a fructelor şi legumelor cu capacitatea de 10 mii tone în satul Xxxxxxxxx) | 8 |
| SCOPUL 2 ….. | S2O1: …. | S2:O1:PG1: … | S2:O1:PG1:p1 … | 9 … |

4.3 Elaborarea fişei proiectelor

A) Ce este o fişă a proiectului?

În cadrul acestei etape, se detaliază toate aspectele ideii de proiect. Proiectul va ţine cont de toate cerinţele înaintate de programul de finanţare la care se va aplica, dacă acesta se cunoaşte. În cazul când sursa de finanţare nu a fost identificată, încă, ideea de proiect va include informaţii care să faciliteze luarea unei decizii de finanţare a proiectului de către potenţialii finanţatori. De regulă, înaintarea proiectelor spre finanţare se realizează în cadrul unor programe de finanţare sau concursuri de proiecte lansate de organizaţiile finanţatoare. La concurs sunt înaintate zeci sau chiar sute de proiecte. Este de înţeles că în cele mai dese cazuri mulţi evaluatori de proiecte nu au timp să citească integral propunerile de proiecte. De aceea, prima evaluare a proiectelor se rezumă la citirea rezumatului proiectului. Mai mult, în multe programe de finanţare prima etapă de selectare a proiectelor spre finanţare este realizată în baza notelor conceptuale sau a rezumatelor proiectelor. Din aceste considerente este recomandat şi util ca să se elaboreze o fişă de proiect pentru fiecare proiect, selectat şi inclus în portofoliul de proiecte la etapele anterioare. Rezumatul trebuie să includă în stil telegrafic dar foarte clar: obiectivele proiectului; formularea problemei; activităţile cheie ale proiectului; rezultatele aşteptate şi indicatorii de rezultat; grupurile ţintă/beneficiarii proiectului; actorii implicaţi şi cei care pot contribui la realizarea proiectului; costurile totale şi pe activităţi aparte; precondiţiile şi factorii de risc pentru realizarea proiectului; perioada de implementare şi de impact; persoana de contact pentru a facilita luarea legăturii cu instituţia responsabilă de implementarea proiectului.

Activităţile din cadrul acestui pas sunt considerate o abordare tehnică şi implică cunoştinţele experţilor, analiza practică şi analiza organizaţiilor existente eligibile pentru implementarea proiectelor (determinate de cadrul legal şi procedurile de prezentare a proiectelor). Fişa proiectului reprezintă propunerea de proiect care devine foaia de parcurs a implementării proiectului şi principalul document care stă la baza activităţii de monitorizare şi evaluare a impactului proiectului, activităţi care se desfăşoară pe toată durata proiectului. Mai jos este dat un exemplu de fişă de proiect, corelat cu exemplele de mai sus (însă în funcţie de finanţatorul concret, dacă acesta este cunoscut la etapa elaborării proiectului, informaţiile  şi/sau forma notei conceptuale/fişei proiectului poate varia în funcţie de condiţiile specifice înaintate de finanţator):

Fişa proiectului (exemplu)

| Nr. 1 | S1:O1:PG1:p1 Revitalizarea sectorului de cultivare a strugurilor | Tipul programei S1:O1:PG1: Revitalizarea sectoarelor economiei raionului |
| --- | --- | --- |
| Descrierea scurtă a proiectului: Cultivarea strugurilor este tradiţional principala ramură a agriculturii raionului. Cultura creşterii strugurilor şi a fabricării vinului are rădăcini adânci în istoria şi economia raionului. Tehnologiile de producere a vinului, condiţiile climaterice, numărul de zile cu soare, datorită caracteristicilor favorabile, permit producerea unor vinuri unice. Existenţa unui număr mare de specialişti în cultivarea strugurilor şi producerea vinului, datorită specializării tradiţionale a raionului în producerea vinului, permit vinurilor produse în raion să concureze cu succes cu vinurile altor producători. Însă, problema principală este starea viilor, majoritatea cărora sunt bătrâne şi au o productivitate joasă. Revitalizarea acestui sector necesită următoarele acţiuni: Defrişarea viilor bătrâne şi înlocuirea lor până în anul 2020 cu plantaţii de vii noi Implementarea irigării prin picurare, care va permite obţinerea unei producţii de struguri mai mari Plantarea unor varietăţi de struguri cu cerere mare pe piaţă, ceea ce va permite obţinerea unor venituri mai mari. |
| Rezultatele aşteptate (Indicatorii de produs): Plantarea a 10 mii ha de vii Creşterea volumelor de producţie de struguri de 3 ori Către anul 2020 atingerea unei cifre de afaceri de la realizarea strugurilor de 500 milioane lei | Grupurile ţintă: 1. Şomerii 2. Oamenii de afaceri din raion 3. Fermierii 4. Direcţia agricolă raională 5. Întreprinderile agricole 6. Întreprinderile exportatoare |
| Actorii potenţiali implicaţi (Parteneri): 1. Întreprinderile vinicole 2. Întreprinderile agricole 3. Fermierii 4. Asociaţiile din viticultură şi vinificaţie 5. Donatorii 6. Direcţia agricolă | Părţile care pot contribui la proiect: 1. Întreprinderile vinicole 2. Întreprinderile agricole 3. Fermierii 4. Asociaţiile din viticultură şi vinificaţie 5. Donatorii 6. Direcţia agricolă |
| Precondiţii: O mare parte din viile existente au productivitate joasă Plantarea unor varietăţi cu cerere mare pe piaţă Există conjunctură favorabilă pe piaţă pentru sector | Factorii de risc pentru realizarea proiectului: Preţurile joase la struguri pot cauza reducerea suprafeţelor noi plantate Descreşterea vânzărilor de vin pe piaţa din Rusia |
| Costurile estimative ale proiectului: Plantarea viilor noi – 1 143 200 mii lei Defrişarea viilor bătrâne – 120 300 mii lei Instalarea irigării prin picurare – 16 500 mii lei Costurile totale – 1 280 000 mii lei |
| Persoana de contact pentru proiect: Şef direcţia raională pentru agricultură: Xxxxxxxxxxx Tel. +373 xxx xxxxx; fax. +373 xxx xxxxx; e-mail: xxxxx@xxxxx.md |
| Perioada de implementare a proiectului: 2014-2020 | Perioada de impact: 2015-2045 |

După selectarea proiectelor, formarea portofoliului e proiecte şi detalierea fiecărei idei de proiect în fişe individuale, începe pregătirea componentei operaţionale a documentului de planificare strategică. Acest stadiu al procesului devine deosebit de important în cazurile în care regiunea/raionul sunt incluse în schema de suport financiar din partea statului (sau a altor resurse, de ex. contracte/subvenţii ale donatorilor). Activităţile enumerate mai jos fortifică planificarea corectă a implementării. Executându-le corespunzător, se face posibilă evitarea problemelor de implementare cum ar fi: resursele financiare sunt disponibile, dar organizaţiile eligibile pentru implementare nu dispun de capacităţi/expertiză suficientă, fiind ocupate cu implementarea proiectelor contractate anterior. Sau, se scapă din vedere consecutivitatea implementării proiectelor şi alte elemente (de ex., îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pentru turismul rural - curăţarea lacului - fără a considera faptul că drumul spre staţiune ar trebui să fie construit în primul rând). Pentru a evita suprapunerea activităţilor de implementare şi a nu permite lacune care diminuează eficienţa, următoarele sarcini trebuie să fie efectuate:

- Analiza resurselor financiare potenţiale şi distribuirea mijloacelor financiare pentru implementarea proiectului în intervale de timp, precum şi a executorilor potenţiali;

- Aranjarea proiectelor în ordine/consecutivitate corectă (interval de timp), în cadrul unui program sau subprogram şi în dependenţă de resursele disponibile pentru a determina un grafic exact de implementare;

Acest exerciţiu este partea cea mai dificilă de planificare a implementării, care necesită cunoştinţe bune, experienţă şi creativitate a participanţilor. Este necesară şi o facilitare bună, deoarece procesul prevede o repetare periodică a etapelor (întoarcere înapoi, repetând şi corectând graficul de implementare). Datorită necesităţii de cunoaştere bună a situaţiei din regiune, unele aporturi analitice devin foarte importante. Principalele contribuţii pentru acest pas sunt următoarele:

• Capacitatea de absorbţie profesională pentru implementare (disponibilitate de experţi);

• Posibilităţi tehnice (clădiri, terenuri, echipament...);

• Resursele financiare indicative disponibile;

• Condiţionalitate şi consecutivitate logică de implementare.

Atunci când brainstorming-ul, privind matricea de resurse şi derularea consecutivă a implementării conform unui grafic de timp, este completat, rezultatele pot fi incluse cu uşurinţă în matricea generală de planificare, care este partea principală a Planului Operaţional (Planul de implementare a Strategiei) .

Matricea implementării planului strategic (exemplu)

| Nr. d/o | Denumirea proiectului | Costul (mii lei) | Costul (mii €) | Contribuţia financiară | Implementarea | Statutul | Grupurile ţintă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Autorităţi raionale | Autorităţi regionale/centrale | Comunitatea | Alţi donatori |  |  |  |
|  |  |  |  | mii lei | % | mii lei | % | mii lei | % | mii lei | % | Parteneri | Începutul | Sfârşitul |  |  |
| 1 | S1:O1:PG1:p1 Revitalizarea sectorului de cultivare a strugurilor | 1280000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152000 | 90% | 128000 | 10% | 2KR | 2014 | 2020 | PL | IMM |
| 2 | S1:O1:PG1:p2 Restabilirea şi dezvoltarea sectorului de creştere a fructelor | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

4.4. Finanţarea proiectelor

A) Ştim deja ce dorim să facem, precum şi cât ar costa proiectele noastre. Care este pasul următor?

Identificarea  surselor de finanţare. În timp ce proiectele în limita bugetului de investiţii raional vor putea fi finanţate din mijloacele acestuia, pentru celelalte autorităţile raionale trebuie să adopte o atitudine pro-activă în identificarea surselor de finanţare.

La prima etapă, autorităţile raionale trebuie să găsească un fond,  un program de finanţare, ale cărui  obiective se armonizează cu obiectivele proiectului propus spre finanţare. Aici pot fi deosebit de utile paginile web care au drept scop diseminarea informaţiilor privind  programele  de  finanţare  actuale,  respectiv  cele ale donatorilor  şi  birourilor  locale din Moldova ale agenţiilor internaţionale de dezvoltare, altor finanţatori.  Dacă a fost identificat un astfel de program, pentru a ne asigura că proiectul/proiectele noastre se pot finanţa din programul respectiv, trebuie să colectăm toate informaţiile referitoare la program – în cel mai scurt timp, putem colecta aceste informaţii prin Internet. Primul pas va fi studierea documentaţiei proiectului – în primul rând a anunţului de finanţare şi a ghidului solicitantului.

Prima întrebare la care trebuie să găsim răspunsul:  instituţia care depune cerere de finanţare este eligibilă pentru a înainta proiectul? În cazul în care răspunsul  este pozitiv, trebuie verificat  dacă  ideea de proiect  este eligibilă – adică dacă ea corespunde obiectivelor  şi priorităţilor programului, dacă activităţile planificate sunt în concordanţă cu cele finanţate, dacă mărimea bugetului este corespunzător, precum şi dacă putem asigura cofinanţarea necesară. De asemenea, este  recomandată  parcurgerea  criteriilor  de  evaluare –  parte  a  ghidului solicitantului/condiţiilor de eligibilitate – deoarece criteriile de evaluare pot fi utile pentru a decide dacă instituţia este eligibilă pentru a participa în program, precum şi pentru a cunoaşte ce doreşte „să citească” cel care a lansat  programul, care sunt  elementele considerate puncte pozitive pe parcursul evaluării, pe scurt, ce şanse are proiectul pentru a primi finanţarea.

În cazul în care – pe baza celor prezentate mai sus – s-a decis asupra înaintării proiectului, începe perioada elaborării cererii de finanţare. În primul rând, este indicat să studiem, să analizăm din nou – dar acum foarte amănunţit – documentaţia programului. De asemenea, se recomandă notarea întrebărilor la care putem obţine răspunsuri din trei surse: din rubrica „Întrebărilor frecvente” („FAQ” – se recomandă mai întâi studierea acestora) de pe pagina  web  a  programului, respectiv există şi posibilitatea trimiterii  întrebărilor în mod direct la adresele de e-mail indicate în anunţul de lansare a programului de finanţare, sau la numerele de telefon indicate. Cererea de finanţare trebuie să cuprindă totalitatea informaţiilor necesare finanţatorului care sunt  indispensabile  evaluării  cererii,  cuprinzând  descrierea activităţilor propuse, efectul acestora, aria geografică şi obiectivele concrete. Totodată, trebuie prezentate şi rezultatele sociale şi  economice preconizate pe termen mediu, grupurile ţintă, planificarea activităţii propuse şi  planul  de finanţare,  împreună cu acele informaţii  care sunt  necesare evaluării corespondenţei activităţilor propuse cu obiectivele finanţatorului concret.

B) La ce trebuie să fim atenţi?

Proiectul este scris prin completarea cererii de finanţare, care este un formular standardizat, diferit pentru fiecare finanţator. Proiectul, de regulă, este depus spre finanţare la sediul finanţatorului, trimis prin poştă sau prin internet la adresa indicată în anunţul de program. Fiecare finanţator are de obicei, o comisie de evaluare a proiectelor care evaluează cererea de finanţare şi decide dacă proiectul va fi sau nu finanţat, pe baza unor criterii de selecţie. De-aceea trebuie să avem în vederea respectarea unor standarde comune la înaintarea cererii de finanţare, pentru a spori şansele de obţinere a finanţării:

- La completarea cererii de finanţare să formulăm succint, să evităm frazele complicate şi prezentarea informaţiilor neesenţiale;

- Să completăm toate punctele, să răspundem la toate întrebările. Să nu lăsăm nici-o întrebare fără răspuns;

- Să avem în faţă permanent criteriile de evaluare, iar la punctele corespunzătoare să abordăm toate aceste criterii;

- Să respectăm în mod maximal structura formularului de finanţare;

- Să folosim caractere şi font-uri simple, identice cu cele ale apelului de finanţare.

Completarea  perfectă a formularului în sine nu este suficientă, fiindcă acesta reprezintă doar o singură componentă a documentaţiei apelurilor de licitaţie.

- Să începem din timp colectarea anexelor, a semnăturilor şi a hotărârilor necesare, fiind  atenţi la faptul că numeroase documente îşi pierd valabilitatea după anumite perioade de timp;

- Să anexăm toate documentele cerute, să înaintăm proiectul în numărul de exemplare prescris, să semnăm fiecare pagină a exemplarului  original  (dacă se solicită) şi, în  sfârşit, să ne asigurăm că proiectul  ajunge la destinaţie înaintea termenului limită.

În mod firesc, după cum am subliniat mai sus, completarea perfectă a formularului  de finanţare în sine nu este suficientă, acesta reprezentând doar un singur element al documentaţiei de proiect. Elementele documentaţiei de proiect (ale pachetului solicitării de finanţare) sunt, în general,următoarele:

I. Formular cerere de finanţare completat şi declaraţiile solicitate semnate şi ştampilate;

II. Documente anexate în mod obligatoriu. Anexele solicitate pot diferi de la o licitaţie la alta, lista lor fiind specificată pentru fiecare caz în parte, în ghidul solicitantului/anunţul de program.

Documentaţia de proiect trebuie pregătită cu o atenţie deosebită, în special  să avem în vedere următoarele: numărul de exemplare (original şi copii), semnăturile, anexele solicitate şi respectarea termenului  limită de depunere a proiectului. Să ne asigurăm că exemplarul original  conţine  semnăturile  şi  ştampilele  în  original,  iar  anexele  sunt  ataşate  în  limba indicată în anunţ.

În final, dar nu în ultimul rând,  autocontrolul reprezintă un element deosebit de esenţial al procesului  de elaborare a proiectelor. În  general, fie  la  sfârşitul  formularului  cererii  de finanţare, fie ca anexă, apare o listă de verificare ce cuprinde lista, ordinea, formatul (de ex. Word, Excel), respectiv limba (de ex., cuprins în limba engleză) acelor documente care trebuie ataşate cererii de finanţare. Se recomandă studierea profundă a listei de verificare şi includerea elementelor documentaţiei de licitaţie în ordinea solicitată. Este obligatoriu să anexăm toate documentele solicitate, să elaborăm cererea de finanţare în numărul  de exemplare indicat, să semnăm fiecare pagină a documentului  original şi, în sfârşit, să ne asigurăm că cererea de finanţare va ajunge la adresa indicată înaintea termenului limită.

Sfaturi utile la elaborarea cererilor de finanţare (a proiectelor):

- Cererea de finanţare trebuie elaborata în echipa, dar redactata  de o singură persoana;

- Acordaţi o importanta deosebita acelor elemente care  reprezintă un avantaj în evaluarea proiectului. Criteriile de evaluare a proiectelor  se regăsesc,  de regulă,  în ghidul  solicitantului,  recomandându-se analiza lor  detaliata,  deoarece proiectul  va fi evaluat pe baza acestor criterii;

- Formulaţi clar, succint, într-un limbaj simplu. Documentaţia de proiect să fie transparenta şi structurată tematic. Este indicat ca exemplarele sa fie legate sau spiralate;

- Folosiţi diateza activa, nu reflexiva („vom realiza...” in loc de „se va realiza”, sau „s-ar putea realiza”);

- Esenţa, punctele cheie, se scriu cu litere îngroşate, nu cu sublinieri;

- Prezentaţi datele in mod concis, ignoraţi informaţiile nesemnificative;

- Nu încercaţi  sa răspundeţi  tuturor  obiectivelor  propuse de program,  fiindcă astfel proiectul îşi va pierde validitatea;

- Definiţi  mai  puţine  obiective  (obiectiv  general:  este recomandata  formularea  unui singur  obiectiv  general,  cel  mult  doua;  obiective  specifice:  numărul  obiectivelor specifice  este  bine  sa  fie  sub  trei,  dar  ele  sa  fie  concrete,  exacte,  cat  mai cuantificabile si orientate asupra unui grup ţintă bine definit);

- Respectaţi  maxim  posibil structura  formularului  de  finanţare.  Este  indicată

utilizarea unor  font-uri  simple,  eventual  cel  utilizat  in anunţul  programului. Cererea de finanţare se scrie la computer (obligatoriu)!;

- Revizuiţi textul de mai multe ori, verificaţi ortografia si cifrele.

Probleme/greşeli tipice pe parcursul elaborării proiectului:

- Neeligibilitatea solicitantului, a proiectului, a activităţilor, a costurilor;

- Neconformitatea  administrativă  (documentaţie  însoţitoare  incompletă - in  cazul documentelor  Excel  trebuie verificat  daca  s-au completat  toate paginile  existente; dacă cererea  este  redactata  pe  computer;  lipsa  unor  semnături, ştampile, date);

- Moneda in care este exprimat bugetul;

- Suma solicitata este mai mare decât suma maxima admisă sau mai mică decât suma minimă alocată prin program. Bugetul proiectului include atât contribuţia proprie, cat si suma solicitată ca finanţare;

- Procentaje calculate greşit. De exemplu, daca solicitantul trebuie sa contribuie cu finanţare in proporţie de minim 10%, o cofinanţare de 9,99% va determina respingerea proiectului;

- Bugetul nu este clar sau include costuri nejustificat de mari in raport cu preţurile pieţei;

- Bugetul nu acoperă toate activităţile propuse, ceea ce poate pune in pericol realizarea proiectului;

- Lipsa unei rezerve în buget;

- Prezentarea prea succintă a experienţelor relevante ale solicitantului, insuficienta detaliere a resurselor de care dispune solicitantul;

- Planificare iraţională:

- proiect prea complex

- număr excesiv de mare al elementelor de proiect

- detalierea excesivă a proiectului

- elemente/activităţi neeligibile

- Rezultate nerealizabile sau necuantificabile;

- Activităţile  prevăzute nu contribuie  la îndeplinirea  obiectivelor  propuse,  rezultatele estimate nu sunt  cuantificabile.  Grupurile ţintă nu sunt  identificate in mod corect/nu sunt cuantificate numeric, sarcinile nu sunt stabilite in mod clar;

Solicitantul nu prezintă posibilităţi realiste pentru continuarea proiectului (sustenabilitatea proiectului).

ANEXA 1.  PARTICULARITĂȚILE ELABORĂRII COMPONENTEI DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR MENAJERE SOLIDE ÎN CADRUL STRATEGIEI RAIONALE DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICE

Cadrul legal-normativ

Gestionarea deşeurilor menajere solide cuprinde un set de activități complexe ce țin de colectarea, transportarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor. Utilizarea dispersată și fragmentară a resurselor alocate de multiplii finanțatori (publici naționali și internaționali) pentru Autorităţile Publice Locale (APL), managementul defectuos al întreprinderilor de salubrizare, cultura ecologică redusă a populației, conduce la acea că managementul deșeurilor rămâne în continuare un domeniu problematic de intervenții publice. Din aceste considerente, gestionarea eficientă a deşeurilor menajere solide necesită o abordare strategică și complexă la nivel național, regional, raional și local, pentru asigurarea unui mod de viață durabil și sănătos cetățenilor Republicii Moldova.

Pentru implementarea unui sistem de planificare a managementului al deșeurilor de nivel raional este necesar de a cunoaște cadrul legal și juridic de protecţie a mediului. Acesta este  alcătuit din circa 35 legi și peste 50 de regulamente, instrucţiuni, hotărâri de guvern. În tabelul 1 se prezintă sumarul principalelor prevederi legale care direct se referă la acest domeniu.

Tabelul 1 Sumarul prevederilor legale ale managementului deșeurilor

| # | Denumirea legii | Elementele principale |
| --- | --- | --- |
| 1. | Legea nr. 1515-XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător | Legea stabilește cadrul juridic de bază pentru elaborarea actelor normative speciale, competențele diferitor autorități publice în problemele protecţiei mediului, drepturile/obligațiilor persoanelor fizice, mecanismul de protecție și conservare a mediului, forma și mecanismul de gestionare a deșeurilor/substanțelor toxice, fondurile ecologice, responsbilitățile pentru încălcarea legislației. |
| 2. | Legea nr. 851-XIII din 29.05.1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător | Legea stabileşte, sarcinile şi principiile expertizei ecologice şi evaluării impactului asupra mediului înconjurător, precum şi regulile de bază privind organizarea şi efectuarea acestora. Legea prevede, pe lângă expertiza ecologică de stat, posibilitatea efectuării și expertizei obștești. |
| 3. | Legea nr.1347-XIII din 09.10.1997 privind deşeurile de producţie şi menajere | Legea reglementează gestionarea deşeurilor de producţie şi menajere în scopul reducerii acestora şi reintroducerii lor maximale în circuitul economic, prevenirii poluării mediului. De asemenea, legea reglementează relaţiile care apar la gestionarea deşeurilor formate în procesul: valorificării zăcămintelor şi prelucrării materiei prime minerale; fabricării, transportării şi stocării articolelor tehnice, mărfurilor de larg consum, energiei şi agenţilor energetici; efectuării lucrărilor de construcţie, agricole, miniere şi de altă natură; prestărilor de servicii; consumului de produse industriale şi alimentare. Legea prevede normarea, evidenţa, planificarea, controlul şi supravegherea, monitorizarea în domeniul gestionării deşeurilor, precum și stabilește cerințele privind securitatea ecologică. |
| 4. | Legea nr.1513 – XII din 16.06. 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei | Legea stabilește bazele asigurării sanitaro-epidemiologice a populaţiei; regulile şi normele sanitare, cerinţele igienice; împuternicirile autorităţilor publice centrale şi locale în domeniul asigurării sanitaro-epidemiologice a populaţiei; drepturile, obligațiile persoanelor fizice și juridice; cerinţe generale în domeniul asigurării sanitaro-epidemiologice a populaţiei. |
| 5. | Legea nr. 1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală | Legea stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală în unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv monitorizarea şi controlul funcţionării lor. Legea prevede ca la nivel local poate fi creat de către APL, serviciu de salubrizare. |

Sursa: Legile menționate în tabel.

Cadrul normativ

- Hotărîrea Guvernului nr. 606 din 28.06.2000 cu privire la Programul de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere

- Hotărîrea Guvernului nr. 276 din 20.03.2000 cu privire la reglementarea colectării, achiziţionării şi comercializării a resurselor secundare

- Hotărîrea Guvernului nr. 486 din  02.05.2007  cu privire la aprobarea Concepţiei salubrizării localităţilor din Republica Moldova

- Hotărîrea Guvernului nr. 304 din  17.03.2007  cu privire la aprobarea Programului Naţional de asigurare a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015

- Hotărîrea Guvernului nr. 1296 din 20.11.2008 cu privire la modalitatea de percepere a plăților ecologice pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului și pentru ambalajul mărfurilor de import din plastic și/sau “tetra-pack”.

Cadrul instituțional în domeniu

La nivel național, principala autoritate competentă în domeniul managementului deșeurilor și utilizării durabile a resurselor este Ministerul Mediului. Ministerul, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea, structura şi efectivul-limită ale aparatului central (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 847 din 18.12.2009), este organul central de specialitate al administraţiei publice care elaborează şi promovează politica statului în domeniul protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor naturale, managementului deşeurilor, monitoringului calităţii mediului, etc.

Controlul asupra procesului de gestionare a deşeurilor, conform atribuţiilor, îl are Inspectoratul Ecologic de Stat, prin intermediul Agenţiilor şi Inspecţiilor Ecologice. Atribuţiile ce ţin de supravegherea asupra cerinţelor sanitar-epidemiologice în domeniul gestionării deşeurilor sunt în responsabilitatea Ministerului Sănătăţii, realizate prin intermediul structurilor Centrului Național de Sănătate Publică.

Autorităţile publice locale urmează să creeze Asociaţii de management al deşeurilor la nivel de regiune, conform recomandărilor Ministerul Mediului privind planificarea regională a managementului deşeurilor şi în conformitate cu regulamentul privind crearea acestor asociaţii. Rolul asociaţiilor constă în stabilirea şi aprobarea termenilor de referinţă pentru selectarea companiei ce va gestiona deşeurile în regiune, a tarifelor de colectare şi eliminare a deşeurilor, etc. Modalitatea de stabilire a asociaţiilor cât şi regulamentul acestora va fi elaborată ulterior de Guvern.

Serviciile publice de salubrizare a localităţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, sînt servicii scoase din subordinea autorităţilor publice centrale şi se constituite ca structuri autonome gestionare, atribuindu-li-se patrimoniu propriu în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Astfel, APL sunt responsabile de gestionarea deşeurilor la nivel local, ceea ce presupune implementarea de către aceştia a unor modalităţi și mecanisme de organizare, funcționare a serviciilor de salubrizare în localităţi. Descentralizarea serviciilor publice de salubrizare, efectuată în baza legislaţiei în vigoare, creează premize pentru realizarea lor fie prin subdiviziuni de specialitate proprii ale consiliilor locale/raionale, fie prin agenţi economici privaţi sau printr-un parteneriat public-privat, atestaţi în modul stabilit.

Respectiv, la nivel raional este important de a elabora, aproba și implementa componenta sectorială de management al deșeurilor menajere solide, în cadrul strategiei raionale de dezvoltare socio-economică, pentru a asigura pe deoparte implementarea prevederilor legale în acest domeniu, dar și de a sincroniza abordările strategice la nivel național cu necesitățile de nivel regional și raional.

Cadrul de planificare strategică de nivel național și regional

Este important de a cunoaște și cadrul de planificare strategică, specific managementului deșeurilor menajere solide (DMS), care în ultima perioadă de timp a fost ajustat și îmbunătățit, conform experienței țărilor Uniunii Europene, dar și a unor proiecte pilot implementate în Republica Moldova.

Astfel, Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 (Hotărîrea Guvernului nr.248  din 10.04.2013), prevede la nivel național dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, eficient din punct de vedere economic şi care să asigure protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului. Aceasta presupune:

- Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor municipale, bazat pe abordare regională.

- Creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate, inclusiv prin valorificare energetică.

- Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate, prin compostarea acestora.

- Dezvoltarea sistemelor de colectare şi tratare a deşeurilor specifice, inclusiv a celor periculoase.

- Reducerea numărului de terenuri contaminate istoric.

- Închiderea şi recultivarea depozitelor neconforme.

Concepţia salubrizării localităţilor din Republica Moldova (Hotărîrea Guvernului nr. 486 din  02.05.2007) prevede direcţionarea şi concretizarea politicii în domeniul salubrizării şi igienizării localităţilor, îmbunătăţirea stării igienice a localităţilor ţării, diversificarea şi consolidarea capacităţilor serviciilor publice de salubrizare, extinderea sistemelor pentru serviciile de salubrizare şi creşterea gradului de acces a populaţiei la aceste servicii, ridicarea responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice locale în acest domeniu, promovarea parteneriatului social, informarea publicului larg şi instruirea specialiştilor. Concepția prevede implementarea unui plan de acțiuni în acest domeniu.

În Strategiile de dezvoltare a regiunilor Nord, Centru și Sud pentru perioada 2010-2016, în cadrul Priorității 3 Îmbunătățirea factorilor de mediu și atractivității turistice, este stipulată Măsura 3.2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea şi crearea poligoanelor moderne de stocare a deşeurilor nereciclabile. Iar în Planurile Operaționale Regionale sunt specificate cele mai importante proiecte regionale din diferite domenii pentru o perioadă de 3 ani de zile (2012-2015), inclusiv și din cadrul DMS, cu o analiză succintă a situației a acestui domeniu.

În cadrul exercițiului realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, în parteneriat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și a experților internaționali, în anul 2013, la nivel regional urmează a fi elaborate Programe Sectoriale pentru managementul DMS, care ulterior, după o anumită procedură, vor fi adoptate de Consiliile Regionale de Dezvoltare Nord și Centru. De asemenea, în acest context, urmează de menționat că în RD Sud deja există în implementare Strategia de gestionare integrată a deşeurilor solide.

Recomandări pentru elaborarea componentei DMS în Strategia raionului

Luând în considerație cadrul legal normativ și cel de planificare existent, precum și examinând practica mai multor programe și proiecte de asistență tehnică din domeniu, realizate în Republica Moldova, pentru elaborarea componentei de management al deșeurilor menajere solide în cadrul strategiei raionale pot fi recomandate următoarele:

1. Crearea Grupului Raional de Planificare Strategică (GRPS), care va include toate părțile cointeresate și anume, reprezentanții: primăriilor raionului, serviciilor publice desconcentrate (sănătate și ecologie), Consiliului Raional, ONG-urilor din domeniul protecției mediului, prestatorului serviciului de salubrizare existent sau potențiale, altor persoane cointeresate. Acest Grup va avea ca atribuții principale:

- examinarea situației existente din domeniu, în baza analizelor realizate de diferite instituții, pentru identificarea problemelor specifice și identificarea cauzelor care le-au generat

- organizarea seminarelor și atelierelor de lucru de planificare strategică, unde vor fi identificate  componentele strategice de bază: analiza SWOT, viziunea, scopul, obiectivele specifice, planul de acțiuni, sistemul și mecanismul de monitorizare.

- elaborarea proiectului documentului privind componenta de management al DMS în cadrul Strategiei raionale

- analiza și discutarea scenariilor de dezvoltare a planului de acțiuni

- elaborarea și prioritizarea propunerilor de proiecte de nivel raional, care vor fi incluse în portofoliul de proiecte

- promovarea aprobării componentei de management al DMS în cadrul Strategiei de dezvoltare socio-economică de către Consiliul Raional.

Pentru a fi operațional, Grupul de Planificare nu trebuie să fie prea numeros, dar suficient de reprezentativ (numărul optim ar fi de 15-20 persoane). Grupul respectiv trebuie să consulte Strategia raională cu Grupul Regional de Planificare Sectorială al de management al DMS.

2. Atragerea unei echipe de experți specializați în planificare strategică din rîndul ONG-urilor, companiilor de consultanță și/sau APL, care vor asista întregul proces de planificare strategică, inclusiv facilitarea organizării și desfășurării seminarelor, atelierelor de lucru și meselor rotunde. Existența unor experți calificați în domeniul planificării strategice, care cunosc tehnicile și metodele de planificare modernă, va asigura respectarea implementării principiilor și cerințelor față de procesul de planificare strategică.

3. Implementarea unui număr variat de metode și instrumente pentru elaborarea componentei DMS în cadrul Strategiei raionale. Acestea pot fi: analiza rapoartelor privind starea mediului, studii de fezabilitate privind oportunitatea funcționării serviciului de salubrizare, studii de referinţă al factorilor de mediu şi socio-economici care afectează gestionarea deşeurilor, mese rotunde tematice, interviuri și sondaje de opinie, focus grupuri, seminare și ateliere de lucru, campanii de informare, etc. Fiecare etapă a planificării strategice are propriul instrumentar pentru a asigura o abordare holistică a acestui proces.

4. Organizarea unei campanii de consultare și informare publică pentru ca proiectul documentului componentei strategice a DMS să fie discutat public. Ca instrumente pot fi folosite: dezbateri și audieri publice de nivel raional, articole în mass media, emisiuni radio/tv. Grupul Raional de Planificare Strategică urmează a fi inițiatorul, organizatorul și promotorul principal al acestei activități. Această abordare participativă a procesului de planificare va asigura suportul întregii comunități de nivel raional pentru cunoașterea și acceptarea conținutului proiectului documentului respectiv, îmbunătățirea lui, dar mai ales promovarea acestuia pentru adoptare la Consiliul Raional și ulterior implementarea.

5. Stabilirea, în cadrul planului strategic de acțiuni, a responsabililor pentru fiecare activitate concretă, cu identificarea bugetului estimativ, precum și a surselor potențiale de finanțare. În acest context, urmează ca experții în domeniul dat să vină cu propuneri argumentate vis-a-vis de oportunitatea acțiunilor respective, cu stabilirea costurilor aferente lor. De asemenea, este important de a parcurge exercițiul priorităzării acțiunilor și costurilor respective, asigurând astfel utilizarea rațională a resurselor în funcție de necesități și potențialul de finanțare.

6. Elaborarea portofoliului de proiecte prioritare și a fișelor de proiecte. La elaborarea portofoliului de proiecte urmează de a studia minuțios Strategia națională de gestionare a deșeurilor, Strategia Regională de Dezvoltare, Planul Operațional Regional, astfel încât în acest portofoliu să fie incluse proiecte ce se încadrează în prevederile acestor documente. În același timp, proiectele date trebuie să reiasă și din planul strategic raional de acțiuni a componentei a DMS. Portofoliul de proiecte se recomandă a fi încadrate într-un tabel, care va conține: denumirea proiectului, perioada estimativă de implementare, costul orientativ și sursele potențiale de finanțare, aria localităților incluse în activitățile proiectului, responsabilii și partenerii proiectului.

Pentru fiecare proiect se recomandă de a elabora și fișa proiectului, care reprezintă de fapt un scurt sumar al proiectului, ce va include: denumirea proiectului, costul estimativ și sursele potențiale de finanțare, obiectivul general și cele specifice, activitățile principale ale proiectului, rezultatele și impactul scontat.

7. Identificarea unui sistem clar de monitorizare și evaluare, în baza indicatorilor atribuiți pentru fiecare activitate identificată în planul strategic de acțiuni. De asemenea,  este necesar de a stabili un Grup de monitorizare și evaluare, de nivel raional. Acest grup va prezenta, periodic rapoarte de monitorizare și va interveni cu diferite propuneri vis-a-vis de operarea de modificări în conținutul planului strategic de acțiuni.

8. Soluţia principală pentru asigurarea unui management adecvat și durabil al DMS este de a implementa principiile de regionalizare serviciului de salubrizare, în strînsă legătură cu un mecanism eficient de cooperare intercomunitară la nivel de raion.  În acest context, încă la etapa de planificare strategică, în cadrul Grupului de Lucru urmează să fie stabilite principalele elemente ale viitorului sistem de management al deșeurilor de nivel raional: locații adecvate pentru poligon și stații de transfer, schema de transportare și depozitare, amplasarea și distribuirea platformelor pentru depozitarea containerelor de colectare a deșeurilor, achiziţionarea de camioane, construcția staţiilor de evacuare/reciclare a deşeurilor, elaborarea de politici comune de gestionare şi reciclare a deşeurilor solide pentru a asigura o protecţie mai bună a mediului.

Surse de finanţare pentru obiectivele propuse

Fondul Ecologic Naţional

Fondul Ecologic a fost creat cu scopul de a acumula mijloace suplimentare pentru finanţarea activităţilor din domeniul mediului. Fondul  are  o  structură  bilaterală  de  gestionare:  Consiliul  de  Administrare    (funcţia  de  gestionare)  şi Serviciul Evidenţă şi Control (funcţia executivă).

De susținerea financiară, sub formă de grantrui, pot beneficia  organele administraţiei publice locale, instituţiile, întreprinderile, organizaţiile  societăţii civile din Republica Moldova. Organizaţiile care deja beneficiază de un grant oferit de FEN şi sunt în curs de derulare a proiectului nu sunt eligibile. Organizaţiile care au beneficiat de un grant oferit de FEN şi au finalizat proiectul, dar nu au prezentat raportul financiar de asemenea nu sunt eligibile.

Domeniile de finanţare relevante managementului deșeurilor menajere solide:

- Finanţarea proiectelor pentru implementarea strategiilor, programelor şi planurilor naţionale de protecţie a mediului, standardelor şi normativelor, pentru construcţia şi participarea prin cote-părţi la construcţia obiectivelor de protecţie a mediului.

- Organizarea şi gestionarea sistemului de informaţie şi reclamă ecologică, propagarea cunoştinţelor ecologice.

- Lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor de producţie, a altor situaţii ce pot aduce prejudiciu mediului.

- Acordarea de sprijin financiar organizaţiilor ecologiste neguvernamentale în baza unui program special de granturi pentru proiectele destinate protecţiei mediului.

Criteriile de selectare a proiectelor spre finanţare: efectul ecologic, bine definit, evident şi concret măsurabil; disponibilitatea de toate documentele necesare; corespunderea activităţilor proiectului cu priorităţile fondului; durabilitatea şi continuitatea activităţilor; posibilitatea realizării proiectului în zona respectivă cu potenţialul uman şi tehnic indicat; existenţa cotei de participare (contribuţia financiară); aportul proiectului la educaţia ecologică a populaţiei şi promovarea politicii de protecţie a mediului; riscurile proiectului.

Procedura de aplicare - pentru solicitarea grantului e necesar de consultat Ghidul solicitantului, care conţine compartimentele de finanţare, lista documentelor obligatorii pentru prezentare şi formularele pentru fiecare compartiment în parte. Propunerile de proiect eligibile vor fi supuse unei avizări din partea unei comisii de experţi independenţi din domeniul mediului selectaţi de către Consiliul de Administrare a Fondului Ecologic Naţional. Experţii vor prezenta concluzii referitor la examinarea proiectelor şi vor propune proiectele alese pentru aprobare Consiliului de Administrare a Fondului Ecologic Naţional.

Date de contact: Fondul Ecologic Naţional, str. Cosmonauţilor 9, bir. 605, Chişinău, MD 2005, tel: 0-22 204-518, e-mail:  fen@mediu.gov.md

Fondul Național de Dezvoltare Regională

Documentul unic de program (DUP) este un document de programare pe termen scurt a implementării politicii de dezvoltare regională elaborat în baza strategiilor de dezvoltare regională și a planurilor operaționale regionale. Acest document include programe și proiecte prioritare de dezvoltare regională  care urmează a fi implementate în perioada de 3 ani de zile. DUP-ul include proiectele de dezvoltare regională pentru 3 priorități, inclusiv una ce se referă la îmbunățirea factorilor de mediu și atractivității turistice.

Fondul Național de Dezvoltare Regională finanțează (total sau parțial), proiectele incluse în Documentul Unic de Program.

Aplicanții eligibili pentru finanțare sunt: autoritățile publice locale de nivelul 1 și 2, care vor demonstra abilități de elaborare şi gestionare a proiectelor de dezvoltare regională; precum și agențiile de dezvoltare regională pentru proiectele ce nu provoacă conflicte de interese.  Aplicanții  sînt încurajați să depună propunerile de proiecte în comun cu mai multe administrații publice locale și alte instituții publice prin formarea parteneriatelor și asociațiilor.

Procesul de aplicare a proiectelor şi programelor de dezvoltare regională se desfășoară în 2 etape: la prima etapă aplicanții depun notele conceptuale de proiect la Agențiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud, care ulterior sunt evaluate și aprobate către Consiliile regionale de dezvoltare; iar la etapa a doua aplicanții a căror notă conceptuală a fost aprobată de CRD depun cererea completă de finanțare. Întregul proces se încheie odată cu aprobarea DUP prin Hotărîre de Guvern. Decizia de finanțare a unui proiect, într-o perioadă anumită, o ia Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale.

Anunțul privind lansarea Apelului de Propuneri de Proiecte este realizat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor – autoritate națională în domeniul dezvoltării regionale.

Date de contact: Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, str. Cosmonauţilor 9, mun.Chişinău, MD-2005, tel 0 22 204-569; e-mail: mdrc@mdrc.gov.md, www.mdrc.gov.md

ANEXA 2. PARTICULARITĂȚILE ELABORĂRII COMPONENTEI DE APĂ ȘI SANITAȚIE ÎN CADRUL STRATEGIEI RAIONALE DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICE

Cadrul legal-normativ

Republica Moldova este parte semnatară a mai multor convenţii şi parteneriate relevante pentru sectorul de aprovizionare cu apă şi sanitație (AAS): Convenţia Espoo, Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale de la Helsinki şi Protocolul privind Apa şi Sănătatea din cadrul acestei convenţii, Convenţia CIPFD, acorduri bilaterale cu Ucraina şi România.

În Republica Moldova, sectorul de AAS este reglementat de diferite acte legislative şi normative elaborate, adoptate şi modificate conform conjuncturii existente, dar care trebuie să fie perfecţionate și armonizate la standardele europene. În tabelul 2 se prezintă sumarul principalelor acte legal-normative din domeniul AAS.

Tabelul 2 Sumarul prevederilor legale

| # | Denumirea legii | Elementele principale |
| --- | --- | --- |
| 1. | Legea cu privire la apa potabilă nr. 272 din 10.02.1999 | Legea stabileşte cerinţele pentru asigurarea exploatării sigure a serviciului de alimentare cu apă. În lege sunt prevăzute prevederi ce țin de organizarea sistemelor de apă, calitatea și protecția apei, controlul și supravegherea de stat, încălcări și răspunderea. Legea necesită a fi revizuită în conformitate cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman. |
| 2. | Legea cu privire la resursele naturale, nr. 1102-XIII din 06.02.1997 | Legea reglementează relaţiile din domeniul folosirii, protecţiei şi reproducerii resurselor naturale în scopul asigurării securităţii ecologice, dezvoltării durabile a ţării. Legea stabilește formele de proprietate și drepturile de exercitare a lor asupra resurselor. |
| 3. | Legea nr. 1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală | Legea stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală în unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv monitorizarea şi controlul funcţionării lor. Legea prevede ca la nivel local poate fi creat de către APL, serviciu de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale, contorizare în sistem raional. |
| 4. | Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 | Legea este armonizată cu mai multe prevederi ale Directivelor europene și îşi propune să protejeze apa împotriva poluării şi stabileşte standarde de calitate pentru mediu în vederea gestionării şi protecţiei apelor de suprafaţă, a celor subterane, inclusiv măsurile de prevenire şi de combatere a inundaţiilor, a eroziunii şi măsurile de contracarare a secetei şi a deşertificării. Legea stabilește reglementarea şi gestionarea de către stat a folosinţei şi a protecţiei apelor, gestionarea datelor, documentele de politici naţionale în domeniul resurselor de apă, folosinţa apelor şi autorizarea folosinţei, protecţia apelor, folosinţa şi protecţia apelor subterane, gestionarea secetei şi a inundaţiilor, întreţinerea corpurilor de apă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie, competenţa în efectuarea controlului folosinţei şi al protecţiei apelor. |
| 5. | Proiectul Legii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare aprobat prin HG nr.197 din 13.03.2013 | Această lege prevede necesitatea stabilirii cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul funcţionării în localităţi a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă, industrială şi de canalizare a apelor uzate menajere, creării şi îmbunătăţirii cadrului legislativ ce ţine de domeniul alimentării cu apă şi canalizării, aducerii legislaţiei în vigoare în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene. |

Sursa: Legile menționate în tabel.

Cadrul normativ

- Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al apelor minerale naturale, apei potabile îmbuteliate şi băuturilor răcoritoare îmbuteliate" reglementează calitatea apei potabile şi stabileşte cerinţele programelor de monitorizare şi de raportare a calităţii apei potabile.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 10.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de evacuare a apei uzate urbane în receptorii de apă naturali.

Cadrul instituțional

Ministerul Mediului în conformitate cu Regulamentul de funcționare, în domeniul gospodăririi resurselor de apă, hidroamelioraţiei, aprovizionării cu apă şi canalizare elaborează, promovează şi implementează documente de politici de dezvoltare în domeniul protecţiei localităţilor, împotriva inundaţiilor şi subinundaţiilor, precum şi a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare; elaborează planuri de management, conform principiului de bazin hidrografic şi asigură implementarea acestora în scopul satisfacerii necesităţilor populaţiei şi agenţilor economici cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare

Ministerul Sănătăţii exercită competenţele în domeniul monitorizării calităţii apei potabile distribuită consumatorilor. Iar Agenția Națională de Reglementări Energetice elaborează metodologia pentru determinarea, aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile publice de aprovizionare cu apă şi sanitaţie şi la epurarea apei uzate.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor elaborează şi promovează politica statului în domeniile, precum sunt dezvoltarea regională, amenajarea şi planificarea teritoriului, arhitectură, urbanism, construcţii, producerea materialelor de construcţie, construcţie locuinţe, inclusiv şi construcţia sistemelor de AAS. MDRC aprobă planurile generale şi regionale de urbanism, inclusiv cu infrastructura AAS şi administrează Fondul Naţional de Dezvoltare Regională pentru a finanţa proiectele cu conţinut regional, inclusiv proiecte pentru dezvoltarea sectorului AAS.

Agenția Apele Moldovei este în subordinea directă a Ministerului Mediului, fiind responsabilă pentru implementarea politicii statului în managementul resurselor de apă, hidro-amelioraţie şi aprovizionarea cu apă şi sanitaţie.

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale subordonată MM, fiind responsabilă pentru implementarea politicii statului în domeniul cercetărilor geologice, folosirii şi protecţiei solului şi apelor subterane. Expediţia Hidrogeologică EHGeoM acordă servicii legate de forajul fîntînilor arteziene.

Rolul principal al Inspectoratului Ecologic de Stat pentru sectorul AAS este de a elibera permise pentru folosinţa apei, evacuarea apei uzate, efectuarea expertizei ecologice. Inspectoratul se subordonează MM.

În Republica Moldova funcţionează 38 regii apă-canal cu statutul de Întreprindere Municipală (31) sau Societate pe Acţiuni (7). Regiile apă-canal prestează servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare de la populaţie şi agenţi economici. Asociaţiile utilizatorilor de apă gestionează sistemele de aprovizionare cu apă şi de sanitaţie în localităţile rurale.

Instituţiile date care activează sunt fragmentate, au politici şi efectiv limitat pentru o administrare eficientă a problemelor curente ale sectorului şi planificarea financiară a investiţiilor pe termen mediu şi lung.

Cadrul strategic de nivel național și regional

Strategia de Aprovizionare cu Apă și Canalizare a localităţilor din RM pentru 2007-2015, aprobată prin  prin Hotărârea Guvernului nr. 662 din 13.06.2007, s-a axat pe necesitatea perfecţionării cadrului legislativ şi instituţional în conformitate cu Directivele UE, astfel încît populaţia să poată beneficia de servicii calitative, de model nou, european. Totuși acea Strategie nu și-a realizat pe deplin obiectivele asumate, iar atragerea şi utilizarea fondurilor nerambursabile şi creditelor menţionate în Strategie a fost ineficientă.

Situaţia dată a impus îmbunătăţirea actualului sistem naţional de planificarea şi aprobare a infrastructurii de alimentare cu apă şi sanitaţie a Republicii Moldova, pentru a favoriza atragerea investiţiilor. Astfel, proiectul noii Strategii de AAS pentru 2014-2027 are ca obiectiv general, crearea unui cadru de planificare pentru asigurarea graduală a accesului la apă sigură şi sanitaţie adecvată pentru toate localităţile şi populaţia din Republica Moldova, pînă în anul 2027, contribuind astfel la îmbunătăţirea sănătăţii, demnităţii şi calităţii vieţii şi susţinînd dezvoltarea economică a ţării.

Pentru a oferi garanţii că infrastructura AAS este planificată şi proiectată adecvat, ciclul proiectului va fi completat cu două etape premergătoare şi anume planificarea şi analiza opţiunilor (master planuri şi studii de fezabilitate ale proiectelor). Infrastructura AAS din Republica Moldova va fi caracterizată de: (i) sustenabilitate pe termen lung; (ii) îmbunătăţirea durabilă a stării mediului; (iii) conformarea cu Strategia Națională de Dezvoltare, obiectivele strategiilor regionale şi Directivele UE relevante.

În Strategiile de dezvoltare a regiunilor Nord, Centru și Sud pentru 2010-2016 în Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice este stabilită Măsura 1.1. Reabilitarea şi construcţia reţelelor de apă, canalizare şi a staţiilor de epurare. Similar, domeniului managementului DMS, în Planurile Operaționale Regionale sunt specificate cele mai importante proiecte regionale din acest domeniu. Iar în cadrul exercițiului realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, în parteneriat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), comunitatea experților naționali și internaționali, în 2013, la nivel regional urmează a fi elaborate Programe Sectoriale pentru AAS, care ulterior vor fi adoptate de Consiliile Regionale de Dezvoltare Nord, Centru și Sud.

Recomandări pentru elaborarea componentei de AAS în Strategia raionului

1. Crearea Grupului de Planificare în sectorul AAS. Similar domeniului management al deșeurilor urmează a fi creat un Grup de Planificare. Totuși, abordarea propusă de a elabora componenta de apă și sanitatție în cadrul Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului este o abordare parţial participativă, întrucât priorităţile naţionale sunt cel mai bine identificate de experţii sectoriali. Integrarea priorităţilor naţionale ale domeniului AAS în Strategia de dezvoltare a raionului, asigură alinierea strategiei raionului la politica şi la cadrul strategic de nivel naţional. Scopul acestei alinieri este garantarea faptului ca părţile interesate naţionale să accepte rezultatele, ceea ce pentru părţile interesate de nivel local asigură securitatea planificării.

Selectarea participanţilor în cadrul Grupului de Planificare trebuie să fie realizată de Consiliul Raional, care va pregăti o listă de maxim 20 de participanţi, având în vedere reprezentarea echilibrată a sectorului administrativ, a societăţii civile şi a sectorul privat, evitând apartenența politică şi asigurând un nivel o experienţă diversificată.  Participanţii trebuie să manifeste un real interes faţă de acest subiect şi să aibă capacitatea de a contribui semnificativ la procesul de luare a deciziilor, demonstrând o înţelegere analitică a problemei. Desigur, că este necesar de asigurat și o incluziune socială cu privire la etnie, gen, vârstă şi statut social.

2. Colectarea și evaluarea datelor privind situaţia reală în domeniul AAS. Colectarea datelor trebuie să cuprindă următoarele:

- Chestionare asupra infrastructurii AAS, date socio-economice şi date geografice pentru fiecare localitate din raion

- Cererea paşapoartelor tehnice pentru toate fântânile din raion de la Agenţia de Stat pentru Geologie a Republicii Moldova (AgeoM)

- Auditul condiţiilor fizice ale fântânilor şi ale turnurilor de apă

- Înregistrarea poziţiei GPS (sistemul global de poziţionare) a fântânilor şi a turnurilor de apă

- Alte analize, studii relevante domeniului.

Informaţiile trebuie să fie transmise experţilor care, pe baza acestor date, vor pregăti o analiză a situaţiei şi le vor utiliza pentru stabilirea priorităţilor şi pentru clusterizare (regionalizarea raionului după mai multe criterii).

3. Organizarea seminarelor și meselor rotunde. Un dialog al părţilor interesate din raion permite prioritizarea participativă a nevoilor de investiţii în domeniul AAS, care se face prin organizarea a mai multor mese rotunde și ateliere de lucru. Se recomandă minim 4 evenimente de acest gen:                 1) Iniţierea procesului de planificare strategică a AAS; 2) Definirea priorităţilor raionale în domeniu; 3) Ponderarea şi selectarea priorităţilor raionale; 4) Reacții asupra clusterizării şi a Planului de Acţiuni

Astfel, la aceste seminare se vor stabili și prioritiza obiectivele de către părţile interesate. Pentru formularea criteriilor de prioritate şi a obiectivelor SMART, care ulterior direcţionează cadrul de monitorizare şi evaluare. Totuși, pentru realiza aceste sarcini este necesară o experienţă corespunzătoare şi un nivel înalt de cunoştinţe tehnice.

Avantajul unei astfel de definiri participative a priorităţilor constă în faptul că lista care rezultă, cu localităţile prioritizate, se compară cu nevoile şi realitatea locală, în acelaşi timp fiind în conformitate cu priorităţile naţionale.

4. Prioritizarea localităților. În paralel, pentru a oferi servicii AAS în mod mai eficient, localităţile sunt prioritizate. Această tehnică de prioritizare pentru regionalizarea serviciilor publice este utilizată în scopul reducerii costurilor, prin utilizarea economiilor de scară, spre deosebire de soluţiile separate individuale și ineficiente din mai multe puncte de vedere. Efectuarea clusterizării constă în faptul că opţiunile de investiţii disponibile pentru localităţile prioritizate se reduc prin: 1) organizarea în comun a serviciilor şi 2) utilizarea în comun a surselor de apă şi/sau a infrastructurii.

Procesul de regionalizare constă în concentrarea serviciilor furnizate către un grup de  localități  într-o  anumită  zonă  geografică  definită  de  un  bazin  hidrografic  sau/şi de limite administrative ale UAT de nivelul I și II. Regionalizarea  serviciilor  de  alimentare  cu  apă  şi  de canalizare  va  conduce  la  depăşirea  fragmentării  actuale  excesive  din  sector și la crearea unor operatori economici regionali capabili să administreze acest domeniu.

Principiile de cooperare intercomunitară și regionalizare a serviciilor publice, în cazul AAS, va presupune planificarea utilizării în comun a echipamentelor respective (turn de apă, staţie de epurare, etc) și a tehnicii specializate în domeniu, cu consolidarea în comun a capacităţilor de negociere, cu aderarea la dezvoltarea proiectelor comune pentru a atrage investiţii de capital.

Prin analiza surselor existente de apă, analiza furnizorilor de apă şi a nivelului de consum a apei va fi identificat un număr de opţiuni de investiţii. Apoi, pentru aceste opţiuni se efectuează analiza cost-beneficiu. Harta de clustere va afişa clusterele optime propuse ale localităţilor.

5. Integrarea abordărilor. Ulterior, se integrează ambele niveluri ale abordării – definirea participativă a priorităţilor şi clusterizarea. Opţiunile de investiţii strategice se vor aborda prin elaborarea Planului de Acţiuni, cu luarea în consideraţie a grupurilor cele mai bine clasate. Pentru fiecare activitate, Planul de Acţiuni ia în considerare responsabilităţile, cadrul de timp, costurile, sursele de finanţare, şi indicatorii de monitorizare şi evaluare.

Planul de Acţiuni este pregătit de un expert, care va utiliza obiectivele pe termen mediu pentru orientare, având la îndemână opinia conducerii raionului referitor la clusterul propus şi opţiunile tehnice, precum și mărimea potențială a resurselor disponibile, acordând o atenţie deosebită proiectelor implementate de cooperare intercomunitară.

Reperele Planului de Acţiuni sunt prezentate şi discutate la un eveniment special organizat pentru toţi primarii, unde părţile interesate vor oferi informaţii cu privire la contribuţiile lor potenţiale şi la aşteptările pe care le au. De asemenea, la această etapă, similar cu domeniul DMS, se elaborează portofoliul de proiecte prioritare, luând în calcul definirea participativă, dar și clusterizarea localităților.

6. Informarea și consultarea publicului. La sfîrşitul procesului, are loc o audiere publică pentru a informa cetăţenii, a obţine şi a integra reacţia acestora, precum și de a obţine sprijin pentru implementare. Etapa finală, totuşi, este aprobarea componentei de AAS în cadrul Strategiei de către Consiliul Raional, şi distribuirea şi/sau publicarea ei.

Surse de finanţare pentru obiectivele propuse

Fondul Ecologic Național și Fondul Național de Dezvoltare Regională, la fel finanțează prioritățile și măsurile legate de AAS.

Pe lîngă acești finanțatori, există o serie de programe și proiecte de asistență nerambursabilă (GIZ, DDC, FISM, PNUD), și a finanțatorilor privați (BEI, BERD, etc.), care acordă aceste resurse periodic în anumite condiții în favoarea APL pentru proiecte ce dispun de studii de fezabilitate, documentație tehnică de execuție, devize verificate în ordinea stabilită de legislația în vigoare.

ANEXA 3. PARTICULARITĂȚILE ELABORĂRII COMPONENTEI EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL STRATEGIEI RAIONALE DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICE

Cadrul legal-normativ

Eficiența   energetică   este   un   concept nou pentru Republica Moldova și grupează diferite metode, mijloace prin care, în urma unei analize tehnico-economice, pot fi reduse consumurile de energie păstrînd același confort inițial. Potenţialul  de  eficienţă  energetică  a Republicii Moldova este  semnificativ, dar în mare parte nevalorificat. În urma implementării măsurilor de eficienţă energetică, de regulă se pot obţine  reduceri  semnificative  ale  cheltuielilor pentru energie, chiar pînă la 30-40%.

Cadrul legal-normativ în acest domeniu s-a dezvoltat rapid în ultimii ani. În tabelul 3 este oferită prezentarea sumarului prevederilor legale din domeniul EE.

Tabelul 3 Sumarul prevederilor legale

| # | Denumirea legii | Elementele principale |
| --- | --- | --- |
| 1. | Legea nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficienţa energetică | Legea reglementează activităţile menite să reducă intensitatea energetică în economia naţională şi să diminueze impactul negativ al sectorului energetic asupra mediului. Scopul legii - crearea premiselor îmbunătăţirii EE, inclusiv prin fondarea şi susţinerea activităţii structurilor antrenate în elaborarea şi în realizarea programelor, planurilor, serviciilor energetice, altor măsuri de eficientizare a consumurilor de energie, nominalizate în lege. |
| 2. | Legea nr. 160 din 12.07.2007 cu privire la energia regenerabilă | Obiectul legii îl constituie cadrul juridic de funcţionare a sectorului energiei regenerabile, raporturile sociale şi economice care se constituie în procesul valorificării surselor regenerabile de energie, modalităţile de organizare a producerii şi comercializării energiei şi combustibilului regenerabile. Politica statului constă în sporirea securităţii energetice a statului şi reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului prin majorarea anuală a ratei de energie şi combustibil regenerabile care au fost produse şi utilizate. |
| 3. | Legea nr. 1525-XIII din 19.02.1998 cu privire la energetică | Scopul legii constă în crearea unui cadru juridic pentru asigurarea eficienţei energeticii, aprovizionarea fiabilă a economiei naţionale şi a populaţiei cu resurse energetice. Legea reglementează activitatea întreprinderilor şi organizaţiilor energetice, relaţiile lor cu autoritatea publică centrală de reglementare în energetică, cu APC și APL, cu persoane fizice şi juridice; stabileşte principiile de bază ale activităţii producătorilor de energie, întreprinderilor de transport, a furnizorilor de resurse energetice, relaţiile de drept şi economice dintre furnizori şi consumatori; stabileşte modul asigurării consumatorilor cu combustibili şi cu energie de calitate la preţuri şi tarife minime; determină elementele principale de asigurare a securităţii obiectivelor energetice. |

Sursa: Legile menționate în tabel.

Cadrul normativ

- Hotărîrea Guvernului nr. 1173 din 21.12.2010 cu privire la Agenţia pentru Eficienţă Energetică

- Hotărîrea Guvernului nr. 833 din 10.11.2011 cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020

- Hotărîrea Guvernului nr. 1226 din 19.09.2002cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare, montare şi recepţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze

- Hotărîrea Guvernului  nr. 1255 din 19.11.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural

- Hotărîrea Guvernului nr. 1643 din 19.12.2002 cu privire la aprobarea Programului Naţional de Gazificare a Republicii Moldova.

Cadrul instituțional al EE

Sectorul   de   eficienţă   energetică   din Republica Moldova a început să se dezvolte în ultima perioadă de timp ca răspuns la creșterile constante ale preţurilor pentru sursele energetice, dependenţa ţării  faţă  de importul de energie. In acest context, se poate de remarcat și interesul sporit al partenerilor de dezvoltare pentru finanțarea acestui domeniu, cu promovarea de noi, abordări de politici, proceduri și mecanisme de finanțare, tehnologii și echipamente.

Instituțiile publice naționale responsabile de implementarea a politicii de stat în domeniul EE sunt:

- Ministerul Economiei - autoritatea administrativă centrală care stabilește direcțiile prioritare ale politicii de stat în domeniul eficienței energetice  și direcțiile principale de activitate ale autorităților publice în  domeniul eficienței energetice.

- Agenţia pentru Eficienţă  Energetică - organul administrativ în domeniu eficienței energetice, care implementează politica statului în domeniul eficienței energetice și al surselor de energie regenerabilă, subordonat organului central de specialitate în domeniu energetic și constituită prin Legea cu privire la eficienţa energetică nr.142 din 02.07.2010.

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor - autoritatea de stat responsabilă de performanța energetică în sectorul construcțiilor.

- Ministerul Mediului - autoritatea de stat responsabilă de elaborarea şi promovarea politicilor şi a strategiilor statului în domeniul protecţiei mediului și utilizării raţionale a resurselor.

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor - autoritatea de stat responsabilă de reabilitarea și modernizarea rețelelor de transport precum și de monitorizarea și reglementarea parcului auto.

- Ministerul Finanțelor - autoritatea de stat responsabilă de gestionarea mijloacelor financiare publice.

Cadrul de planificare strategică de nivel național și regional

Pentru  a  face  faţă  provocărilor legate de dependența înaltă de importul de energie, diversificarea redusă a furnizorilor și pentru a oferi repere concrete pentru dezvoltarea sectorului energetic în Republica Moldova a fost elaborată și aprobată Strategia  energetică pînă în anul 2030. Strategia  este  în  conformitate  cu  obiectivele și abordările Uniunii Europene în acest domeniu.

Strategia energetică se bazează pe rezultatele analizelor internaţionale, care trasează următoarele direcţii importante de dezvoltare a sectorului energetic mondial în perioada 2013-2030, diferenţiat în două etape:

- Pînă în anul 2020 dezvoltarea internaţională a sectorului energetic va respecta  liniile directoare de maximă prioritate pentru această perioadă.

- În următorul deceniu, 2021-2030, tehnologia de captare şi de stocare a carbonului va trebui să se dovedească economic viabilă pentru a-i fi permis a intra în mod activ pe piaţă, modificînd astfel în mod substanţial, structura, valorile, preţurile şi costurile de combustibil pentru tehnologiile de ultimă generaţie, în caz contrar, aceasta nu va avea impactul pozitiv aşteptat asupra tehnologiilor de generare a energiei electrice.

Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020 stabileşte politicile şi acţiunile prioritare care urmează a fi implementate în perioada respective, pentru a răspunde provocărilor creşterii preţului energiei, dependenţei de importul de resurse energetice şi impactului sectorului energetic asupra schimbărilor climatice.  Implementarea Programului este sprijinită de planuri naţionale de acţiune pentru eficienţa energetică adoptate o dată la 3 ani și ulterior actualizate la fel o dată la 3 ani sau în funcţie de progresul tehnic, precum şi de modificările operate în Directivele Europene.

Programul prevede realizarea mai multor obiective globale pentru Republica Moldova, raportate la anul de bază 2009, în vederea reducerii dependenţei de importul de resurse energetice şi impactului sectorului energetic asupra schimbărilor climatice și anume:

- eficientizarea consumului global de energie primară cu 20% pînă în anul 2020;

- creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul mixului energetic de la 6% în anul 2010 pînă la 20% în anul 2020;

- creşterea ponderii biocombustibililor pînă la cel puţin 10% din totalul combustibililor utilizaţi în anul 2020;

- reducerea către anul 2020, cu cel puţin 25%, a emisiilor de gaze cu efect de seră, comparativ cu anul de bază 1990.

Revizuirea Strategiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud, în 2012 a condus la  completarea acestora cu un nou domeniu – Eficiență energetică a clădirilor şi promovarea  utilizării  surselor  regenerabile  de energie. De menționat că Strategia Nord și Sud, acest domeniu a fost încorporat în fiecare din cele 3 priorități strategice de dezvoltare. Iar pentru Strategia de Dezvoltare Regională Centru domeniul dat este numit Eficienţa  energetică  a  clădirilor publice, fiind inclus în Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice. La nivel regional, similar domeniilor anterioare – managementul DMS și AAS, vor fi elaborate Programe Sectoriale pentru EE a clădirilor publice.

De remarcat că EE este un domeniu specific, complex, care necesită o abordare cu totul separată, deosebită. Astfel, pentru elaborarea componentei privind EE în cadrul Strategiei de dezvoltare socio-economice a raionului pot fi recomandate următoarele:

Recomandări pentru elaborarea componentei EE în Strategia raionului

1. Crearea funcţiei de Manager Energetic şi desemnarea de către Consiliul raional a unor persoane calificate, a căror responsabilitate vor fi planificarea şi monitorizarea măsurilor de EE incluse în Programul de EE şi Planul de EE. Managerul energetic ar trebui să dispună de cele mai bune informaţii privind consumul real de energie, potenţialul pentru reducerea consumului de energie şi aprovizionarea cu energie în clădirile autorităţilor publice locale.

2. Realizarea unei analize ample a domeniului EE, în baza unei chestionări pentru colectarea datelor în domeniul Eficienței Energetice. La elaborarea chestionarului și la colectarea datelor respective trebuie antrenat managerul energetic. Managerul  energetic urmează să efectueze cel puţin anual, o analiză a consumului de energie din jurisdicţiile lor pentru a identifica potenţialele măsuri de EE, în conformitate cu formularele standard ale AEE.

Analiza chestionarelor va oferi răspuns la întrebările legate de stabilirea potențialului energetic al raionului, dar și a necesităților legate de EE. Aceste formulare vor fi completate şi incluse în Raportul anual privind implementarea Programelor locale pentru EE, şi în cele din urmă sunt prezentate AEE.

3. Realizarea auditului energetic pentru cele mai importante edificii publice – proprietate a APL care urmează a fi reabilitate și modernizate, în viitor, sub aspectul EE și incluse în componenta EE a Strategiei raionului. Auditul energetic îl efectuează persoane fizice și juridice specializate în domeniu și autorizate de Agenția de Eficiență Energetică. Auditul energetic reprezintă o procedură sistematică de obţinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei activităţi şi/sau al unei instalaţii industriale, sau al unui serviciu privat ori public, de identificare şi de cuantificare a oportunităţilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie şi de raportare a rezultatelor.

4. Realizarea unor ateliere de lucru cu reprezentanții primăriilor și a serviciilor descentralizate și desconcentrate pentru:

- Stabilirea obiectivelor strategice, în funcție de obiectivele naționale, prioritățile regionale și analiza realizată în baza chestionării

- Identificarea celor mai raționale și optime metode pentru asigurarea EE. Pentru diferite clădiri și echipamente, există diferite materiale și tehnologii care trebuie utilizate

- Determinarea potențialelor acțiuni și responsabililor de implementare

- Stabilirea sistemului și mecanismului de monitorizare a implementării strategiei sectoriale de EE.

Managerii energetici atestați sînt responsabili de planificarea și monitorizarea îndeplinirii măsurilor de îmbunătăţire a EE (art. 22 al legii privind eficiența energetică). În acest context, este recomandabil ca procesul de planificare strategică a domeniului să fie în sarcina managerului energetic, care va coopera, în acest sens, cu reprezentanții APL de nivelul I și II.

Potrivit legii privind eficiența energetică, fiecare Consiliu Raional trebuie să elaboreze Programul de EE pentru o perioadă de 3 ani. Planul privind EE este elaborat în baza Programului privind EE aprobat pentru o perioadă de un an. Ambele documente urmează să fie aprobate de către Consiliul Raional, după aprobarea lor de către Agenția de Eficiență Energetică. Aceste documente vor fi parte în cadrul componentei de EE din Strategia raionului.

5. Elaborarea portofoliului de proiecte prioritare. Pe baza Programului şi Planurilor de Acţiune pentru EE, se va portofoliul de proiecte prioritare, similar componentei DMS (anexa1). Ulterior pentru fiecare proiect trebuie elaborată documentaţia de proiect sau un studiu de (pre)fezabilitate, în dependență de instituţia/programul la care se aplică pentru finanţare, pentru proiectele specifice de EE şi utilizare a resurselor regenerabile de energie. Înainte de a elabora documentaţia de proiect, APL urmează să identifice sursele de finanţare pe care intenţionează să le acceseze. În mod logic, proiectele trebuie să satisfacă criteriile, condițiile de eligibilitate şi indicatorii solicitaţi de către finanţatorul/sursa de finanţare potenţială.

În cazurile în care este implicat sectorul privat, APL trebuie să aibă o altă abordare, care presupune elaborarea studiilor de (pre)fezabilitate care să demonstreze beneficiile financiare ale proiectului de EE sau resurse regenerabile de energie. Cu alte cuvinte, pentru a atrage investiţiile private, măsurile/proiectele propuse trebuie să fie sustenabile financiar pe durata investiţiei, şi trebuie să permită restituirea investiţiei către compania de investiţii din sectorul privat.

6. Desfășurarea unei mese rotunde cu principalii actori sociali implicați/cointeresați pentru a discuta și de a obține feedback de la conținutul proiectului componentei de EE, care ulterior va fi inclusă în Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului și propusă spre aprobare Consiliului raional.

7. Stimularea elaborării Planului de Acţiuni pentru Energie Durabilă (PAED), pentru UAT de nivelul I din cadrul raionului, care au semnat Convenţia Primarilor. Este important de menţionat faptul că, Convenţia Primarilor (CoM) reprezintă un angajament voluntar şi unilateral asumat de APL semnatare. Prin acest angajament, APL se obligă să reducă emisiile de CO2 cu cel puţin 20% până în anul 2020 prin implementarea unui Plan de Acţiune în domeniile care intră în competenţele APL şi  care să abordeze EE și folosirea surselor locale de energie regenerabilă.

Surse de finanțare

Fondul pentru EE este creat pentru identificarea, evaluarea şi finanţarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi a valorificării surselor regenerabile de energie, care contribuie la eficientizarea consumului de energie şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Obiectivul principal de activitate al Fondului este atragerea/gestionarea resurselor financiare în vederea finanţării şi implementării proiectelor în domeniul EE şi al valorificării surselor regenerabile de energie în conformitate cu strategiile şi programele elaborate de Guvern.
Fondul utilizează câteva tipuri de instrumente: grant, garanţie, împrumut şi leasing.

Tipurile de proiecte eligibile pentru APL se referă la:

- reabilitarea clădirilor din toate sectoarele - modernizarea centralelor termice; izolarea construcțiilor; construcţia instalaţiilor solare termice; implementarea tehnologiilor de valorificare a energiei şi combustibililor din surse regenerabile utilizate pentru încălzire, ventilaţie, producere de electricitate şi apă caldă; eficientizarea funcţionării sistemelor de încălzire şi aer condiţionat; etc.

- sistemele de generare şi distribuţie a agentului termic, inclusiv: boilere şi arzătoare noi; sisteme de control automat ale cazanului; sobe pentru încălzirea apei; modernizarea cazanelor existente; dispozitive de recuperare a căldurii cazanelor; construcţia centralelor termice noi/renovarea celor existente; cazane şi robinete de aburi; etc.

- alte tipuri de proiecte legate de energie, inclusiv: sistemul de control al managementului energetic; măsuri de corectare a factorului de putere; compresoare de aer; reutilarea în scopul utilizării surselor regenerabile de energie.

- proiectele ce reies din obiectivele prevăzute în Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020.

Condițiile depunerii proiectelor, procedura și termenii de selectare, evaluare și aprobare finală sunt anunțate de Fondul pentru Eficiență Energetică. Forma suportului financiar pentru proiectele propuse va fi stabilită în Contractul de finanţare semnat de către Fond şi solicitanţii de finanţare care au trecut cu succes procedurile de evaluare şi selecţie, divizate în două etape: (a) evaluarea propunerii iniţiale de proiect, (b) evaluarea detaliată a proiectului. Decizia finală privind finanţarea proiectelor va reveni Consiliului de administrare al Fondului.

Date de contact: Fondul pentru Eficienţă Energetică, mun. Chişinău, b-dul. Ştefan cel Mare 180, etajul 6, bir. 607, MD-2004, tel: 060809709, e-mail: info@fee.md

BERD oferă fonduri prin două linii de creditare pentru EE şi utilizarea resurselor regenerabile:

- Linia de Finanţare pentru Eficienţă Energetică în Moldova (MoSEFF) – prima fază combină o linie de creditare de 20 mln euro cu o componentă de grant de la 5% la 20% pentru creditarea  companiilor moldoveneşti  prin  intermediul băncilor  partenere  ale  BERD.

- Linia de Creditare pentru Sectorul Rezidenţial în Moldova (MoREEF) – o linie de creditare de până la 35 mln. euro pentru beneficiarii din sectorul locativ, inclusiv pentru persoanele fizice şi blocurile de apartamente sau  asociaţiile  de  locatari.

Proiectul Biomasă a Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova (PNUD).

Valoarea totală a Proiectului Biomasa este de 14 mln. euro, acesta fiind finanţat de UE şi PNUD. Obiectivul Proiectului este de a stimula utilizarea deşeurilor agricole de biomasă pentru a satisface necesarul de energie şi a îmbunătăţi calitatea vieţii. Se acordă prioritate încălzirii clădirilor publice din zonele rurale, prin utilizarea deşeurilor de paie, furnizate de către întreprinderile agricole locale.

Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM).

Fondul dispune de un buget total de aproximativ 56 mln. dolari SUA şi acordă suport pentru implementarea proiectelor  de  infrastructură, inclusiv EE şi SRE, dar şi a altor tipuri de proiecte.

Obiectivele specifice ale proiectelor de EE şi SRE finanţate de FISM se referă la următoarele:

- Suport pentru implementarea cadrului legal în utilizarea SRE

- Promovarea campaniilor de sensibilizare populaţiei şi a factorilor de decizie privind beneficiile utilizării SRE pentru încălzirea clădirilor

- Promovarea Parteneriatelor Publice Private pentru dezvoltarea pieţei de utilizare a SRE

- Diseminarea şi replicarea experienţei.

Glosar de termeni

Planificarea strategică este un proces sistematic prin care comunităţile pot crea o imagine proprie a viitorului lor şi elaborează paşii corespunzători, în funcţie de resursele locale disponibile, pentru a realiza acel viitor.

Actorii externi sunt  persoanele, grupurile de persoane, organizațiile externe, guvernamentale ori neguvernamentale, care manifestă interes faţă de activităţile realizate ori preconizate şi sunt direct ori indirect afectate de activităţile organizaţiei, şi pot adresa anumite solicitări care ţin de:

  - Resurse

  - Atenţie, imagine, susţinere

Produs final ori rezultate ale activităţilor

Actorii interni sunt  persoanele, grupurile de persoane, care activează în cadrul organizaţiei respective, organizațiile interne (dacă există), guvernamentale ori neguvernamentale, care manifestă interes faţă de activităţile realizare ori preconizate, şi sunt direct ori indirect  afectate de activităţile organizaţiei, şi pot adresa anumite solicitări care ţin de:

  - Resurse

  - Atenţie, imagine, susţinere

  - Produs final ori rezultate ale activităţilor

Valorile reprezintă suma calităţilor care dau preţ unei organizaţii, unei comunităţi, care mobilizează şi inspiră membrii respectivi la realizarea obiectivelor propuse.

Misiunea clarifică ce intenţionează, ce vrea, ce doreşte să realizeze organizaţia şi pentru cine.

Analiza PTPSOP este o metodă de analiză utilizată pentru identificarea punctelor tari şi slabe, oportunităţilor şi pericolelor unei comunităţi cât şi a avantajului competitiv al acesteia.

Punctele tari sunt tendinţele, factorii ori valorile care asigură un avantaj competitiv unei comunităţi şi fac ca ea să devie atractivă.

### Punctele slabe sunt tendinţele ori factorii care reprezintă bariere în calea dezvoltării socio-economice locale a comunităţii.

Avantajul competitiv reprezintă toate caracteristicile de bază ale comunităţii care o fac deosebită în raport cu altele şi favorizează dezvoltarea locală.

Oportunităţile sunt factorii externi ori tendinţele care facilitează dezvoltarea avantajelor competitive. Ca de obicei ele includ modificările structurale din economie, schimbările tehnologice din regiunea respectivă, modificările demografice.

Pericolele sunt factorii ori tendinţele externe nefavorabile dezvoltării socio-economiei locale şi pot aduce declinul avantajului competitiv.

Un scop strategic reprezintă o provocare fundamentală care afectează mandatul organizaţiei, serviciile, clienţii ori utilizatorii ei de bază, costurile, finanţarea, organizarea internă sau administrarea.

O strategie reprezintă un model de politici, programe, proiecte, acţiuni, decizii şi alocări de resurse care definesc ceea ce este organizaţia, ceea ce face şi felul cum se raportează ea la o problemă strategică

Indicatorul de parcurs este elementul care trasează direcţia de mişcare ori drumul, care trebuie să confirme că se merge pe calea corect selectată spre realizarea scopurilor identificate

Monitorizarea este urmărirea performanţelor ori rezultatelor unui proiect.

Evaluarea este compararea rezultatelor proiectelor cu anumiţi indici de performanţă şi cu planul în totalitatea sa.

Analiza cost-beneficiu  compară costurile unui program cu beneficiile pe care acesta le-ar aduce comunităţii,  compară rezultatele obţinute cu cele aşteptate, scoate în evidenţă  momentele tari şi cele slabe ale planului de acţiune.

Programele şi proiectele sunt instrumente axate pe măsuri specifice, cu termene de timp determinate, prin care este implementată strategia de dezvoltare . Un proiect are un singur scop, în timp ce programele au un număr de obiective, în mod normal, legate de o serie de proiecte, deoarece un program include un număr de proiecte.

Comuna este unitate administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unită prin comunitate de interese şi tradiţii

Dezvoltare durabilă - dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.

Dezvoltare raională - Procesul prin care se urmăresc identificarea, mobilizarea şi coordonarea folosirii resurselor raionale (adesea subevaluate şi nefolosite la întregul lor potenţial) pentru a realiza schimbări pozitive, economice şi sociale, integrate în efortul de protejare a mediului înconjurător

Dezvoltare economică şi socială raională - Procesul participativ în care membrii comunităţii (raionului) colaborează pentru a stimula activităţile economice şi sociale de la nivelul raionului, care oferă locuri de muncă decente şi îmbunătăţesc calitatea vieţii tuturor, inclusiv a celor săraci şi marginalizaţi.

Oraş - Unitate administrativ-teritorială mai dezvoltată decât satul din punct de vedere economic şi social-cultural, care cuprinde populaţia urbană, cu structuri edilitargospodăreşti, industriale şi comerciale corespunzătoare, a cărei populaţie în mare parte este încadrată în industrie, în sfera deservirii publice şi în diferite domenii de activitate intelectuală, în viaţa culturală şi politică

Municipiu - Localitate de tip urban cu un rol deosebit în viaţa economică, social-culturală, ştiinţifică, politică şi administrativă a ţării, cu importante structuri industriale, comerciale şi instituţii din domeniul învăţămîntului, ocrotirii sănătăţii şi culturii.

Raion - Unitate administrativ-teritorială alcătuită din sate (comune) şi oraşe, unite prin teritoriu, relaţii economice şi social-culturale.

Sat - Unitate administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unită prin teritoriu, condiţii geografice, relaţii economice, social-culturale, tradiţii şi obiceiuri.

Bibliografie:

      - John M. Bryson, Planificarea strategică pentru organizaţii publice şi nonprofit, Editura Arc, 2002

      - Liubomir Chiriac, Igor Munteanu, Victor Popa, Victor Mocanu, Stabilization of Local Governments, Local Government in Moldova, OSI/LGI, 2001, ISBN 963 7316 728

      - Liubomir Chiriac, ABC-ul Dezvoltării Locale, Editura Tish, 1999, ISBN 9975-947-06-7

      - Victor Popa, Igor Munteanu, Liubomir Chiriac, Victor Mocanu, Valeriu Prohniţchi, Ghidul Primarului, Editura Arc, 2001, ISBN 9975-61-169-9

      - Igor Munteanu, Dezvoltării regionale în Republica Moldova, Editura Cartier, 2000,

      - Strategia Naţională de Dezvoltare (SND) a Republicii Moldova

      - Strategia Naţională de Dezvoltare Regională a Republicii Moldova (SNDR)

      - GHIDUL pentru elaborarea Programelor de Dezvoltare  Strategică a Autorităţii, Chişinău, 2011

      - Ana Vasilache, Diane Bunyan, Ghid de Planificare Strategică bazată pentru Dezvoltarea socio-economică locală bazată pe principiile egalităţii de gen şi ale drepturilor omului, PNUD 2007

      - Manual privind monitorizarea şi evaluarea rezultatelor, Oficiul de evaluare a PNUD, 2002

      - Ghidul metodologic pentru evaluarea  intermediară şi ex-post a politicilor publice, Cancelaria de Stat a Guvernului RM, 2012; www.particip.gov.md

      - Hotărârea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;

      - Hotărârea Guvernului nr. 176 din 22.03.2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică  ale autorităţilor APC;

      - Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

      - Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar;

      - Ghid metodologic cu privire la procesul decizional, Cancelaria de Stat, 2009;

      - Recomandări metodologice pentru elaborarea Planului Strategic de dezvoltare social-economică a oraşului Chişinău până în anul 2020, Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări “Urbanproiect”, Centrul de Investigaţii Strategice şi Reforme (CISR

      - Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Regională. Îndrumar metodologic, ESRA

      - Strategia dezvoltării socio-economice a UTA Găgăuzia pentru anii 209-2015, IDIS Viitorul, 2009

      - Cum sa elaboram proiecte de succes?, proiect finanţat de UE (în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria PHARE CBC 2005)

      - Balogh Marton „Etapele de elaborare a strategiilor de dezvoltare locală”, revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr. IX, 2003

      - Daniels Pavluts, Valentin Bozu „Introducere în Planificarea Strategică. Cadrul Planificării Strategice”, prezentare

      - Veaceslav Bulat „Cum scriu un proiect? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect”, Chişinău, 2010

      - Legea nr. 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

      - Hotărârea Guvernului nr. 933 din 18.12.2012 cu privire la Documentul unic de program pentru anii 2013-2015

# Footnotes

SMART de la S – specific, M – măsurabil, A – abordabil (de atins), R – relevant, T – încadrat în timp

# Text boxes

Structurile de organizare, elaborare, discuţie, realizare şi revizuire

a Planului strategic general

+

Alte strategii

particulare (programe)

Strategia socio-economică de dezvoltare a raionului

Bugetul raionului, programul de investiţii, planurile de acţiuni, ce iau în consideraţie priorităţile strategice

Acţiunea participanţilor cointeresaţi în realizarea planului

Strategii la nivel global

Strategii la nivel naţional

Strategii la nivel regional

Strategii la nivel raional

Strategii la nivel local

Strategii supra-naţionale

Strategii naţionale

Strategii locale

Strategii raionale

Strategii regionale

Strategii sectoriale