**Aprob\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Directorul ADR Sud M. Culeșov**

**Planul de implementare a proiectului „Consolidarea cooperării regionale între raioanele Căuşeni, Cimişlia, Ştefan Vodă, creşterea competitivităţii în promovarea modului sănătos de viaţă, pregătirea sportivilor de performanţă şi prestarea serviciilor în cadrul turismului sportiv prin edificarea Centrului de Tineret şi Sport în oraşul Căuşeni”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Activitatea.** | **Anul 2011** | **Anul 2** |  |
| Semestrul 1 | Semestrul 2 | Semestrul 1 | Semestrul 2 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **Responsabil de implementare** |
| 1. **Activități de lansare și pregătire**
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Organizarea evenimentului de lansare a proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consiliul Raional Căuşeni,  |
| 1.2 Semnarea acordului de parteneriat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consiliul Raional Căuşeni, ADR Sud |
| 1.3 Pregătirea acordului adițional pentru preluarea finanțării proiectului și semnarea acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consiliul Raional Căuşeni, ADR Sud |
| 1.4 Aprobarea acordului la AAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consiliul Raional Căuşeni,  |
| 1. **Executarea lucrărilor de construcție**
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Lucrări de construcție a fundației. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 2.2 Construcția planșeului la cota 01 și grinzile de beton armat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 2.3 Rame din beton armat turnate în osiile 1-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 2.4 Planșeul și grinzile din beton armat la cota 4,85  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 2.5 Planșeul la cota 8,5 din beton armat turnat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 2.6 Planșeul la cota 12,5 din beton armat turnat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 2.7 Montarea coloanelor din beton armat prefabricat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 2.8 Grinzile în osiile 9-11 din beton turnat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 2.9 Grinzile din beton armat prefabricat la cota 8,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 2.10 Grinzile din beton armat prefabricat la cota 12,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 2.11 Conexiunile la cota 8,45 și 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 2.12 Montarea scara 1 și scara 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 2.13 Construcții metalice (ferme, stîlpi de oțel, parapete) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 2.14. Construcția acoperișului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 2.15 Construcția pereților capitali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 2.16 Reț ele de gaze interioare și exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 2.17 Rețele de apeduct și canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 2.18 Cazangeria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 2.19 Lucrări de amenajare a teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 2.20 Recepția finală a obiectului  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect, Antreprenorul |
| 1. **Dotarea centrului cu echipament**
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Organizarea și desfășurarea licitațiilor pentru achiziționarea echipamentului pentru dotarea centrului.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consiliul Raional Căuşeni, Managerul de proiect  |
| 3.2 Livratea echipamentului și dotarea centrului de sport. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consiliul Raional Căuşeni, Managerul de proiect |
| 1. **Activități de instruire, promovare, elaborare de studii.**
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Crearea și instruirea a 9 echipe de formatori la tema “Modul sănătos de viță” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consiliul Raional Căuşeni, Managerul de proiect |
| 4.2 Elaborarea și publicarea materialelor informative și promoționale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consiliul Raional Căuşeni, Managerul de proiect |
| 4.3 Efectuarea unui studiu de fezabilitate a centrului pentru tineret și sport.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consiliul Raional Căuşeni, Managerul de proiect |
| 4.4 Efectuarea studiului de fezabilitate pentru valorificarea potențilaului sportive al regiunii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consiliul Raional Căuşeni, Managerul de proiect |
| 4.5 Elaborarea și promovarea traseului obiectivelor turistice sportive și stabilirea locațiilor țintă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consiliul Raional Căuşeni, Managerul de proiect |
| 4.6 Organizarea și desfășurarea turneului regional de orientare sportivă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consiliul Raional Căuşeni, Managerul de proiect |
| 4.7. Conferința de finalizare a proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |