**Notă informativă**

**Privind implementarea proiectului individual**

**Proiectul *“Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor s. Roşu”***

**Aplicant:** primăria s. Roşu, r-nul Cahul

**Partenerii proiectului**: ADR Sud, primaria Rosu, primaria or. Cahul, Consiliul Raional Cahul, IM „Apa – Canal” Cahul.

**Durata proiectului:** 24 luni

**Bugetul proiectului:** 3954,2 mii lei

**Obiectivele proiectului:**

* Satisfacerea nevoilor de apă ale populaţiei din satul Rosu, prin extinderea infrastructurii de aprovizionare respective, în cooperare cu Cahul şi satele înconjurătoare;
* Furnizarea apei potabile conform standartelor europene conform derectivei privind apa potabila;
* Să minimalizeze riscurile sanitare în zona prin conectarea la o sursă de apă certificata;
* Consolidarea capacităţii de management al furnizorului local de servicii de aprovizionare cu apă;
* Îmbunătăţirea capacităţii administraţiilor raionale şi locale pentru a supraveghea şi monitoriza calitatea prestării serviciilor publice locale.

**Beneficiarii**

* Beneficiul acestui proiect va fi aprovizionarea cu apă a instituţilor preşcolară, gimnaziu, OMF, 800 gospodării, opt societăţi cu răspundere limitată, 35 de întreprinderi.
* Proiectul este sustenabil pe termen lung, deoarece va conduce la îndepărtarea mult mai mult a bolilor cronice care provin de la consumul de apă de calitate slabă, îmbunătăţirea nivelului de trai şi a calităţii vieţii, dezvoltarea durabilă a comunităţilor, dezvoltarea socio-economică, îmbunătăţirea calităţii mediului în sat.

**Activitatile efectuate în cadrul proiectului**

În trimestrul IV al anului 2011 ADR Sud a organizat licitația repetată pentru achiziționarea lucrărilor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s. Roșu. Licitația a fost cîștigată de SRL IzodromGaz care a propus oferta în valoare de 2089,9 mii lei. Documentele de licitație au fost aprobate de către AAP. A fost semnat contractul cu antreprenorul SRL IzodromGaz. Au fost încheiate contracte cu supraveghetorul tehnic și autorul de proiect.

La data de 2 noiembrie a avut loc evenimentul festiv de lansare a lucrărilor în cadrul proiectului. La moment se execută lucrări de inastalare a rețelei de apeduct în interiorul localității Roșu.

**Rezultate obținute**:

* 3695 m de rețea de apeduct instalată ( din 12500 m. conform proiectului)
* 18 cămine de vizitare construite (din 36 planificate.)
* supraveghetor tehnic angajat
* contract pentru supravegherea de autor semnat

**Valorificarea mijloacelor financiare**. A fost transferata suma avansului către Izodrom Gaz SRL. (522,5 mii lei).

A fost transferată suma de 5960 de lei pentru serviciile de supraveghere de autor.